ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2026 р. № 306-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2026 рік

ВСТУПНА ЧАСТИНА

План пріоритетних дій Уряду на 2026 рік підготовлено на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням завдань, визначених законами України, указами Президента України, відповідними міжнародно-правовими зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції, а також завдань, спрямованих на розв’язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Крім необхідного реагування на поточні виклики, дії Уряду спрямовуються також на створення основ для довгострокового розвитку країни в майбутньому, формування стимулів для швидкого та унікального економічного розвитку шляхом залучення інвестицій, здійснення інновацій, стимулювання торгівлі, цифровізації та підтримки бізнесу. Виконання плану пріоритетних дій Уряду — важливий інструмент для забезпечення системної і комплексної роботи Уряду, посилення партнерства Уряду, громадянського суспільства і бізнесу. Виключно спільні зусилля Уряду та всіх заінтересованих сторін, а також відкритість, підзвітність та наближеність держави до потреб громадян визначають успішне подолання кризових явищ та викликів.

План пріоритетних дій Уряду безпосередньо реалізує принцип безперервності, що є одним з основних принципів діяльності Кабінету Міністрів України, оскільки включає як актуальні завдання, так і кроки щодо збереження досягнень попередніх років, продовження виконання важливих зобов’язань держави перед громадянами, міжнародними партнерами.

В умовах продовження бойових дій Уряд проводить системну роботу щодо забезпечення стійкості макроекономічної ситуації в державі, підтримки громадян та бізнесу, задоволення їх потреб в умовах пошкодження та руйнування житлового фонду, критичної та соціальної інфраструктури, а також щодо підтримки територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінрозвитку (далі — прифронтові території). Водночас постійні виклики і загрози вимагають від Уряду оперативного коригування своєї діяльності, чіткої пріоритезації напрямів дій в рамках стратегічного курсу, визначеного у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Так, у 2026 році завдання плану пріоритетних дій Уряду структуровані в розрізі операційних цілей з визначеними ключовими показниками. У той же час реалізація операційних цілей є основою для досягнення 12 верхньорівневих стратегічних цілей, зокрема:

Створення умов для досягнення тривалого миру шляхом забезпечення захисту неба, зупинки агресора на полі бою та виснаження його економічних ресурсів для ведення війни — це комплексна ціль, що охоплює посилення стійкості України, досягнення інноваційної переваги та розвиток технологій, швидку реакцію на події на полі бою та активні дії з послаблення економічного потенціалу держави-агресора.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Удосконалення стратегічного та оборонного планування

Кадрова політика, мобілізація і рекрутинг

Розбудова міжнародних коаліцій, прозорість допомоги та фінансування

Модернізація військово-промислової політики

Оборонні закупівлі, фінансове управління та контроль у сфері закупівель

Цифрова трансформація сил оборони

Посилення протиповітряної/протиракетної оборони

Впровадження технологічних новаторських ідей та новітніх розробок

Безпека державного кордону

Зміцнення партнерства з НАТО

Санкційна політика та міжнародна відповідальність

Посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію та її союзників

Притягнення вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за злочини у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватимуть Міністр оборони України та Міністр закордонних справ України.

Забезпечення високого рівня захисту цивільного населення, що передбачає реалізацію ініціатив з посилення безпеки, захисту життя людей. Зокрема, як у швидкому реагуванні на небезпеки цивільного життя, так і на мінімізацію впливу російської агресії на життя цивільних українців.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Посилення безпеки в громадах

Розвиток системи цивільного захисту

Гуманітарне розмінування

Забезпечення безпеки на дорогах

Протидія злочинності

Розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Міністр внутрішніх справ України.

Посилення енергетичної стійкості та забезпечення високого рівня готовності до будь-яких викликів наступної зими. Ця стратегічна ціль передбачає підготовку до наступного опалювального сезону та впровадження планів стійкості, що охоплює стратегічне планування відбудови та розвитку енергетичної мережі, перехід на більш розподілену та автономну мережу генерації та постачання енергетики, реалізацію планів стійкості у кожній області для забезпечення стабільного енергопостачання українцям за будь-яких погодних умов і ворожих дій протягом наступного опалювального сезону.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Підготовка до опалювального зимового періоду 2026/27 року

Дерегуляція та підтримка розвитку приватного сектору

Розвиток атомної енергетики та уранодобувної галузі

Запобігання корупції у сфері енергетики

Підготовка до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та сталий розвиток зони відчуження

Запровадження спеціальних умов в енергетиці для розвитку прифронтових територій.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики України.

Досягнення готовності стати членом Європейського Союзу через швидку гармонізацію законодавства з нормативно-правовою базою ЄС, що передбачає проведення роботи з виконанням вимог до вступу до Європейського Союзу. Основним робочим документом в рамках досягнення цілі стане Національна програма адаптації законодавства України до права ЄС.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Євроінтеграція цифрових послуг і ринків

Скринінг відповідності законодавства України праву ЄС за переговорними кластерами та їх відкриття

Гармонізація українського законодавства з правом ЄС

Відступ щодо застосування механізму коригування вуглецю на кордоні (CBAM)

Отримання дорожньої карти з набуття повноправного членства в ОЕСР

Наближення державної регіональної політики до принципів та підходів у сфері політики згуртованості ЄС

Інтеграція та адаптація сфер транспорту до європейських стандартів та практик, зокрема за напрямом сталого розвитку, цифрової трансформації та підвищення рівня безпеки

Впровадження європейських стандартів з безпеки на автомобільному транспорті

Гармонізація системи бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності із стандартами ЄС

Гармонізація національного законодавства у сфері антилегалізаційної політики (AML) із стандартами ЄС

Євроінтеграційні реформи в економіці

Наближення законодавства України у сфері енергетики до права ЄС.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Забезпечення соціальної справедливості і добробуту населення з урахуванням потреб кожної людини, а не формальних статусів, створення належних умов для життя та повернення людей до України. Ця стратегічна ціль передбачає системну роботу над подоланням наслідків, які повномасштабна агресія має на зростання бідності. Уряд забезпечує гідні умови життя для кожного українця, надаючи адресну підтримку. Уряд дбає про всі категорії населення та враховує їхні потреби, включно з ветеранами, ВПО, людьми з інвалідністю, молоддю, людьми похилого віку. Системна соціальна підтримка поширюється й на українців, що ухвалюють рішення повернутись додому після тривалого перебування за кордоном.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Підтримка людей, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (зокрема внутрішньо переміщених осіб, військовополонених та інших осіб)

Запровадження нової моделі пенсійної системи

Боротьба з бідністю та оновлення соціальних стандартів

Осучаснення засад соціального захисту

Розвиток соціальних послуг

Перехід до адресної підтримки за потребами, а не за статусом

Протезування як подальший етап реабілітації

Початок реалізації програми повернення українців додому

Розвиток послуг для прифронтових територій

Розроблення уніфікованого законодавства (кодексу законів) про Захисників і Захисниць державності та незалежності України

Розвиток цифрової системи для надання послуг ветеранам війни

Удосконалення роботи фахівців із супроводу ветеранів війни у територіальних громадах

Розвиток ветеранських просторів

Розширення пакетів медичних послуг та впровадження спеціальних програм для реабілітації ветеранів війни, а також розвиток спорту ветеранів війни

Забезпечення ветеранів війни житлом та пільговою іпотекою

Доступ ветеранів війни до власного транспортного засобу шляхом його переобладнання

Працевлаштування та освіта ветеранів війни та членів їх сімей, розвиток ветеранського підприємництва

Будівництво меморіалів, обладнання місць, гідних для поховання.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватимуть Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України і Міністр у справах ветеранів України.

Забезпечення здобуття якісної та доступної освіти всіх рівнів, що забезпечує добробут, посилює людський капітал і заохочує молодь залишатись в Україні. Ця стратегічна ціль передбачає системні інвестиції в розвиток дошкільної, шкільної, професійної та вищої освіти, що розглядаються як підвалина добробуту та економічного зростання. Сучасна освіта орієнтована на потреби дітей, що зростають в сучасних умовах, допомагає їм розвивати їхні таланти, зосереджуватися на власних інтересах і сильних сторонах, набувати практичний досвід та ставити свідомими та проактивними громадянами. Окремий акцент робиться на підготовці молоді до швидкої та ефективної інтеграції на ринку праці.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Забезпечення укриттями, безпечними просторами та логістичними рішеннями закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Доступність дошкільної освіти та підтримка батьків

Професійний розвиток педагогів

Оновлення змісту освіти

Підтримка учнів

Розвиток професійної та фахової передвищої освіти

Розвиток та реформа вищої освіти.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Міністр освіти і науки України.

Забезпечення надання якісних та доступних послуг з охорони здоровʼя, дбаючи про добробут і довголіття населення, що передбачає розвиток системи охорони здоровʼя за допомогою модернізації інфраструктури, цифровізації, покращення доступу до медичних послуг, зокрема на прифронтових територіях. Система охорони здоровʼя задовольнятиме потреби усіх вікових категорій, впроваджуючи додаткові можливості для профілактичних обстежень і превентивного лікування.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Запровадження скринінгів здоров’я (check up) для пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань

Розширення мережі центрів ментального (психічного) здоров’я

Розвиток та відновлення медичної інфраструктури

Впровадження нового календаря щеплень

Розвиток цифрової медицини

Забезпечення інтеграції демобілізованих бойових медиків

Рівний доступ до медичних послуг у громадах, у тому числі розташованих на прифронтових територіях

Розширення спроможності системи охорони здоров’я надавати якісну медичну допомогу.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Міністр охорони здоровʼя України.

Сприяння розвитку культури, сильної громадянської ідентичності та формуванню проактивної нації. Ця стратегічна ціль передбачає заходи з розвитку культурної галузі, цифровізації культурної спадщини, інтеграції української культури в глобальний контекст, використання економічного потенціалу культури, формування громадянської ідентичності та проактивної позиції, особливо серед молоді.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Цифровізація культурної спадщини

Інтеграція української культури у глобальні партнерства

Зміцнення медіа для інформаційної стабільності та безпеки

Стимулювання розвитку культурно-креативного підприємництва

Створення ефективних, самозарадних і стійких інституцій культури, здатних адаптуватися до змін

Запровадження інституту меценатства у сфері культури

Політика гідності: інституціоналізація пам’яті та захист об’єктів стратегічного культурного значення

Відновлення та збереження об’єктів культури та культурної спадщини

Введення в дію механізму функціонування платформи культурного відновлення “CuRe: Culture for Recovery”

Створення основ для запровадження європейської моделі спортивного управління та залучення населення до масового спорту

Підвищення іміджу України на міжнародній спортивній арені

Розвиток цифрової інфраструктури та забезпечення доступності спортивних об’єктів

Доброчесність та безпека спорту

Впровадження ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія”

Утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватимуть Віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики України — Міністр культури України і Міністр молоді та спорту України.

Побудова сучасної, сервісної, людиноцентричної держави, спроможної швидко та ефективно задовольняти потреби населення. Ця стратегічна ціль передбачає заходи з розбудови спроможної та ефективної держави, яка орієнтується на потреби громадян, скеровує наявні ресурси на їхнє задоволення, швидко та якісно надає послуги. Ця ціль втілює організаційні трансформації та інші складові реформи державного управління, створюючи умови для ефективної роботи держави на благо громадян і бізнесу.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Надання якісних сервісних послуг

Стійкі електронні комунікації та доступ до швидкісного Інтернету

Ефективне урядування: документообіг, взаємодія з громадянами, інтероперабельність і відкриті дані

Масштабування е-послуг для громадян і бізнесу, впровадження штучного інтелекту та зниження корупційних ризиків

Впровадження комплексної реформи державного управління відповідно до європейських стандартів

Цифровізація процесів реєстрації актів цивільного стану і нотаріату та захист державних реєстрів

Реформа системи ювенальної юстиції

Цифровізація виконавчого провадження

Модернізація пенітенціарної системи

Забезпечення доступу до правосуддя в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України

Запровадження антирейдерських заходів

Децентралізація та розвиток багаторівневого врядування

Розширення географії дипломатичної присутності України у світі

Підвищення доступності консульських послуг.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватимуть Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України.

Досягнення економічного зростання шляхом активної підтримки та створення умов для розвитку та відновлення бізнесу, удосконалення структури економіки, розвитку інновацій в економіці, залучення іноземних інвестицій. Ця стратегічна ціль передбачає проактивну державну політику підтримки бізнесу та розвитку економіки, синергію зусиль приватного сектору, держави та громадськості з розбудови інноваційної та експортоорієнтованої економіки. Ціль передбачає підтримку бізнесу для подолання наслідків повномасштабної агресії, зокрема допомогу безпосередньо постраждалому бізнесу у відбудові та утриманні персоналу. Також передбачено сприяння іноземним інвестиціям в економіку України шляхом розбудови інституційної спроможності та створення програм страхування воєнних ризиків разом з іноземними партнерами.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Розвиток інноваційної економіки

Уряд має сформований набір інструментів для розвитку та масштабування бізнесу. Приватний сектор — ключовий рушій економічного зростання

В Україні сформовано сучасну промислову політику, орієнтовану на розвиток внутрішнього виробництва та переробку, у тому числі в агросекторі

Державне регулювання застосовується лише там, де це необхідно. Перевірки бізнесу проводяться лише за ризик-орієнтованим підходом

Україна ощадно та ефективно використовує власні ресурси, з турботою про довкілля та майбутні покоління

Інвестиції в людей і продуктивність праці — запорука розвитку економіки та підвищення добробуту українців

В Україні підвищується обсяг інвестицій — як іноземних, так і українського походження — у приватний і державний сектори економіки. Створено умови для масштабування інвестиційних проектів завдяки залученню фінансових інституцій, інвестиційних фондів та розвитку механізмів публічно-приватного партнерства як в оборонних галузях, так і в галузях, які не пов’язані з військовими цілями

Український бізнес активно експортує за кордон та інтегрований у глобальні ринки, збільшуючи частку експорту послуг та товарів з високою доданою вартістю, зокрема оборонної продукції та продукції подвійного використання

Підтримка науки та розвиток технологій

Інновації та партнерство науки з бізнесом.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Забезпечення швидкого відновлення шляхом реалізації державних програм і залучення міжнародної допомоги та інвестицій для розвитку та відбудови регіонів, територій та інфраструктури, захисту прав населення та дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Ця ціль передбачає активну роль держави у відбудові інфраструктури, реалізації спеціалізованих програм із швидкої розбудови завдяки накопиченню ресурсів і сучасних технологій, залученні іноземної підтримки та інвестицій у відбудову та модернізацію транспорту, сприянні реінтеграції тимчасово окупованих територій та підтримці громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Дерегуляція діяльності у сфері будівництва та оновлення вимог до проектування та будівництва будівель і споруд

Оновлення житлової політики в Україні та розвиток механізмів компенсації за зруйноване або пошкоджене житло

Інтенсифікація державної політики щодо тимчасово окупованих територій, процесу деокупації та підтримки постраждалого населення

Реінтеграція прифронтових та деокупованих територій

Створення сучасної ефективної прикордонної інфраструктури

Проведення реформи перевезень пасажирів автомобільним транспортом

Впровадження європейських стандартів безпеки та технічної сумісності у сфері залізничного транспорту, забезпечення безперебійної роботи АТ “Укрзалізниця” та задоволення потреби у якісних перевезеннях

Залучення інвестицій в розвиток портової інфраструктури

Розвиток ринку поштових послуг, підтримка національного оператора поштового зв’язку в реалізації соціальних сервісів

Модернізація інфраструктури централізованого водопостачання і водовідведення та її гармонізація з вимогами ЄС

Забезпечення стабільного, безпечного та якісного теплопостачання

Досягнення енергоефективності об’єктів житлової та соціальної інфраструктури

Залучення міжнародної фінансової, технічної та політичної підтримки для відновлення та розвитку України

Сприяння залученню іноземної фінансової допомоги для відбудови України в період дії правового режиму воєнного стану та після його припинення чи скасування.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України.

Забезпечення макрофінансової стабільності, що створить умови для сталого функціонування держави та розвитку економіки. Ця стратегічна ціль передбачає заходи із збереження сприятливих макрофінансових умов для економічної активності, ефективного використання коштів і управління публічними інвестиціями, збалансованого управління наявними ресурсами, використання податкової та митної політики для забезпечення ключових зобов’язань держави у сфері соціальної та економічної політики, цифровізація та спрощення митних і податкових процесів.

Складовими цієї стратегічної цілі є операційні цілі:

Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами

Ефективне управління публічними інвестиціями

Прозоре та ефективне управління державним боргом

Оптимізація державної податкової та митної політики

Створення умов для зменшення частки держави у банківському секторі

Цифровізація системи управління державними фінансами.

Координацію досягнення цієї цілі забезпечуватиме Міністр фінансів України.

Стійкість держави та кожного громадянина перед викликами, а також забезпечення добробуту в майбутньому свідчить про те, що шлях демократії і економічної свободи найбільше сприяє благу держави та її громадян. Слід зазначити, що у досягненні цієї мети необхідна системна та злагоджена робота всіх гілок влади, громадськості, бізнесу та світової спільноти.

Операційна ціль. Удосконалення стратегічного та оборонного планування

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

посилення оборонних рубежів в операційних зонах угруповань військ (сил) шляхом облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень та антидронового захисту визначених ділянок логістичних шляхів (маршрутів);

визначення та унормування концептуальних основ державної космічної політики;

формування мотивованого та підготовленого до спротиву населення, здатного ефективно діяти в умовах загроз та чинити спротив державі — агресору;

удосконалення положень нормативно-правових актів у сфері оборонного планування.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

здійснено не менш як 90 відсотків запланованих заходів з облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень та антидронового захисту — на пріоритетних (загрозливих) напрямках, не менш як 80 відсотків — на інших напрямках;

унормовано концептуальні основи державної космічної політики;

визначено стратегічні цілі та завдання підготовки громадян України до національного спротиву;

унормовано на законодавчому рівні запровадження довгострокових планів розвитку спроможностей складових сил оборони.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Виконання завдань, визначених планом фортифікаційного обладнання оборонних рубежів в операційних зонах угруповань військ (сил), планом облаштування інженерних загороджень на оборонних рубежах в операційних зонах угруповань військ (сил) та планом обладнання антидроновим захистом визначених ділянок логістичних шляхів/маршрутів | 1) здійснення постійного контролю якості виконання визначених планами завдань 2) координація взаємодії між центральними органами виконавчої влади та підрозділами сил оборони, що залучаються до виконання завдань з облаштування оборонних рубежів # 3) актуалізація нормативно-правової бази щодо виконання визначених планами завдань | протягом року протягом року протягом року | Міноборони Міноборони Міноборони | здійснено заходи, визначені планами фортифікаційного обладнання оборонних рубежів; облаштовано інженерні загородження та антидроновий захист |
| - Формування основ державної космічної політики | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про схвалення концептуальних основ державної космічної політики | вересень | Міноборони | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Розроблення та прийняття стратегії підготовки громадян до національного спротиву | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії підготовки громадян до національного спротиву та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | червень | Міноборони | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення процесу планування у сфері національної безпеки і оборони шляхом запровадження довгострокового планування розвитку спроможностей у сферах довгострокового оборонного планування | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення планування у сферах національної безпеки і оборони | жовтень | Міноборони | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Кадрова політика, мобілізація і рекрутинг

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

збільшення кількості громадян України, які пройшли підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу;

приведення у відповідність із законодавством порядку професійного навчання з питань воєнної безпеки та оборони держави керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил;

удосконалення системи відбору кандидатів на посади військової служби за станом здоров’я та медичних оглядів протягом проходження військової служби із забезпеченням належного виконання службових обов’язків та своєчасного припинення військової служби з наданням належних соціальних гарантій;

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

вдосконалено систему підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

приведено порядок професійного навчання керівників і спеціалістів з питань воєнної безпеки та оборони держави у відповідність із законодавством;

запроваджено цифровізацію процедури військово-лікарської експертизи; уніфіковано порядок проведення військово-лікарської експертизи з метою поширення на усі складові сил оборони України систему.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приведення положень Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48, у відповідність із статтею 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 | липень | Міноборони | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Приведення порядку професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави у відповідність із законодавством | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку підготовки та перепідготовки керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1749 “Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави” | жовтень | Міноборони | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Визначення порядку організації та проведення військово-лікарської експертизи | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку організації та проведення військово-лікарської експертизи | листопад | Міноборони МВС МОЗ | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Розбудова міжнародних коаліцій, прозорість допомоги та фінансування

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення координації дій міжнародних коаліцій з метою залучення безпекової допомоги, фінансування українського оборонно-промислового комплексу, запровадження участі в європейських безпекових інструментах.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

підписано з міжнародними партнерами угоди (договори), що забезпечують відшкодування фінансування закупівель продукції українського оборонно-промислового комплексу на рівні не менше 500 млн. євро;

підписано з міжнародними партнерами угоди (договори), що спрямовані на здійснення прямих закупівель продукції українського оборонно-промислового комплексу на рівні не менше 9,5 млрд. євро;

підписано з міжнародними партнерами угоди (договори) щодо фінансування спільних проектів/грантів у межах Європейської програми інвестицій в оборону (EDIP), Європейського оборонного фонду (EDF) та Security and Action for Europe (SAFE).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення фінансування українського оборонно-промислового комплексу на необхідному рівні | забезпечення партнерського фінансування українського оборонно-промислового комплексу на рівні не менше 10 млрд. євро | # протягом року | Міноборони | # підписано з міжнародними партнерами угоди (договори) щодо фінансування українського оборонно-промислового комплексу |
| - Розгортання участі в європейських безпекових інструментах | забезпечення фінансування українського оборонно-промислового комплексу, зокрема шляхом фінансування не менш як п’яти спільних проектів/грантів у межах європейських безпекових інструментів | # протягом року | Міноборони | підписано з міжнародними партнерами угоди (договори) щодо фінансування одного спільного проекту/гранту в межах Європейської програми інвестицій в оборону (EDIP), одного спільного проекту/гранту у межах Європейського оборонного фонду (EDF) та трьох спільних проектів/грантів у межах ініціативи Security and Action for Europe (SAFE) |

Операційна ціль. Модернізація військово-промислової політики

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

поглиблення інтеграції національної системи стандартів до відповідних процедур і стандартів держав — членів Північно-атлантичного альянсу (НАТО);

розширення спроможності виробників, постачальників та органів, які здійснюють управління військовим майном, шляхом надання доступу до інновацій та поширення на них права інтелектуальної власності, що належать державі;

удосконалення військово-промислової політики, створення сприятливих умов для діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу;

встановлення правових та організаційних засад створення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

збільшення кількості підприємств оборонно-промислового комплексу, залучених до реалізації інноваційних рішень у їх виробництві;

збільшення обсягів залучення інвестицій та реалізація нових спільних виробничих і науково-технічних проектів з іноземними партнерами;

активізація міжнародної співпраці, підвищення експортного потенціалу та зміцнення позицій України в міжнародних оборонних системах постачання і виробництва;

зміцнення взаємодії між підприємствами оборонно-промислового комплексу, науковими установами та закладами вищої освіти, вищими військовими закладами освіти, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, на яких здійснюється підготовка офіцерів запасу за відповідними спеціальностями, що сприятиме розвитку інноваційних кластерів;

підвищення технологічної автономності та конкурентоспроможності українського оборонного виробництва;

створення в Україні спільних підприємств, зокрема з компаніями “Rheinmetall”, “BAE Systems”, “Thales”, “KNDS”, “Kongsberg D&A”, завершення процедури укладення угод із США щодо виробництва і продажу безпілотних систем (Dron Deal), та їх виконання;

забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури;

підвищення стійкості послуг та сервісів, що надаються громадянам органами державної влади, органами місцевого самоврядування та операторами критичної інфраструктури, до негативного впливу кіберінцидентів, кібератак, кіберзагроз шляхом покращення обізнаності суб’єктів забезпечення кібербезпеки про кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

запроваджено стандарти держав — членів НАТО в рамках реалізації Програми робіт із військової стандартизації на 2024—2026 роки;

затверджено порядок видачі ліцензій (дозволів) на використання прав інтелектуальної власності, що належать державі в особі органів, які здійснюють управління військовим майном, розроблено механізм інформування про можливість отримання відповідних ліцензій;

визначено на законодавчому рівні засади державної військово-технічної політики, яка спрямована на забезпечення обороноздатності держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів;

встановлено загальні правові та організаційні засади створення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;

затверджено в новій редакції Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу в частині приведення підходів державної політики у відповідність із сучасними безпековими і технологічними потребами;

визначено суб’єктів оборонної промисловості, узгоджено бізнес-моделі спільних підприємств, зокрема з компаніями “Rheinmetall”, “BAE Systems”, “Thales”, “KNDS”, “Kongsberg D&A”;

погоджено та підписано угоди про створення в Україні спільних підприємств, зокрема з компаніями “Rheinmetall”, “BAE Systems”, “Thales”, “KNDS”, “Kongsberg D&A”;

погоджено та підписано угоду із США щодо виробництва та продажу безпілотних систем (Dron Deal);

зменшено вдвічі (до 5 відсотків) показник співвідношення кількості кіберінцидентів високого та критичного рівня до загальної кількості зареєстрованих кіберінцидентів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Виконання Програми робіт із військової стандартизації на 2024—2026 роки в частині запровадження не менше 20 стандартів НАТО (стандартів у сфері оборони держав — членів НАТО) | 1) запровадження не менше 10 стандартів НАТО (стандартів у сфері оборони держав — членів НАТО), опрацювання яких заплановано у першому півріччі 2026 року, шляхом розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів з таких питань: операції, бойові дії, оперативне управління (штабні процедури), боєприпаси та вибухові речовини, воєнна розвідка, інженерно-авіаційне забезпечення, інженерно-аеродромне забезпечення, медичне забезпечення, хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний захист, геопросторова підтримка 2) запровадження не менше 10 стандартів НАТО (стандартів у сфері оборони держав — членів НАТО), опрацювання яких заплановано у другому півріччі 2026 року, шляхом розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів з таких питань: операції, бойові дії, оперативне управління (штабні процедури), боєприпаси та вибухові речовини, воєнна розвідка, інженерно-авіаційне забезпечення, інженерно-аеродромне забезпечення, медичне забезпечення, хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний захист, геопросторова підтримка, електромагнітна та кіберборотьба | червень грудень | Міноборони Міноборони | нарощено спроможності складових сектору безпеки і оборони для захисту держави та забезпечення їх сумісності з військовими формуваннями держав — членів НАТО для проведення спільних дій нарощено спроможності складових сектору безпеки і оборони для захисту держави та забезпечення їх сумісності з військовими формуваннями держав — членів НАТО для проведення спільних дій |
| - Встановлення механізму видачі ліцензій (дозволів) на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать державі в особі Міноборони та інших органів, які здійснюють управління військовим майном | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі ліцензій (дозволів) на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать державі | березень | Міноборони | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Визначення засад державної військово-технічної політики та формування єдиних підходів у сфері військово-технічної політики для всіх складових сил оборони | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про засади державної військово-технічної політики України | березень | Міноборони | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення законодавчої бази у сфері військово-промислової політики та створення сприятливих умов для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу | забезпечення актуалізації заходів програми розвитку оборонно-промислового комплексу (у разі потреби) | березень | Міноборони | створено нормативну базу для забезпечення задоволення актуальних потреб Збройних Сил |
| - Встановлення загальних правових та організаційних засад створення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки | березень | Міноборони | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Уточнення і доповнення положень Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, затвердженої Указом Президента України від 20 серпня 2021 р. № 372, відповідно до сучасних викликів та пріоритетів держави | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України щодо затвердження Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу в новій редакції | березень | Міноборони | подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект Указу Президента України |
| - Забезпечення надання державної підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу, шляхом часткової компенсації відсотків за кредитами та часткової компенсації винагороди лізингодавця за договорами фінансового лізингу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі”, щодо створення портфеля оборонно-промислового комплексу та встановлення для нього пільгових умов надання державних гарантій на портфельній основі | грудень | Міноборони | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Опрацювання проектів угод про створення в Україні спільних підприємств з компаніями-партнерами | проведення переговорів, узгодження та підготовка до підписання проектів угод про створення в Україні спільних підприємств з компаніями-партнерами | червень | Міноборони | підписано угоди про створення спільних підприємств в Україні з компаніями-партнерами |
| - Опрацювання проекту угоди із США щодо виробництва і продажу безпілотних систем (Drone Deal) | проведення переговорів, узгодження та підготовка до підписання проекту угоди із США щодо виробництва і продажу безпілотних систем (Drone Deal) | червень | Міноборони | підписано угоду із США щодо виробництва і продажу безпілотних систем (Drone Deal) |
| - Забезпечення функціонування національних систем реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози та обміну інформацією про кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози | 1) розроблення та затвердження вимог до організаційно-технічних спроможностей національних, галузевих, регіональних команд реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози 2) розроблення та затвердження порядку обміну інформацією про кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози | травень # червень | Адміністрація Держспецзв’язку Адміністрація Держспецзв’язку | видано наказ Адміністрації Держспецзв’язку видано наказ Адміністрації Держспецзв’язку |

Операційна ціль. Оборонні закупівлі, фінансове управління та контроль у сфері закупівель

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами;

запровадження в Міноборони єдиної системи забезпечення якості продукції оборонного призначення, досягнення її гармонізації з відповідною системою держав — членів НАТО;

здійснення переходу від фрагментарного контролю якості товарів оборонного призначення до інтегрованої системи забезпечення якості оборонних закупівель, яка побудована на механізмах державного гарантування якості;

здійснення масштабування державного гарантування якості під час виконання державних контрактів (договорів);

активізація міжнародної співпраці з державами — членами НАТО у сфері взаємного забезпечення та гарантування якості.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено єдину систему забезпечення якості продукції оборонного призначення, яка побудована з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 9001 та стандартів НАТО серії AQAP;

серед підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, частка тих, що впровадили та сертифікували систему менеджменту якості відповідно до стандартів НАТО серії AQAP, становить не менш як 30 відсотків;

застосовано механізми державного гарантування якості продукції оборонного призначення під час виконання не менш як 35 відсотків державних контрактів (договорів);

частка укладених міжнародних меморандумів (угод) щодо взаємного забезпечення та гарантування якості з державами — членами НАТО збільшена на 50 відсотків порівняно з 2025 роком.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення єдиної системи забезпечення якості продукції оборонного призначення (з урахуванням міжнародного стандарту ISO 9001 та стандартів НАТО серії AQAP) | # розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості | серпень | # Міноборони | # прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення впровадження та сертифікації системи менеджменту якості відповідно до стандартів НАТО серії AQAP на підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави | 1) затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави # 2) запровадження на підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, стандартів НАТО серії AQAP та сертифікація систем менеджменту якості на таких підприємствах (не менш як 30 відсотків загальної кількості підприємств) | червень листопад | Міноборони Міноборони | видано наказ Міноборони # сертифіковано до 30 відсотків систем менеджменту якості стратегічних підприємств |
| - Забезпечення застосування механізмів державного гарантування якості продукції оборонного призначення під час виконання державних контрактів (договорів) | визначення вимог з державного гарантування якості продукції оборонного призначення у державних контрактах (договорах) | вересень | Міноборони | збільшено частку державних контрактів (договорів) з вимогами державного гарантування якості продукції оборонного призначення до 35 відсотків від їх загальної кількості |
| - Збільшення кількості укладених міжнародних договорів щодо взаємного забезпечення та гарантування якості з державами — членами НАТО на 50 відсотків порівняно з 2025 роком | забезпечення укладення міжнародних договорів щодо взаємного забезпечення та гарантування якості з державами — членами НАТО у кількості, що на 50 відсотків перевищує показник 2025 року | листопад | Міноборони | укладено п’ять міжнародних меморандумів (угод) |

Операційна ціль. Цифрова трансформація сил оборони

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

удосконалення соціального захисту військовозобов’язаних громадян (автоматизація відстрочки для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, багатодітних батьків);

інтеграція електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів (договорів) із цифровою платформою-маркетплейсом (DOT Chain (Defense);

введення електронного посвідчення військовослужбовця;

цифровізація процесів управління оборонними ресурсами та медичного забезпечення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

покращено процес передачі електронної первинної медичної картки за рівнями надання медичної допомоги першим і другим, а також впроваджено процес сумісного редагування первинної медичної картки в рамках одного Медичного Тактичного Формування; впроваджено спрощений механізм авторизації користувачів за допомогою сервісу id.gov.ua;

завершено розгортання модуля Medevac у військах, силах та родах військ усіх складових Сил оборони;

забезпечено введення в дію підсистеми організаційно-штатного та кадрового адміністрування (включно з обробленням інформації про наявність особового складу та довідковою інформацією), підсистем аналітичної звітності, взаємодії з іншими системами, моніторингу, виявлення кіберзагроз та служб забезпечення в інформаційно-комунікаційній системі “Управління оборонними ресурсами”;

проведено тестування обладнання для мережі Link 16 (MIDS, криптообладнання) з підключенням до системи серверів бойового управління в дослідному районі, що забезпечить 100 відсотків інтеграцію із системою для аналізу даних;

затверджено методичні рекомендації щодо використання обладнання для мережі Link 16 (MIDS, криптообладнання);

введено в дію інтегровану цифрову медичну платформу сектору оборони, забезпечено обмін даними із національними медичними системами; впроваджено цифрові інструменти для діагностики, профілактики, медичного супроводу; підвищено оперативність реагування на події біологічного ризику та доступність медичної інформації для прийняття управлінських рішень.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення цифрової трансформації медичної підтримки сектору оборони у єдиний цифровий медичний простір для підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення збереження здоров’я військовослужбовців та підтримки прийняття управлінських рішень | # забезпечення інтеграції медичної інформаційної системи Збройних Сил з національними медичними інформаційними системами, створення єдиного цифрового медичного простору та впровадження сучасних цифрових інструментів для діагностики, профілактики, медичного супроводу, інформування про епідемічну ситуацію та реагування на події біологічного ризику | # грудень | Міноборони | # видано наказ Міноборони щодо прийняття в експлуатацію інтегрованої цифрової медичної платформи сектору оборони з доступом до медичних даних, інструментами аналітики, автоматизованим інформуванням про епідемічну ситуацію та можливістю прийняття управлінських рішень на основі даних |
| - Проведення тестування обладнання Link 16 у дослідному районі | проведення тестування обладнання Link 16 у дослідному районі | # грудень | Міноборони | # проведено тестування обладнання Link 16 та розгорнуто в дослідному районі |
| - Завершення цифровізації процесу евакуації за допомогою медичної інформаційної системи Збройних Сил | 1) розроблення нового функціоналу в модулі Medevac 2) проведення приймальних випробувань модуля Medevac 3) введення в дію та супроводження медичної інформаційної системи Збройних Сил | березень березень # березень | Міноборони Міноборони Міноборони | # впроваджено нові функції електронної первинної медичної картки |
| - Розроблення проектів методичних рекомендацій з підготовки цільових профілів безпеки та використання галузевого профілю безпеки для інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби | розроблення та затвердження проекту Регламенту Mil.CERT-UA | грудень | Міноборони | # прийнято відповідне рішення |
| - Введення в дію підсистем організаційно-штатного та кадрового адміністрування, аналітичної звітності, взаємодії з іншими системами, керування повноваженнями, моніторингу, виявлення кіберзагроз в інформаційно-комунікаційній системі управління оборонними ресурсами | налаштування, тестування та введення в дослідну експлуатацію функціональних підсистем інформаційно-комунікаційної системи управління оборонними ресурсами | березень | Міноборони | # забезпечено можливість аналізу в інформаційно-комунікаційній системі управління оборонними ресурсами даних про укомплектованість військових частин та наявність особового складу на всіх рівнях військового управління |

Операційна ціль. Посилення протиповітряної/протиракетної оборони

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення архітектури інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, забезпечення постачання сучасних зразків озброєння та посилення захисту повітряного простору.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

розроблено та поставлено до Збройних Сил нові (модернізовані) зразки засобів протиповітряної та протиракетної оборони (відповідно до виділеного фінансового ресурсу);

затверджено та введено в дію технічну та оперативну архітектуру інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони на базі стандартів НАТО.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення розроблення та модернізації засобів протиповітряної та протиракетної оборони, у тому числі шляхом забезпечення співпраці з міжнародними партнерами | 1) проведення випробувань, завершення виконання визначених етапів розроблення засобів протиповітряної та протиракетної оборони згідно з державними цільовими оборонними програмами розвитку ракетного озброєння та створення системи протиракетної оборони 2) забезпечення міжнародної співпраці для посилення системи протиповітряної та протиракетної оборони | протягом року протягом року | Міноборони Міноборони | завершено виконання певних етапів визначених дослідно-конструкторських робіт з удосконалення систем протиповітряної і протиракетної оборони, прийнято на озброєння (допущено до експлуатації) нові (модернізовані) зразки засобів протиповітряної та протиракетної оборони та забезпечено ними Збройні Сили згідно з визначеними потребами та наявними фінансовими ресурсами забезпечено отримання зенітних ракетних комплексів середньої, малої та ближньої дальності від міжнародних партнерів |
| - Досягнення сумісності системи протиповітряної та протиракетної оборони України з відповідною системою держав — членів НАТО | формування архітектури інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони України, яка базується на стандартах НАТО | березень | Міноборони | видано наказ Міноборони |

Операційна ціль. Впровадження технологічних новаторських ідей та новітніх розробок

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

упорядкування науково-технічних розробок в інтересах Збройних Сил;

уніфікація процедур технічного оцінювання інноваційних рішень; створення системного зворотного зв’язку між особовим складом військових формувань та розробниками зразків озброєння та військової техніки.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — розроблено і погоджено перелік науково-технічних розробок в інтересах Збройних Сил, реалізація яких здійснюється спільно із закладами вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, та Національною академією наук.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Організація реалізації оборонних інноваційних проектів із залученням державних і приватних розробників, технологічних центрів, армійських корпусів Сухопутних військ та інших військових формувань Збройних Сил, підприємств і наукових установ | збільшення кількості інноваційних проектів, які розробляються суб’єктами господарювання приватної форми власності, а також фізичними особами, міжнародними партнерами та науковими установами разом з Міноборони та Збройними Силами | протягом року | Міноборони | збільшено кількість інноваційних проектів не менш як на 20 відсотків |

Операційна ціль. Посилення безпеки в громадах

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення комплексного вирішення питання безпеки територіальних громад; зменшено час реагування служб; підвищення рівня довіри населення до інституцій безпеки у зв’язку з їх реальною присутністю у громаді; посилення стійкості територіальних громад в умовах воєнного стану;

підвищення рівня пожежної безпеки на території територіальних громад, забезпечення своєчасного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; зменшення часу прибуття на місце виклику до 20 хвилин; зменшення людських та економічних втрат; отримання якісних безпекових послуг на території територіальної громади; популяризація руху добровільної пожежної охорони;

створення в усіх територіальних громадах, які залучені до реалізації проекту “Поліцейський офіцер громади”, посад поліцейських офіцерів громад, які належним чином забезпечені матеріально-технічними засобами;

забезпечення безпечного освітнього середовища та захисту прав і законних інтересів учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;

здійснення ефективного запобігання незаконному затриманню осіб та удосконалення системи їх захисту від катувань та неналежного поводження; підвищення стандартів захисту прав поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях;

збільшення кількості авіаційної техніки; зменшення часу на виконання завдань, пов’язаних з проведенням пошуково-рятувальних заходів, гасінням пожеж, здійсненням аеромедичної евакуації постраждалих, доставленням гуманітарних вантажів, захистом та охороною життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від протиправних посягань;

забезпечення належного рівня захищеності населення в екстрених ситуаціях; посилення спроможності держави щодо порятунку життя та надання екстреної допомоги населенню в екстрених ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях та Автономній Республіці Крим (до проведення деокупації тимчасово окупованих територій, зокрема Автономної Республіки Крим, здійснюється лише прийняття повідомлень за телефоном та реєстрація подій без можливості екстреного реагування).

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено дев’ять центрів безпеки; підготовлено до розгортання 17 мобільних центрів безпеки (мобільних будинків);

створено 108 підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони;

забезпечено роботу 2650 поліцейських офіцерів громад;

забезпечено функціонування служби освітньої безпеки у 2500 закладах освіти;

запроваджено в 15 територіальних (відокремлених) підрозділах головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києві інформаційну підсистему “Custody Records” інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”;

забезпечено двома одиницями авіаційної техніки авіаційні підрозділи; 100 відсотків авіаційних підрозділів забезпечено обладнанням, необхідними інструментами та запчастинами; забезпечено навчання 108 осіб авіаційного персоналу; проведено закупівлю світлотехнічного обладнання та здійснено будівництво спеціальних технічних забудов на аеродромі “Ужгород”;

проведено реконструкцію та введено в експлуатацію комунікаційний центр “Служба 112” у м. Одесі (з територією обслуговування в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях та Автономній Республіці Крим);

встановлено 8,5 тис. камер (систем) відеоспостереження, до яких мають доступ поліцейські (за фінансування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розвиток мережі центрів безпеки | 1) створення дев’яти центрів безпеки 2) підготовка до розгортання 17 мобільних центрів безпеки (мобільних будинків) для розміщення в них рятувальників, поліцейських та медичних працівників у зруйнованих населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення | протягом року протягом року | обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) ДСНС | створено дев’ять центрів безпеки підготовлено до розгортання 17 мобільних центрів безпеки (мобільних будинків) |
| - Розвиток добровільної та місцевої пожежної охорони | створення 108 підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони | грудень | обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено 108 підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони |
| - Продовження реалізації проекту “Поліцейський офіцер громади” | 1) відбір поліцейських для навчання за спеціалізацією “Поліцейський офіцер громади” 2) здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення поліцейських, які пройшли навчання за спеціалізацією “Поліцейський офіцер громади” та призначені на посади, зокрема забезпечення майном відповідно до умов проекту “Поліцейський офіцер громади” та робочими місцями на поліцейських станціях | листопад грудень | Національна поліція Національна поліція | на посади поліцейських офіцерів громади призначено 150 поліцейських, які пройшли відповідне навчання забезпечено роботу 2650 поліцейських офіцерів громад |
| - Створення безпечних умов для здобуття освіти | 1) відбір кандидатів серед цивільного населення для прийняття на службу в поліцію з подальшим призначенням на посади інспекторів служби освітньої безпеки 2) відбір кандидатів серед поліцейських для призначення на посади інспекторів служби освітньої безпеки 3) запровадження додатково в 690 закладах загальної середньої освіти діяльності підрозділів служби освітньої безпеки | липень грудень грудень | Національна поліція Національна поліція Національна поліція | служба освітньої безпеки функціонує у 2500 закладах освіти |
| - Забезпечення функціонування інформаційної підсистеми “Custody Records” інформаційно-комунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” | 1) запровадження в територіальних підрозділах поліції інформаційної підсистеми “Custody Records” 2) проведення навчання поліцейських щодо роботи інформаційної підсистеми “Custody Records” | протягом року листопад | Національна поліція Національна поліція | запроваджено в 15 територіальних підрозділах поліції інформаційну підсистему “Custody Records” проведено навчання поліцейських щодо роботи інформаційної підсистеми “Custody Records” |
| - Забезпечення подальшого розвитку єдиної авіаційної системи безпеки і цивільного захисту та єдиного авіаційного хабу у сфері управління МВС, вдосконалення матеріально-технічної бази, підвищення професійної кваліфікації авіаційного персоналу | 1) постачання до авіаційних підрозділів не менше двох одиниць авіаційної техніки 2) забезпечення авіаційних підрозділів обладнанням, необхідними інструментами та запчастинами 3) проведення навчання 108 осіб авіаційного персоналу 4) забезпечення технічного обладнання єдиного авіаційного хабу у сфері управління МВС | протягом року | МВС Національна поліція ДСНС Адміністрація Держприкордон-служби Головне управління Національної гвардії | отримано дві одиниці авіаційної техніки для авіаційних підрозділів; 100 відсотків авіаційних підрозділів забезпечено обладнанням, необхідними інструментами та запчастинами; пройдено навчання 108 особами авіаційного персоналу; проведено закупівлю спеціальної техніки, обладнання, устаткування та виконання робіт із створення інфраструктури аеродрому “Ужгород” |
| - Забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у м. Одесі (з територією обслуговування в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях та Автономній Республіці Крим) | 1) проведення реконструкції приміщення для розміщення комунікаційного центру “Служба 112” у м. Одесі 2) введення в експлуатацію комунікаційного центру “Служба 112” у м. Одесі | червень червень | МВС МВС | проведено реконструкцію приміщення для розміщення комунікаційного центру “Служба 112” в м. Одесі введено в експлуатацію комунікаційний центр “Служба 112” у м. Одесі |
| - Удосконалення державної та місцевої інфраструктури безпеки, впровадження засобів відеоспостереження, що забезпечують інформаційно-технічну підтримку діяльності правоохоронних органів | встановлення камер (систем) відеоспостереження, до яких мають доступ поліцейські (за фінансування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) | протягом року | обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) Національна поліція | встановлено 8,5 тис. камер (систем) відеоспостереження |

Операційна ціль. Розвиток системи цивільного захистy

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

проведення технічної модернізації територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення в областях та створення місцевих автоматизованих систем на території територіальних громад, що забезпечить оперативність доведення сигналів оповіщення та інформації з питань цивільного захисту до органів управління та сил цивільного захисту, а також населення;

підвищення рівня обізнаності населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

створення умов для значного підвищення рівня колективного захисту громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій або загроз воєнного характеру, розширення мережі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що сприятиме зменшенню ризиків для життя та здоров’я населення, підвищенню стійкості територіальних громад та загальної спроможності системи цивільного захисту.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено технічну модернізацію 44 відсотків загальної кількості територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення та створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (не менш як 20 відсотків від загальної потреби);

охоплено навчанням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 60 відсотків населення територіальних громад, що перебувають на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі;

облаштовано укриття в об’єктах фонду захисних споруд для не менш як 65 відсотків всіх категорій населення.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення технічної модернізації систем оповіщення | 1) проведення технічної модернізації територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення 2) створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | протягом року протягом року | обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено технічну модернізацію 44 відсотків територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення створено 20 відсотків від загальної потреби місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення |
| - Підвищення рівня обізнаності населення щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій | 1) проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 2) навчання здобувачів освіти під час проведення Дня цивільного захисту, Тижня безпеки життєдіяльності та Тижня безпеки дитини | протягом року протягом року | ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) | охоплено навчанням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 60 відсотків населення територіальних громад, що перебувають на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі підвищено рівень обізнаності учасників освітнього процесу щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій у всіх закладах освіти, що розташовані на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі |
| - Облаштування укриття для всіх категорій населення на об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 1) облаштування об’єктів підземного простору (паркінги, станції метрополітену, інші об’єкти) для використання як найпростіших укриттів і включення їх до фонду захисних споруд цивільного захисту 2) облаштування в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, захисних споруд цивільного захисту для підвищення доступу здобувачів освіти до якісної очної форми здобуття освіти 3) опрацювання питання про залучення держав — партнерів до діяльності міжнародної Коаліції з питань розвитку захисних споруд цивільного захисту | грудень | міністерства інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС органи місцевого самоврядування (за згодою) | облаштовано укриття на об’єктах фонду захисних споруд для не менш як 65 відсотків усіх категорій населення |

Операційна ціль. Гуманітарне розмінування

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

підвищення кваліфікації та забезпечення практичної спеціалізованої підготовки водолазів-саперів, операторів безпілотних водних плаваючих комплексів, посилення спроможності підрозділів підводного розмінування, здійснення заходів щодо очищення водних об’єктів від вибухонебезпечних предметів, зниження ризиків заподіяння шкоди населенню від вибухонебезпечних предметів;

укомплектування піротехнічних підрозділів кваліфікованим персоналом.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено функціонування тренувального комплексу підводного розмінування на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області;

забезпечено підготовку (перепідготовку) за професією “Сапер (розмінування)” 150 осіб;

підрозділами ДСНС проведено очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розміновано 195 гектарів територій.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Облаштування та забезпечення функціонування тренувального комплексу підводного розмінування на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області | 1) облаштування двоповерхової модульної будівлі для тимчасового проживання та навчання фахівців ДСНС 2) завершення оснащення тренувального комплексу підводного розмінування | грудень грудень | ДСНС ДСНС | забезпечено функціонування тренувального комплексу підводного розмінування |
| - Забезпечення підготовки та перепідготовки персоналу піротехнічних підрозділів за професією “Сапер (розмінування)” | проведення підготовки (перепідготовки) за професією “Сапер (розмінування)” 150 осіб | протягом року | ДСНС | проведено підготовку (перепідготовку) за професією “Сапер (розмінування)” 150 осіб, укомплектовано піротехнічні підрозділи кваліфікованим персоналом |
| - Проведення очищення територій від вибухонебезпечних предметів | 1) проведення нетехнічного обстеження 83890 гектарів 2) проведення цільового нетехнічного обстеження 12366 гектарів 3) розмінування 195 гектарів територій | протягом року | ДСНС | проведено нетехнічне обстеження 83890 гектарів проведено цільове нетехнічне обстеження 12366 гектарів розміновано 195 гектарів територій |

Операційна ціль. Забезпечення безпеки на дорогах

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підвищення безпеки дорожнього руху, створення нормативної бази та умов для виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

імплементовано законодавство ЄС з метою впровадження нових підходів регулювання сфери безпеки керування транспортними засобами та надання права на керування транспортними засобами;

встановлено та функціонують 410 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху;

підвищено ефективність роботи з профілактики дорожньо-транспортних пригод шляхом запровадження системи ведення обліку дорожньо-транспортних пригод та методики проведення аналізу даних для прийняття управлінських рішень, обміну даними з органами державної статистики про дорожньо-транспортні пригоди відповідно до оновлених процедур.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приведення норм національного законодавства, що регулює питання безпеки дорожнього руху, у відповідність з нормами законодавства ЄС з метою впровадження нових підходів регулювання сфери безпеки керування транспортними засобами та надання права на керування транспортними засобами | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо імплементації законодавства | березень | МВС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Підвищення рівня безпеки дорожнього руху | встановлення комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | грудень | МВС Національна поліція | забезпечено функціонування 410 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху |
| - Запровадження системи обміну інформацією про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки, а також визначення порядку ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних з урахуванням вимог рішення Ради ЄС від 30 листопада 1993 року № 93/704/ЄС | 1) розроблення Інструкції з формування та використання обліку, порядку ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних 2) впровадження системи подання органам державної статистики даних про дорожньо-транспортні пригоди, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики безпеки на транспорті | липень грудень | МВС Національна поліція Мінрозвитку МОЗ Укртрансбезпека Національна поліція Держстат МВС | затверджено Інструкцію з формування та використання обліку, порядку ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних впроваджено обмін даними з органами державної статистики про дорожньо-транспортні пригоди відповідно до оновлених процедур ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних |

Операційна ціль. Безпека державного кордону

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підвищення рівня технічного захисту та охорони державного кордону, забезпечення впровадження європейських принципів інтегрованого управління державним кордоном.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

закуплено, розподілено та передано до підрозділів охорони державного кордону 240 одиниць засобів дистанційної 
фото-, відеофіксації та 200 одиниць відеореєстраторів;

розгорнуто 40 комплектів інтегрованих веж із біспектральними відеокамерами;

закуплено, розподілено та передано до підрозділів охорони державного кордону 19 комплексів радіоелектронної боротьби, 110 комплексів радіоелектронної розвідки та 4 000 портативних засобів радіоелектронної боротьби та розвідки;

удосконалено положення національного законодавства щодо забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії тероризму і боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю;

врегульовано на законодавчому рівні залучення органів і підрозділів Держприкордонслужби до участі у прикритті державного кордону, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту, відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підвищення рівня спроможності підрозділів охорони державного кордону шляхом їх забезпечення сучасними технічними засобами охорони державного кордону | 1) забезпечення закупівлі, розподілу та передачі до підрозділів охорони державного кордону засобів дистанційної фото-, відеофіксації та відеореєстраторів 2) розгортання інтегрованих веж із біспектральними відеокамерами | вересень протягом року | Адміністрація Держприкордон- служби Адміністрація Держприкордон- служби | закуплено, розподілено та передано до підрозділів охорони державного кордону 240 одиниць засобів дистанційної фото-, відеофіксації та 200 одиниць відеореєстраторів розгорнуто 40 комплектів інтегрованих веж із біспектральними відеокамерами |
| - Забезпечення розвитку систем радіолокаційного спостереження, радіочастотного моніторингу та комплексів радіоелектронної боротьби з метою захисту повітряного простору України | забезпечення закупівлі, розподілу та передачі до підрозділів охорони державного кордону комплексів радіоелектронної боротьби, комплексів радіоелектронної розвідки та портативних засобів радіоелектронної боротьби та розвідки | протягом року | Адміністрація Держприкордон- служби | закуплено, розподілено та передано до підрозділів охорони державного кордону 19 комплексів радіоелектронної боротьби, 110 комплексів радіоелектронної розвідки та 4 000 портативних засобів радіоелектронної боротьби та розвідки |
| - Запровадження європейських стандартів використання попередніх даних реєстрації особи, удосконалення положень національного законодавства щодо забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії тероризму і боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про обробку попередніх даних реєстрації особи | вересень | МВС Адміністрація Держприкордон- служби | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Створення правових підстав для участі підрозділів Держприкордонслужби та Національної гвардії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки із забезпеченням їх взаємосумісності із силами НАТО та розширенням можливості України у міжнародній безпековій співпраці | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо направлення підрозділів Держприкордонслужби та Національної гвардії для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки | серпень | МВС Адміністрація Держприкордон- служби Головне управління Національної гвардії | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Нормативне врегулювання переліку органів і підрозділів Держприкордонслужби, які залучаються до прикриття державного кордону, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту, відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо залучення органів і підрозділів Держприкордонслужби до участі у прикритті державного кордону, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту, відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України | вересень | МВС Адміністрація Держприкордон- служби | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Визначення пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони та захисту державного кордону | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на 2026—2028 роки з реалізації Стратегії інтегрованого управління державним кордоном України з метою запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами, удосконалення міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва та механізмів співпраці між суб’єктами інтегрованого управління державним кордоном | вересень | МВС Адміністрація Держприкордон- служби | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Надання якісних сервісних послуг

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

позитивний вплив державної міграційної політики на консолідацію української нації та безпеку держави, прискорення соціально-економічного розвитку, сприяння уповільненню темпів депопуляції, стабілізація кількісного та якісного складу населення, задоволення потреб економіки в робочій силі, відповідність міжнародним стандартам і міжнародним зобов’язанням України;

спрощення сервісних процедур для громадян.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

схвалено Стратегію державної міграційної політики України;

визначено порядок допуску осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розроблення стратегічних документів у сфері державної міграційної політики | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії державної міграційної політики України та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | грудень | МВС ДМС | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Введення посад спеціалістів з визначення придатності до керування транспортними засобами особами з інвалідністю | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України з метою визначення порядку допуску осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами із відповідними кодами обмежень, визначення кодів обмежень відповідно до вимог Директиви ЄС від 20 грудня 2006 р. № 126 2) введення в сервісних центрах МВС посад спеціалістів з визначення придатності до керування транспортними засобами особами з інвалідністю | серпень серпень | МВС МВС | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України введено в сервісних центрах МВС посади спеціалістів з визначення придатності до керування транспортними засобами особами з інвалідністю |

Операційна ціль. Протидія злочинності

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — продовження формування загальнодержавної системи протидії злочинності.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

удосконалено нормативне регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії торгівлі людьми та захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

модернізовано правові засади оперативно-розшукової діяльності;

удосконалено на законодавчому рівні службову діяльність поліції у воєнний та післявоєнний періоди;

сформовано загальнодержавну систему протидії організованій злочинності, зокрема схвалено Стратегію фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з одержанням доходів, та Стратегію боротьби з організованою злочинністю на період до 2030 року;

проведено оцінку загроз організованої злочинності в Інтернеті відповідно до системи оцінки IOCTA;

зменшено на 0,15 відсотка частку кримінальних правопорушень щодо насильницьких дій (вбивства, тілесні ушкодження, сексуальне насильство, зґвалтування, розбій, грабіж, незаконне позбавлення волі, захоплення заручників), не пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, у загальній кількості кримінальних правопорушень.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення нормативного регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії торгівлі людьми та захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо протидії торгівлі людьми 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства | жовтень жовтень | МВС Мінсоцполітики Національна поліція Адміністрація Держприкордон-служби Нацсоцслужба Офіс Генерального прокурора (за згодою) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Модернізація правових засад оперативно-розшукової діяльності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про кримінальну розвідку | вересень | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордон- служби Офіс Генерального прокурора (за згодою) БЕБ Національне антикорупційне бюро СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) Мін’юст Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення службової діяльності поліції у воєнний та післявоєнний періоди | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” та деяких законодавчих актів щодо вдосконалення службової діяльності поліції у воєнний та післявоєнний періоди | жовтень | МВС Національна поліція | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення системи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про забезпечення безпеки учасників кримінального провадження та інших осіб в інтересах правосуддя | грудень | МВС Мін’юст Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національна поліція СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) БЕБ Національне антикорупційне бюро | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Врегулювання на законодавчому рівні процесів створення та ведення обліку біометричної інформації людини та удосконалення роботи уповноважених органів влади | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державну реєстрацію біометричної інформації людини | березень | МВС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Врегулювання на законодавчому рівні правових та організаційних засад створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, а також запровадження європейських стандартів обробки даних про засудження особи за вчинення кримінального правопорушення | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про інформаційно-аналітичну систему “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимостей” | березень | МВС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Вдосконалення доступу органів правопорядку до якісної, об’єктивної та швидкої судової експертизи | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про судову експертизу” щодо уніфікації судово-експертної діяльності | березень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Продовження формування загальнодержавної системи протидії організованій злочинності | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з одержанням доходів, та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | червень | МВС Офіс Генерального прокурора (за згодою) БЕБ Національна поліція Адміністрація Держприкордон- служби Мінфін Держмитслужба Держфінмоніторинг СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Національне антикорупційне бюро | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації із урахуванням методології ЕМРАСТ | червень | МВС Офіс Генерального прокурора (за згодою) БЕБ Національна поліція Адміністрація Держприкордон- служби Мінфін Держмитслужба Держфінмоніторинг СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Національне антикорупційне бюро | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Впровадження оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA) | проведення оцінювання загроз організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA) | грудень | МВС Національна поліція СБУ (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Офіс Генерального прокурора (за згодою) Рада національної безпеки і оборони України (за згодою) | проведено оцінювання загроз організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA) |

Операційна ціль. Розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підвищення рівня ефективності розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечення оперативного отримання даних про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — інтегровано Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з трьома державними інформаційними системами.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підвищення спроможності щодо розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) | розширення технічної інтеграції з іншими державними інформаційними системами та реєстрами | грудень | МВС | забезпечено взаємодію між Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та трьома державними інформаційними системами |

Операційна ціль. Євроінтеграція цифрових послуг і ринків

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — гармонізація правил функціонування онлайн-середовища, цифрових ринків і послуг з правом Європейського Союзу (acquis ЄС) та забезпечення транскордонної взаємодії державних цифрових сервісів, що дасть змогу створити передумови для розширення участі українського бізнесу на європейському цифровому ринку.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік — 50 відсотків громадян України та бізнесу скористалися допомогою European Digital Identity Wallet у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) в межах України з метою створення умов для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу (Single Digital Market).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу (Single Digital Market) | 1) формування і використання цифрових документів європейського зразка (електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів) за допомогою European Digital Identity Wallet як функціональної можливості мобільного додатка Порталу Дія (Дія) | жовтень | Мінцифри | створено можливість використання громадянами України та бізнесом European Digital Identity Wallet в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) для формування і використання цифрових документів європейського зразка (електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів) |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про інтеграцію з єдиним цифровим шлюзом | вересень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Стійкі електронні комунікації та доступ до швидкісного Інтернету

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення доступного та безперервного зв’язку на всій території України, зокрема на прифронтових територіях, та створення умов для розгортання нових технологій зв’язку.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — забезпечено роботу не менш як 50 відсотків базових станцій мобільного зв’язку протягом не менше 72 годин у разі відсутності енергопостачання за допомогою альтернативних джерел.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення сталості надання електронних комунікаційних послуг | забезпечення сталості мобільного звʼязку під час припинення енергопостачання | травень | Мінцифри | забезпечено роботу не менш як 50 відсотків базових станцій мобільного зв’язку протягом не менше 72 годин у разі відсутності енергопостачання за допомогою альтернативних джерел |

Операційна ціль. Ефективне урядування: документообіг, взаємодія з громадянами, 
інтероперабельність і відкриті дані

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — формування інституційної, нормативної та організаційної основи, яка дасть змогу державі перейти до узгодженої, керованої та ефективної цифрової трансформації.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

90 відсотків спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться автоматично шляхом електронної інформаційної взаємодії;

80 відсотків довідок, які надаються кадровими та фінансовими підрозділами державних органів, генеруються автоматично;

100 відсотків державних службовців отримали можливість генерації та використання цифрових посвідчень;

визначено та запроваджено базові правові, організаційні та інформаційно-технологічні засади цифровізації;

створено умови для надання 80 відсоткам економічних операторів можливості стати користувачами цифрового проекту у сфері електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

забезпечено функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (еАкциз), у ІІІ кварталі 2026 р., що дало змогу збільшити обсяг надходження акцизного податку до бюджету на 15 відсотків;

впроваджено не менше трьох та масштабовано не менше двох пріоритетних цифрових проектів з антикорупційним, економічним та соціальним ефектом, які змінюють підходи до державного управління, зменшують адміністративні бар’єри та підвищують довіру до держави;

внесено зміни до переліку категорій розпорядників інформації та розширено обсяг публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню, а також врегулювано процес її повторного використання;

визначено засади інтероперабельності в Україні та заходи для її забезпечення та розвитку;

уніфіковано правила для всього життєвого циклу державних інформаційно-комунікаційних систем;

впроваджено інструмент електронної демократії щодо комунікації громадян України з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями населених пунктів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єДумка) з метою забезпечення участі у формуванні та реалізації місцевої політики.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цифровізація проведення спеціальних перевірок | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком | березень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) модернізація Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) в частині функціоналу проведення спеціальної перевірки | грудень | Мінцифри | модернізовано Портал Дія, забезпечено проведення спеціальної перевірки засобами Порталу Дія |
| - Цифровізація внутрішніх процесів державної служби | 1) впровадження автоматичної генерації довідок, які надаються кадровими та фінансовими підрозділами державних органів, для державних службовців | березень | Мінцифри | забезпечено створення можливості формувати довідки за запитом державного службовця “в один клік”, без залучення працівників кадрових та фінансових підрозділів державних органів |
|  | 2) модернізація Порталу Дія в частині створення функціоналу пошуку та зайняття вакансій державної служби | червень | Мінцифри НАДС | модернізовано Портал Дія, забезпечено оприлюднення вакансій державної служби та можливості подання відгуків на вакансії засобами Порталу Дія |
|  | 3) забезпечено можливість генерації та використання посвідчення державного службовця в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади | червень | Мінцифри | створено можливість використання державними службовцями посвідчення державного службовця в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) |
| - Формування правових та організаційних засад цифровізації та забезпечення інклюзивного доступу до цифрових ресурсів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про цифровізацію в Україні | квітень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення концепції цифрової трансформації України (Цифрового порядку денного) на період до 2030 року | квітень | Мінцифри | прийнято відповідний акт |
|  | 3) розроблення концепції розвитку хмарних послуг в Україні на 2026—2031 роки | грудень | Мінцифри | прийнято відповідний акт |
|  | 4) створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи для збирання, накопичення, оброблення та відображення в режимі реального часу та в динаміці інформації про стан реалізації державної політики | грудень | Мінцифри | забезпечено доступ до інформації про стан реалізації не менше п’яти державних політик |
| - Реалізація та масштабування пріоритетних цифрових проектів з антикорупційним, економічним та соціальним ефектом, які змінюють підходи до державного управління, зменшують адміністративні бар’єри та підвищують довіру до держави | 1) забезпечення введення Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (еАкциз) в промислову експлуатацію | листопад | Мінцифри | введено в промислову експлуатацію Електронну систему обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (еАкциз) |
|  | 2) реалізація цифрового проекту щодо розвитку електронного судочинства | грудень | Мінцифри Мін’юст ДСА (за згодою) | впроваджено щонайменше три послуги, спрямовані на розвиток електронного судочинства |
| - Вдосконалення правового регулювання та організаційних засад цифрового державного управління | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відкриті дані та повторне використання інформації | березень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про інтероперабельність | березень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про функціонування державних інформаційно-комунікаційних систем | листопад | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження інструменту електронної демократії — цифрової інфраструктури комунікації громадян з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями населених пунктів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єДумка) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо комунікації громадян з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями населених пунктів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 2) модернізація Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в частині створення модуля (єДумка) | липень листопад | Мінцифри Мінцифри | прийнято постанову Кабінету Міністрів України забезпечено можливість участі громадян у формуванні та реалізації місцевої політики за допомогою модуля Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єДумка) |

Операційна ціль. Масштабування е-послуг для громадян і бізнесу, впровадження штучного інтелекту 
та зниження корупційних ризиків

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — розширення переліку електронних сервісів, оптимізація мережі центрів надання адміністративних послуг і впровадження інструментів керування якістю послуг.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено 50 нових електронних публічних послуг;

визначено та опубліковано розрахунки реальної собівартості для 100 відсотків публічних послуг, що включено до експериментального проекту із розрахунку реальної вартості надання адміністративних послуг;

проведено національний скринінг публічних послуг;

створено умови для використання інформаційної системи “Мрія” із охопленням близько 500 тис. користувачів для понад 6500 шкіл.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення цифрової трансформації публічних послуг із акцентом на зручність, ефективність і усунення надлишкових сервісів | 1) проведення національного скринінгу публічних послуг | березень | Мінцифри | ідентифіковано публічні послуги, що є однаковими за змістом, надмірно бюрократизованими, неактуальними або незатребуваними, містять прогалини чи колізії у нормативному регулюванні, мають підвищені корупційні ризики або не відповідають принципам адміністративного спрощення та “paperless” |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг” з метою узгодження із Законом України “Про адміністративну процедуру” та визначення особливостей розгляду і вирішення адміністративних справ під час надання публічних (електронних публічних) послуг | липень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) забезпечення впровадження нових електронних публічних послуг, зокрема з питань соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, ведення бізнесу, та послуг для водіїв | грудень | Мінцифри | впроваджено не менше 50 нових електронних публічних послуг на Порталі Дія |
| - Розвиток цифрової трансформації освітнього процесу | 1) збільшення кількості закладів освіти та учнів, які користуються електронною освітньою інформаційною системою “Мрія” | грудень | Мінцифри | створено умови для використання інформаційної системи “Мрія” у понад 6500 школах із загальним охопленням близько 500 тис. користувачів |
|  | 2) впровадження проекту “Мрія. Дошкілля” | грудень | Мінцифри | забезпечено можливість використання освітнього мобільного додатка “Мрія” у 500 закладах дошкільної освіти |

Операційна ціль. Розвиток інноваційної економіки

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення сприятливих умов для функціонування венчурних фондів та прозорого ринку віртуальних активів, що забезпечуватиме зростання інвестицій у технологічні сектори, включно з рішеннями подвійного призначення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

визначено правові, економічні та організаційні засади державної політики для стимулювання розвитку сфери напівпровідників в Україні;

встановлено класифікацію систем штучного інтелекту за рівнями ризику, визначено чіткі вимоги до систем штучного інтелекту високого ризику та врегульовано обов’язки для їх провайдерів та користувачів;

забезпечено впровадження організаційних та економічних засад державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Визначення державної політики розвитку інноваційних сфер, зокрема штучного інтелекту та напівпровідникових технологій | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про штучний інтелект | грудень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про стимулювання розвитку сфери напівпровідникових технологій | березень | Мінцифри | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про експеримент щодо Великої мовної моделі (LLM), яка повинна врегулювати збір та передачу даних для формування корпусу даних для LLM | грудень | Мінцифри | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо використання роботизованих систем та безпілотних авіаційних комплексів для доставки товарів | грудень | Мінцифри | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення регулювання сфери азартних ігор та лотерей | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх | червень | Мінцифри | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про порядок ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, у тому числі перелік відомостей, що відображаються в ньому | квітень | Мінцифри | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Скринінг відповідності законодавства України праву ЄС
 за переговорними кластерами та їх відкриття

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — отримання інформації про проміжні та фінальні умови закриття переговорних кластерів, відкриття всіх переговорних кластерів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

отримано інформацію про проміжні та фінальні умови закриття шести переговорних кластерів;

відкрито шість переговорних кластерів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Відкриття переговорів про вступ до ЄС за переговорними кластерами “Основи процесу вступу до ЄС”, “Внутрішній ринок”, “Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток”, “Зелений порядок та стале з’єднання”, “Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості”, “Зовнішні відносини” | 1) здійснення адвокаційних заходів з метою забезпечення високого рівня підтримки країнами — членами ЄС процесу вступу України до ЄС 2) проведення Міжурядових конференцій між Україною та ЄС щодо переговорів про вступ України в ЄС | протягом року | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України МЗС | отримано проміжні та фінальні умови (бенчмарки) для закриття переговорних кластерів “Основи процесу вступу до ЄС”, “Внутрішній ринок”, “Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток”, “Зелений порядок та стале з’єднання”, “Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості”, “Зовнішні відносини” та розпочато переговори про вступ України до ЄС |
| - Продовження політичного діалогу з інституціями та державами — членами ЄС з метою поглиблення взаємодії у процесі переговорів про вступ | 1) проведення одинадцятого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС 2) проведення другої міжурядової конференції в рамках українсько-нідерландського діалогу з питань підтримки інтеграції України до ЄС | грудень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України МЗС | проведено одинадцяте засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, другу міжурядову конференцію в рамках українсько-нідерландського діалогу з питань підтримки інтеграції України до ЄС |
| - Забезпечення детального інформування Європейської Комісії з метою проведення нею оцінки подальшого прогресу, досягнутого Україною на шляху до членства в ЄС | координація збору інформації про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2026 року | квітень вересень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | надіслано Європейській Комісії інформацію про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2026 року |

Операційна ціль. Гармонізація українського законодавства з правом ЄС

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення впровадження законів, прийняття яких передбачено на визначений період дорожніми картами з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та планом заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, а також Національною програмою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄC);

створення умов для вільної реалізації свободи мирних зібрань в Україні відповідно до вимог статті 39 Конституції України, статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Рішень Європейського Суду з прав людини;

доповнення та оновлення законодавчої бази України щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, відповідно до міжнародних зобов’язань України та стандартів Ради Європи з урахуванням результатів консультацій із громадянським суспільством, у тому числі з особами, які належать до національних меншин, на центральному та місцевому рівнях за різними формами;

отримання нового імпульсу на шляху до мінімізації рівня корупції в Україні;

приведення національного законодавства у сфері протидії економічним правопорушенням у відповідність із європейськими та міжнародними стандартами, посилення інституційної спроможності та незалежності БЕБ відповідно до зобов’язань України у сфері євроінтеграції;

врегулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості на законодавчому рівні;

забезпечення політичної та фінансової незалежності національного регулятора у сфері електронних комунікацій, наявності технічних, фінансових та людських ресурсів для виконання покладених на нього завдань.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено впровадження законів (75 відсотків загальної кількості), які прийнято на визначений період згідно із дорожніми картами з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та планом заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, а також Національною програмою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄC);

імплементовано міжнародні та європейські стандарти щодо прав, підтримки та захисту жертв злочинів, щодо деталізації інформації про кримінальне провадження, що надається потерпілому;

посилено механізм захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України під час реалізації державної політики, зокрема на рівні місцевого самоврядування та створено правове середовище, що сприяє толерантності та взаємоповазі в українському суспільстві, зокрема з протидією дискримінації та мові ворожнечі за етнічною, культурною, мовною чи релігійною ознакою;

запроваджено систему ефективної протидії використанню мови ворожнечі у публічному просторі та медіа, а також підвищено обізнаність населення про шкідливий вплив мови ворожнечі, визначено механізми правового захисту від расизму, ксенофобії та мови ворожнечі;

визначено вектори протидії корупційним проявам на період до 2030 року;

забезпечено невідворотність покарання за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

посилено контроль за ефективністю досудового розслідування, узгоджено повноваження керівників детективів з положеннями Кримінального процесуального кодексу України;

посилено аналітичний потенціал БЕБ, визначено БЕБ центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує належні гарантії його інституційної незалежності, стабільності та ефективності виконання завдань у сфері протидії економічним правопорушенням відповідно до європейських стандартів;

імплементовано міжнародні та європейські стандарти з питань кримінальної відповідальності за підробку валюти в національне законодавство;

створено відповідну законодавчу базу, яка визначає єдині правила провадження брокерської діяльності та регулює діяльність брокерів у сфері нерухомості;

посилено незалежність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, із забезпеченням необхідними технічними, фінансовими і людськими ресурсами.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Інформування Європейської Комісії про прогрес у виконанні дорожніх карт з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України | координація збору інформації про прогрес України у виконанні дорожніх карт та плану заходів | щокварталу | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | надіслано Європейській Комісії інформацію про виконання дорожніх карт з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України |
| - Виконання Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) (у разі прийняття відповідного нормативно-правового акта) | 1) формування проміжних етапів виконання завдань, передбачених Національною програмою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) (у разі прийняття відповідного нормативно-правового акта) 2) моніторинг виконання етапів та завдань із строком до грудня 2026 року | грудень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | підготовлено та оприлюднено звіт про прогрес виконання Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) у 2026 році |
| - Забезпечення функціонування інформаційної системи моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції “Пульс вступу” | здійснення моніторингу виконання дорожніх карт з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, а також Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) в інформаційній системі моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції “Пульс вступу” | грудень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | відображено прогрес виконання дорожніх карт з питань верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, а також Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) в інформаційній системі моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції “Пульс вступу” |
| - Визначення механізму надання правничої допомоги у транскордонних спорах через систему надання безоплатної правничої допомоги | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правничу допомогу” щодо удосконалення правової регламентації інституту безоплатної правничої допомоги відповідно до положень Директиви 2002/08/ЄС | червень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення ефективного функціонування національного механізму забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в різних сферах суспільного життя, приведення національного законодавства у відповідність з вимогами права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародних стандартів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України, що стосуються справ про дискримінацію з метою імплементації положень Директиви Ради Європейського Союзу 2004/113/ЄС | березень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Приведення національного законодавства з питань захисту прав та основоположних свобод людини у відповідність з актами права Європейського Союзу (acquis ЄС) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань свободи мирних зібрань 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про захист потерпілих від кримінальних правопорушень | листопад вересень | Мін’юст Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення функціонування професійної адвокатури відповідно до європейських стандартів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” щодо вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення прав адвокатів | листопад | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Підвищення ефективності функціонування судів шляхом зменшення строків розгляду справ, забезпечення єдності судової практики, запобігання випадкам зловживання сторонами наданими їм процесуальними правами | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про підвищення ефективності функціонування судів шляхом удосконалення процесуальних механізмів судочинства | листопад | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Оптимізація діяльності та повноважень органів суддівського врядування та самоврядування, забезпечення незалежності та безперервного функціонування Державної судової адміністрації | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення статусу та діяльності Державної судової адміністрації | грудень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення законодавчої бази у сфері міжнародного правового співробітництва в кримінальних справах відповідно до вимог законодавства ЄС | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запобігання та врегулювання з іншими державами конфлікту юрисдикції (підслідності та підсудності) у кримінальному провадженні | березень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення правового середовища, що сприяє толерантності та взаємоповазі в українському суспільстві, зокрема з протидією дискримінації та мові ворожнечі за етнічною, культурною, мовною чи релігійною ознакою | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” з метою визначення термінів “мова ворожнечі”, “множинна дискримінація” та “дискримінація за асоціацією” | вересень | ДЕСС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Визначення на період до 2030 року основних напрямів подальшого удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції, а також найбільш пріоритетних сфер з точки зору подолання корупції, їх ключових проблем та стратегічних результатів, яких слід досягти для вирішення зазначених проблем | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про засади державної антикорупційної політики на 2026—2030 роки | березень | Національне агентство з питань запобігання корупції | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення на практиці невідворотності покарання за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом підвищення ефективності здійснення кримінальних проваджень та проваджень у справах про адміністративні правопорушення | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема закріплення за Вищим антикорупційним судом підсудності справ за протоколами, складеними Національним агентством з питань запобігання корупції | березень березень | Національне агентство з питань запобігання корупції Національне агентство з питань запобігання корупції | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення функціонування БЕБ як ефективного органу, що протидіє правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, посилено його операційну незалежність | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення заступників Директора БЕБ, заступника керівника територіального управління БЕБ керівниками органів досудового розслідування | березень | БЕБ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Посилення інституційної спроможності БЕБ шляхом розширення інструментів, ресурсів і процедур, необхідних для попередження та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Бюро економічної безпеки України” та інших законів щодо посилення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України | березень | БЕБ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження ефективних кримінально-правових засобів боротьби із підробкою валюти відповідно до європейських та міжнародних стандартів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про приєднання України до Міжнародної Конвенції про боротьбу з підробкою валюти, підписаної у Женеві 20 квітня 1929 р., та Протоколу до неї | травень | БЕБ | подано до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної Конвенції про боротьбу з підробкою валюти 1929 року | травень | БЕБ | подано до Верховної Ради України законопроект |
| - Встановлення кримінальної відповідальності за незаконні дії з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту і Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, що завдає шкоди фінансовим інтересам Союзу, кримінально-правовими засобами | травень | БЕБ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту і Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, що завдає шкоди фінансовим інтересам Союзу, кримінально-правовими засобами | травень | БЕБ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення врегулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про брокерську діяльність у сфері нерухомості | вересень | Фонд державного майна | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення незалежності національного регулятора у сфері електронних комунікацій, наявності необхідних технічних, фінансових та людських ресурсів для виконання покладених на нього завдань | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо посилення незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | березень | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері надання універсальних електронних комунікаційних послуг, створення правових умов для забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг для всіх категорій кінцевих користувачів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань забезпечення доступності універсальних послуг | липень | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Приведення у відповідність із законодавством у сфері електронних комунікацій Кодексу України про адміністративні правопорушення | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері електронних комунікацій | липень | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Відступ щодо застосування механізму коригування вуглецю на кордоні (CBAM)

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — пом’якшення адміністративного та фінансового навантаження на українських виробників у зв’язку із застосуванням механізму коригування вуглецю на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism) (далі — CBAM).

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — забезпечено пом’якшення адміністративного та фінансового навантаження на українських виробників у зв’язку із застосуванням.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мінімізація негативних наслідків від застосування механізму коригування вуглецю на кордоні для українських виробників | проведення консультацій з Європейською Комісією з метою пом’якшення адміністративного та фінансового навантаження на українських виробників у зв’язку із застосуванням механізму коригування вуглецю на кордоні | протягом року | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Мінекономіки Міненерго Мінфін МЗС | забезпечено пом’якшення адміністративного та фінансового навантаження на українських виробників у зв’язку із застосуванням механізму коригування вуглецю на кордоні |

Операційна ціль. Отримання дорожньої карти з набуття повноправного членства в ОЕСР

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — прийняття рішення Радою ОЕСР про надання дорожньої карти з набуття повноправного членства України в ОЕСР (Accession Roadmap).

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено приєднання до понад 10 правових інструментів ОЕСР;

поглиблено співробітництво з понад трьома робочими органами ОЕСР;

участь представників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у понад 15 засіданнях та інших заходах робочих органів ОЕСР.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отримання від ОЕСР до кінця 2026 року дорожньої карти з набуття повноправного членства України в ОЕСР (Accession Roadmap) | 1) здійснення заходів щодо приєднання до правових інструментів ОЕСР та поглиблення співробітництва з робочими органами ОЕСР в рамках імплементації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України (відповідно до завдань, виконання яких передбачено на 2026—2027 роки планом заходів з виконання Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2023 р. № 1165) | квітень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністерства інші центральні органи виконавчої влади | забезпечено подання від Уряду України відповідних запитів до ОЕСР щодо приєднання до правових інструментів ОЕСР та завершення процедур щодо приєднання до робочих органів ОЕСР |
|  | 2) забезпечення участі представників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у засіданнях та інших заходах робочих органів ОЕСР | протягом року | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністерства інші центральні органи виконавчої влади | забезпечено участь представників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у заходах ОЕСР |
|  | 3) направлення ініціативного запиту ОЕСР про початок підготовки дорожньої карти з набуття повноправного членства України в ОЕСР (Accession Roadmap) | протягом року | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | прийнято рішення ОЕСР про надання Україні статусу кандидата на вступ до ОЕСР та про початок підготовки дорожньої карти з набуття повноправного членства України в ОЕСР (Accession Roadmap) |

Операційна ціль. Зміцнення партнерства з НАТО

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підтримання політичної і практичної взаємодії з НАТО з метою зміцнення обороноздатності України.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

завершено імплементацію чергових етапів флагманських проектів комплексного пакета допомоги НАТО Україні;

забезпечено проведення регулярної інформаційно-роз’яснювальної роботи із Стороною НАТО стосовно впровадження внутрішньодержавних реформ з метою забезпечення сталої політичної і практичної підтримки України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Продовження політичного діалогу з державами — членами НАТО з метою поглиблення взаємодії для зміцнення обороноздатності України | забезпечення координації дій державних органів для здійснення ефективної діяльності у форматі Ради Україна — НАТО та її робочих органів для отримання від держав — членів НАТО своєчасної та всебічної підтримки України у протидії агресії Російської Федерації проти України | грудень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | забезпечено роботу державних органів, за результатами якої державами — членами НАТО прийнято рішення з подальшого надання Україні необхідної політичної, фінансової та військово-технічної підтримки у протидії агресії Російської Федерації проти України |
| - Координація реалізації флагманських проектів комплексного пакета допомоги НАТО Україні | завершення запланованих етапів реалізації флагманських проектів комплексного пакета допомоги НАТО Україні (досягнення взаємосумісності сектору безпеки і оборони з НАТО, оборонні закупівлі, відновлення військової інфраструктури, реабілітація та реінтеграція військовослужбовців/ ветеранів війни, гуманітарне розмінування, інтегрована архітектура протиповітряної/ протиракетної оборони, стратегічні комунікації, захищений обмін інформацією) | грудень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | набуто та посилено спроможності у відповідних сферах за результатами реалізації чергових етапів флагманських проектів комплексного пакета допомоги НАТО Україні |
| - Координація здійснення державними органами заходів із впровадження необхідних реформ у сфері євроатлантичної інтеграції | 1) координація діяльності державних органів із здійснення заходів у сфері євроатлантичної інтеграції 2) організація процесу інформування держав — членів НАТО стосовно прогресу впровадження реформ у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема в рамках Ради Україна — НАТО та її робочих органах | протягом року кожного півріччя | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | організовано роботу державних органів для здійснення заходів у сфері євроатлантичної інтеграції та забезпечено відповідне інформування сторони НАТО про хід їх здійснення |

Операційна ціль. Впровадження комплексної реформи державного управління 
відповідно до європейських стандартів

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення формування комплексної стратегічної рамки реформи державного управління, спрямованої на побудову в Україні спроможної сервісної та цифрової держави, яка забезпечує захист інтересів громадян України на основі європейських стандартів та досвіду, а також ефективно впроваджує політику ЄС;

впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та підрозділах, місцевих органах виконавчої влади та інших державних органах, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, продовження впровадження реформи системи оплати праці на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням, що відповідають європейським стандартам та принципам державного управління.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

визначено ключові напрями реформування державного управління до 2030 року, спрямовані на створення ефективної системи, яка працює в інтересах громадян та бізнесу та відповідає стандартам ЄС;

забезпечено впровадження та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в усіх міністерствах, центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах. Проведено навчання для державних органів щодо її використання;

продовжено впровадження реформи системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування комплексних стратегічних засад реформи державного управління відповідно до стандартів ЄС з урахуванням рекомендацій Програми ОЕСР SIGMA (2023) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії реформування державного управління на 2026—2030 роки та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | квітень | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Повноцінний запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами | 1) продовження роботи із впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах 2) проведення навчання для державних органів щодо використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах | березень жовтень | НАДС міністерства інші центральні органи виконавчої влади | забезпечено впровадження та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами в усіх міністерствах та в усіх діючих інших центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах; забезпечено підвищення рівня знань працівників структурних підрозділів, які матимуть доступ та будуть залучені до роботи в інформаційній системі управління людськими ресурсами, в органах державної влади щодо особливостей її використання |
| - Продовження впровадження реформи системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо продовження впровадження реформи системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням відповідно до європейських стандартів та принципів державного управління, зокрема щодо внесення змін до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад та щодо затвердження Схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2027 рік | грудень | НАДС Мінфін | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Цифровізація процесів реєстрації актів цивільного стану 
і нотаріату та захист державних реєстрів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — впровадження цифрових рішень в основні сервіси для громадян України і бізнесу, що забезпечить спрощення доступу до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; вчинення нотаріальних дій з використанням Єдиної державної електронної системи е-нотаріату; забезпечення кіберзахисту баз даних та реєстрів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

щонайменше 20 відсотків реєстраційних дій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється в електронній формі, зокрема засобами Порталу Дія;

створено законодавче підґрунтя для запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату;

щонайменше 40 відсотків реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб здійснюється в електронній формі, зокрема засобами Порталу Дія;

створено законодавче підґрунтя для запровадження єдиної державної системи управління національними архівними інформаційними ресурсами, документацією та архівами;

створено законодавче підґрунтя для електронної взаємодії Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з бізнес-реєстрами держав — членів ЄС.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення можливості проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі засобами Порталу Дія | 1) внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 | березень | Мін’юст | видано наказ Мін’юсту |
|  | 2) запровадження послуги з проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі засобами Порталу Дія | серпень | Мінцифри Мін’юст | запроваджено послугу |
| - Забезпечення можливості подання заяви про актуалізацію відомостей актового запису цивільного стану для його відображення засобами Порталу Дія | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану | березень | Мін’юст | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) внесення змін до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затверджених наказом Мін’юсту від 12 січня 2011 р. № 96/5 | травень | Мін’юст | видано наказ Мін’юсту |
|  | 3) затвердження порядку внесення змін до актових записів цивільного стану засобами Порталу Дія | травень | Мінцифри Мін’юст | видано спільний наказ Мінцифри та Мін’юсту |
|  | 4) запровадження послуги з актуалізації відомостей про фізичну особу для електронного відображення актових записів цивільного стану засобами Порталу Дія | липень | Мін’юст | запроваджено послугу |
| - Цифровізація нотаріату (е-нотаріат) | 1) введення у тестову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату | грудень | Мін’юст | введено у тестову експлуатацію програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” щодо цифровізації сфери нотаріату, зокрема забезпечення повноцінного функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, створення електронного нотаріального документа, вчинення визначеного кола нотаріальних дій дистанційно | грудень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення можливості проведення державної реєстрації та оновлення даних про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Порталу Дія | запровадження послуги з надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Порталу Дія | грудень | Мін’юст Мінцифри Національний банк (за згодою) НКЦПФР | запроваджено послугу |
| - Реформування сфери державної реєстрації актів цивільного стану, запровадження принципу екстериторіальності усіх послуг у зазначеній сфері, подальше впровадження електронних сервісів щодо надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану засобами Порталу Дія; забезпечення можливості проведення державної реєстрації актів цивільного стану на підставі документів, виданих компетентними органами іноземних держав | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану | квітень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження єдиної державної системи управління національними архівними інформаційними ресурсами, документацією та архівами | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про національні архівні інформаційні ресурси та управління архівами | вересень | Мін’юст Укрдержархів | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Впровадження європейського унікального ідентифікатора (EUID) юридичних осіб для забезпечення можливості електронної взаємодії Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з Системою взаємозв’язку бізнес-реєстрів (BRIS) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення використання цифрових інструментів і процесів під час державної реєстрації юридичних осіб | червень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Реформа системи ювенальної юстиції

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — проведення комплексної реформи системи ювенальної юстиції для захисту прав дітей, зокрема у кримінальних провадженнях, шляхом розвитку мережі центрів захисту дитини (за моделлю Барнахус) та інтеграції практик, заснованих на потребах дитини.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

щонайменше за 85 відсотками запитів правоохоронних органів здійснено залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через систему надання безоплатної правничої допомоги;

щонайменше у 95 відсотках випадків залучено представника (адвоката) за призначенням неповнолітнім потерпілим та/або свідкам у кримінальних провадженнях відповідно до нових положень Кримінального процесуального кодексу України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для забезпечення застосування підходів правосуддя, дружнього до дитини, у всіх кримінальних провадженнях за участю дітей | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо правосуддя, дружнього до дитини | березень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб на постійній основі через систему надання безоплатної правничої допомоги та оплати їх послуг | грудень | Мін’юст Координаційний центр з надання правничої допомоги (за згодою) | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 3) забезпечення залучення представника (адвоката) за призначенням неповнолітнім потерпілим та/або свідкам у кримінальних провадженнях (у разі прийняття відповідного закону) | грудень | Мін’юст Координаційний центр з надання правничої допомоги (за згодою) | залучено представника (адвоката) за призначенням неповнолітнім потерпілим та/або свідкам у кримінальних провадженнях у 95 відсотках випадків |
| - Розбудова системи центрів захисту дитини (за моделлю Барнахус) для роботи з дітьми-свідками, потерпілими від злочинів | відкриття центрів захисту дитини (за моделлю Барнахус) для роботи з дітьми-свідками, потерпілими від злочинів | грудень | Мін’юст | відкрито центри захисту дитини в трьох регіонах держави |

Операційна ціль. Цифровізація виконавчого провадження

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення виконання судових рішень шляхом цифровізації етапів виконавчого провадження, посилення захисту прав і свобод громадян України під час примусового виконання рішень.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — 100 відсотків виконавчих дій щодо зняття арешту з коштів боржника та виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників у разі повної сплати боржником заборгованості за виконавчим провадженням вчиняються вчасно в результаті запровадження автоматизації процесу.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації деяких етапів виконавчого провадження | розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію” | грудень | Мін’юст | прийнято відповідні нормативно-правові акти |
| - Посилення статусу та повноважень приватних виконавців шляхом забезпечення прозорості доступу до професії приватного виконавця, поступового розширення категорій рішень, які вони можуть виконувати, перегляду питання контролю та дисциплінарної відповідальності | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо посилення статусу та збільшення повноважень приватних виконавців | грудень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Визначення способу, порядку та джерел погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення з Російської Федерації | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення способу, порядку та джерел погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення з Російської Федерації | грудень | Мін’юст Мінфін Казначейство | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Модернізація пенітенціарної системи

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — оновлення пенітенціарної системи, зокрема забезпечення захисту прав засуджених, належного медичного обслуговування, створення можливостей для праці, ресоціалізація та зниження ризику повторного вчинення злочинів, зміцнення кадрового потенціалу Державної кримінально-виконавчої служби, підвищення престижу служби та впровадження інфраструктурних змін та цифрових рішень.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

підвищено рівень працевлаштування засуджених на 20  відсотків;

посилено спроможність пенітенціарної системи, зокрема зміцнено її кадровий потенціал, підвищено престиж служби в органах і установах пенітенціарної системи, впроваджено інфраструктурні зміни та цифрові рішення;

рівень реалізації публічного інвестиційного проекту “Реконструкція комплексу будинків, будівель і споруд для створення слідчого ізолятора в с. Мартусівка, Бориспільський район, Київська область” становить 30 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зміна підходів до залучення до корисної зайнятості засуджених та осіб, взятих під варту, створення додаткових стимулів для залучення засуджених до праці як засобу ресоціалізації | налагодження та розвиток співпраці з суб’єктами господарювання з метою працевлаштування засуджених на підприємствах — партнерах і виробничих дільницях установ виконання покарань | грудень | Мін’юст | не менше 20 відсотків засуджених залучено до праці |
| - Приведення у відповідність з міжнародними стандартами матеріально-побутових та санітарно-гігієнічних умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту | реалізація публічного інвестиційного проекту “Реконструкція комплексу будинків, будівель і споруд для створення слідчого ізолятора в с. Мартусівка, Бориспільський район, Київська область” | грудень | Мін’юст державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України” (за згодою) | продовжено будівельні роботи згідно з проектом, подано звіт Мінфіну про використання бюджетних коштів під час реалізації публічного інвестиційного проекту |
| - Оновлення пенітенціарної системи, впровадження нових підходів до заохочення її персоналу, запровадження ефективного управління органами і установами пенітенціарної системи, а також забезпечення реалізації заходів, спрямованих на покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про пенітенціарну систему | квітень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Визначення підстав та порядку притягнення осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до них заохочень | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи | квітень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Забезпечення доступу до правосуддя 
в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

розширення сфери застосування безоплатної правничої допомоги, спрощення механізмів залучення захисників до справ, де задіяні особи, які потребують особливого захисту, — потерпілі від домашнього насильства, сексуального насильства, потерпілі від воєнних злочинів внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, діти;

посилення фокусу на ефективності витрат і справедливому розподілі ресурсів системи надання безоплатної правничої допомоги, а також на підвищенні прозорості адміністративної процедури у відносинах фізичних осіб з державою.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

на 50 відсотків збільшилася кількість осіб з числа потерпілих у кримінальних провадженнях щодо домашнього насильства, сексуального насильства, потерпілих від воєнних злочинів внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, дітей, які отримали безоплатну вторинну правничу допомогу;

80 розрізнених процедур притягнення до адміністративної відповідальності об’єднані (уніфіковані) в одну процедуру.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для забезпечення реалізації та захисту прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо забезпечення кримінальних проваджень, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України | червень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Запровадження антирейдерських заходів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — оптимізація надання публічних послуг у сферах державної реєстрації, удосконалення процедур державної реєстрації на підставі судових рішень, усунення затримки у розгляді заяв, що виникають внаслідок бездіяльності державного реєстратора.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — на 50 відсотків скорочено час виконання державними реєстраторами судових рішень.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення наявності засобів проактивного захисту (EDR-рішень) на комп’ютерних робочих місцях користувачів з правами реєстратора єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, з обов’язковим їх підключенням до системи централізованого моніторингу кіберзагроз Департаменту кібербезпеки державного підприємства “Національні інформаційні системи” з цілодобовою аналітикою | розроблення та затвердження вимог до комп’ютерного робочого місця користувачів з правами реєстратора єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст | грудень | Мін’юст державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою) | видано накази Мін’юсту |

Операційна ціль. Санкційна політика та міжнародна відповідальність

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

продовження реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, удосконалення правових засад управління арештованими активами Російської Федерації та її резидентів, забезпечення представництва інтересів України в Європейському суді з прав людини у міждержавних справах проти Російської Федерації;

врегулювання правових засад управління стягнутими в дохід держави активами осіб, щодо яких застосовано санкції.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

зменшено кількість випадків обходу/порушення персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) особами, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), та особами, які їм у цьому сприяють;

надіслано не менше 3000 запитів на адресу компетентних суб’єктів щодо розшуку та виявлення активів осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), щодо підстав для застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України після 24 травня 2022 року;

визначено шляхи майбутньої взаємодії міжнародного компенсаційного механізму для України та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України;

здійснено інформаційні заходи з метою підвищення обізнаності заявників щодо подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України;

забезпечено представництво інтересів України в Європейському суді з прав людини у міждержавних справах проти Російської Федерації;

наповнено фонд ліквідації наслідків збройної агресії мінімум на 2 млрд. гривень;

забезпечено пришвидшення процесу державної реєстрації санкційних активів на 50 відсотків;

прискорено підготовку до реалізації (приватизація, продаж) санкційних активів на 25 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції | 1) підготовка та надсилання запитів до компетентних суб’єктів щодо розшуку та виявлення активів осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), щодо підстав для застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України після 24 травня 2022 року | протягом року | Мінʼюст | надіслано не менше 3000 запитів до компетентних суб’єктів щодо розшуку та виявлення активів осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), щодо підстав для застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України після 24 травня 2022 року |
|  | 2) підготовка та подання позовних заяв про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб до Вищого антикорупційного суду | протягом року | Мінʼюст | подано не менше 20 позовних заяв про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб до Вищого антикорупційного суду |
| - Вироблення міжнародних юридичних механізмів для розгляду справ/заяв, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України | 1) визначення шляхів майбутньої взаємодії міжнародного компенсаційного механізму для України та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України 2) здійснення інформаційних заходів з метою підвищення обізнаності заявників щодо подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України | грудень протягом року | Мін’юст Мін’юст Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (за згодою) | визначено шляхи майбутньої взаємодії міжнародного компенсаційного механізму для України та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України здійснено не менше 10 інформаційних заходів з метою підвищення обізнаності заявників щодо подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України |
| - Здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду міждержавних справ проти Російської Федерації | підтримання поданих міждержавних справ проти Російської Федерації | протягом року | Мін’юст | надано позицію (коментарі) Уряду України у міждержавних справах проти Російської Федерації та інші матеріали у відповідь на вказівки Європейського суду з прав людини |
|  |  | протягом року | Мін’юст | взято участь у публічних слуханнях та інших процесуальних діях під час розгляду міждержавних справ проти Російської Федерації Європейським судом з прав людини |

Операційна ціль. Оновлення житлової політики в Україні та розвиток механізмів 
компенсації за зруйноване або пошкоджене житло

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення необхідних інституційних механізмів для розвитку проектів соціального житла та запровадження прозорої системи моніторингу потреб населення у забезпеченні житлом, у тому числі на рівні територіальної громади;

запровадження інституту ефективного та відповідального власника житла, що забезпечить ефективне управління житловим фондом;

визначення стратегічних напрямів створення сучасної, соціально орієнтованої житлової політики для вирішення житлових питань ветеранів війни, військових, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин, молоді;

державна підтримка населення у вигляді компенсації за пошкоджене та знищене житло та допомоги на проживання.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

врегульовано на законодавчому рівні умови формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, та користування таким житлом внутрішньо переміщеними особами та іншими громадянами, які не можуть орендувати чи придбати житло;

створено професійну, прозору та ефективну систему управління будинками, незалежно від форми власності чи способу управління;

визначено цілі державної житлової політики, обов’язки і завдання її ключових учасників, розширено житлове будівництво;

надано компенсацію за пошкоджене та знищене житло і допомогу 25 000 сім’ям у 2026 році (200 000 сім’ям з початку здійснення виплат);

забезпечено допомогою на проживання понад 1 млн. внутрішньо переміщених осіб.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розроблення комплексної політики та удосконалення законодавчої бази для створення соціального та доступного житла | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” | жовтень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення житлового законодавства щодо утримання та збереження житлового фонду, врегулювання правовідносин фізичних і юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у житловій сфері | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо управління житловим фондом | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення реалізації права громадян на доступне, якісне житло та створення прозорої, ефективної та сталої системи забезпечення житлом з урахуванням потреб різних категорій населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, регулювання ринку оренди приватного житла | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Державної стратегії житлової політики 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо забезпечення житлом вразливих категорій населення через соціальну оренду | листопад березень | Мінрозвитку Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо підвищення доступності субсидії на найм житла для наймачів житла та удосконалення механізму її призначення | березень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | 1) здійснення виплат (компенсації) за пошкоджене/знищене житло та видачу житлових ваучерів на придбання житла не менше 25 тис. сім’ям | протягом року | Мінрозвитку | не менше 25 тис. сімей отримали компенсацію |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо удосконалення надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам | березень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Дерегуляція діяльності у сфері будівництва та оновлення 
вимог до проектування та будівництва будівель і споруд

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

вдосконалення вимог до будівель і споруд з метою підвищення безпеки, комфорту та енергоефективності, спрямованих на забезпечення відповідності сучасним вимогам та технологіям, а також на покращення умов проживання та роботи громадян;

створення законодавчої основи для формування та реалізації державної політики у забезпеченні рівних прав та можливостей для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, дозвіллі, розвитку.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено ключові дерегуляційні заходи у сфері будівництва та оновлено щонайменше три державні будівельні норми;

створено умови для формування та реалізації державної політики та визначено порядок взаємодії між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного суспільства в Україні.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оновлення вимог до будівель і споруд | оновлення, забезпечення реєстрації та оприлюднення у вільному безоплатному доступі на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не менше трьох ДБН (змін ДБН), зокрема щодо будівництва об’єктів житлового та громадського призначення | протягом року | Мінрозвитку | оновлено не менше трьох ДБН |
| - Врегулювання порядку взаємодії між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо безбар’єрності у фізичному, цифровому, соціальному, освітньому, публічному середовищах | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про основні засади державної політики формування безбар’єрного суспільства в Україні | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Децентралізація та розвиток багаторівневого врядування

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

розмежовано повноваження органів публічного врядування та впроваджено інструменти прямої демократії (близько 65 відсотків жителів залучено до процесу прийняття рішень);

підвищено спроможність територіальних громад (не менше як 70 відсотків територіальних громад відповідають базовим критеріям спроможності), покращено доступність та якість публічних послуг (не менше як 85 відсотків жителів територіальних громад отримують послуги на рівні громади).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування інституційних умов для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади з урахуванням воєнних викликів та євроінтеграційних зобов’язань | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо особливостей реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнного стану і підготовки до набуття членства України в Європейському Союзі | березень | Мінрозвитку | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Підтримка людей, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
(зокрема внутрішньо переміщених осіб, військовополонених та інших осіб)

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення відновлення прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також осіб депортованих за національною ознакою, яких у 1944—1951 роках було примусово переселено з територій, на яких компактно проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки, реалізуючи комплексний соціальний, правовий та гуманітарний захист;

удосконалення механізму державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

виплачено не менше ніж 7000 виплат державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

забезпечено речами для задоволення основних (базових) потреб звільнених з полону осіб (бокс для звільнених);

запроваджено механізм подолання наслідків порушення прав людини у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відновлення справедливості;

визначено процедуру встановлення статусу особи, яку у 1944—1951 роках було примусово переселено з територій, на яких компактно проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки;

створено систему обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підтримка громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (у тому числі внутрішньо переміщених осіб) | 1) здійснення виплат державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та членам їх сімей 2) забезпечення речами та засобами для задоволення основних (базових) життєвих потреб звільнених з полону осіб | протягом року протягом року | Мінрозвитку Мінрозвитку | отримали державну грошову допомогу особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та члени їх сімей забезпечено базові потреби осіб, звільнених з полону |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на період до 2030 року, та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | березень | Мінсоцполітики | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Створення умов для відновлення прав людини і основоположних свобод, порушених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження концептуальних засад перехідного правосуддя | листопад | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) забезпечення створення та функціонування Системи обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | жовтень | Мінсоцполітики | створено програмне забезпечення для функціонування Системи обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України |
| - Підтримка депортованих за національною ознакою громадян України, які у 1944—1951 роках були примусово переселені з територій, на яких компактно проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги особам, які у 1944—1951 роках були примусово переселені як особи українського етнічного походження з територій, на яких компактно проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки | квітень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Інтенсифікація державної політики щодо тимчасово окупованих територій, 
процесу деокупації та підтримки постраждалого населення

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення системного, інституційного підходу до політики щодо тимчасово окупованих територій та деокупованих громад, а також посилення державної підтримки внутрішньо переміщених осіб і населення, яке постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України шляхом забезпечення доступу до комплексних державних послуг, зростання ефективної та дієвої координації між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підвищення рівня готовності держави до процесів реінтеграції деокупованих територій.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено комплексні законодавчі та практичні заходи щодо реалізації державної політики з питань деокупації тимчасово окупованих територій України та підтримки постраждалого населення;

визначено першочергові заходи з відновлення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях України, прав і свобод людини і громадянина, створення безпекового середовища та реінтеграції населення;

впроваджено державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих територій, територій активних та можливих бойових дій.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення законодавчих та інституційних засад формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій та підтримки постраждалого населення | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державної політики стосовно тимчасово окупованих територій 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про пріоритети державної політики щодо тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до деокупації територій | квітень липень липень | Мінрозвитку Мінрозвитку Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект прийнято постанову Кабінету Міністрів України прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення надання соціально-економічних послуг внутрішньо переміщеним особам для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про створення та функціонування центрів підтримки громадян з подолання негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України | липень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України; відкрито не менше п’яти єдиних центрів підтримки (хабів) для внутрішньо переміщених осіб |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо удосконалення функціонування транзитних центрів та місць тимчасового проживання | березень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та прийняття наказу Мінсоцполітики щодо впровадження державної інформаційної системи координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих територій, територій активних та можливих бойових дій | березень | Мінсоцполітики | видано наказ Мінсоцполітики |

Операційна ціль. Наближення державної регіональної політики до принципів та підходів
 у сфері політики згуртованості ЄС

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

з урахуванням рекомендацій ОЕСР та основ впровадження політики згуртованості ЄС реформовано модель стратегічного планування розвитку регіонів і територіальних громад з метою підвищення ефективності та зменшення адміністративного навантаження, оновлено підходи до управління публічними інвестиціями, зокрема через нову модель державного фонду регіонального розвитку;

відновлення функціонування сфери туризму як соціально-економічного чинника відбудови і розвитку територіальних громад.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено реформування системи стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях для підвищення спроможності регіонів і територіальних громад, запроваджено принципи політики згуртованості на місцях;

забезпечено підвищення спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування через гармонізацію процедур планування та прийняття рішень із стандартами та підходами Європейського Союзу;

збільшено надходження податків і туристичного збору від суб’єктів туристичної діяльності до бюджетів територіальних громад на 35 відсотків;

визначено пріоритети розвитку сфери туризму в Україні на середньостроковий період з урахуванням нових викликів, пов’язаних з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перегляд концепції формування стратегічних та програмних документів на регіональному та місцевому рівнях | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації державної регіональної політики | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Формування нової моделі Державного фонду регіонального розвитку відповідно до принципів та підходів реформи публічних інвестицій | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку підготовки, оцінки та пріоритезації середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | березень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Упорядкування діяльності юридичних та фізичних осіб з надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про оновлення порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) | квітень | Мінрозвитку ДАРТ | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Впровадження сталих підходів розвитку туризму | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії відновлення та розвитку туризму України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | жовтень | Мінрозвитку ДАРТ | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Впровадження територіально-орієнтованого підходу в державну регіональну політику | затвердження переліку громад, віднесених до різних функціональних типів територій в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 | квітень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Реінтеграція прифронтових та деокупованих територій

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

здійснення заходів з підтримки населення, відновлення інфраструктури, розмінування, надання гуманітарної допомоги, а також психологічної та соціальної реабілітації на прифронтових та деокупованих територіях з метою забезпечення безпеки, відновлення соціально-економічного життя та інтеграції цих територій до складу України. На реалізацію державної програми підтримки прифронтових територій спрямовано не менше 50 млрд. гривень, а фінансуванням охоплено понад 180 територіальних громад;

забезпечення системного планування відновлення та подальший розвиток інфраструктури країни з урахуванням нагальних потреб населення, а також створення умов для сталого функціонування економіки шляхом формування єдиного комплексного бачення відновлення та модернізації інфраструктури України в умовах воєнних викликів і підготовки до набуття членства України в Європейському Союзі.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

визначено на законодавчому рівні особливості державної політики щодо прифронтових територій та чіткі інструменти їх підтримки;

спрямовано не менше 50 млрд. гривень на реалізацію державної програми підтримки прифронтових територій не менш ніж 180 громадам;

визначено стратегічні та операційні цілі і завдання відновлення та модернізації інфраструктури країни;

визначено сфери відповідальності щодо відновлення та модернізації інфраструктури між центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Визначення особливостей формування та реалізації державної політики з питань підтримки у відновленні та розвитку прифронтових територій | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про підтримку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Розроблення комплексної програми з відновлення та розвитку регіонів, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми підтримки прифронтових територій | вересень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Визначення стратегічних та операційних цілей і завдань з відновлення та модернізації інфраструктури країни | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії відновлення інфраструктури на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | липень | Мінрозвитку | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Інтеграція та адаптація сфер транспорту до європейських стандартів 
та практик, зокрема за напрямом сталого розвитку, цифрової трансформації та підвищення рівня безпеки

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

імплементація міжнародних стандартів праці в морському судноплавстві;

оновлення законодавства у галузі автомобільного та міського електричного транспорту відповідно до права Європейського Союзу (acquis ЄС);

приведення до задовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі на прифронтових територіях;

покращення залізничного сполучення з країнами ЄС, інтеграція залізничного транспорту України в залізничний простір ЄС.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено основні принципи та сучасні норми чинних міжнародних конвенцій та рекомендацій про працю в морському судноплавстві;

завершено реалізацію трьох інфраструктурних проектів, зокрема електрифікацію дільниці від станції Чоп до станції Ужгород та реконструкцію залізничної колії на дільниці Держкордон — Мостиська ІІ — Скнилів (Львів);

впроваджено систему надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом, а також системи отримання плати за такі послуги та фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам суспільно важливих послуг;

ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття — 3 276,4 тис. кв. метрів на автомобільних дорогах загального користування державного значення, у тому числі на прифронтових територіях.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Впровадження єдиних міжнародних стандартів праці в морському судноплавстві | розроблення законопроекту про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками | квітень | Мінрозвитку МЗС Адміністрація судноплавства | подано до Верховної Ради України законопроект |
| - Покращення соціального захисту та створення прозорих умов для працевлаштування моряків, забезпечення їх прав на гідні умови праці та життя на борту судна, охорону здоров’я, медичне обслуговування тощо | розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року, з поправками | квітень | Мінрозвитку МЗС Адміністрація судноплавства | подано до Верховної Ради України законопроект |
| - Відновлення та розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи, інтегрованої до транс’європейської транспортної мережі, відповідно до політики та стандартів ЄС | реалізація пріоритетних інфраструктурних проектів з використанням європейського інструменту CEF (Connecting Europe Facility) | грудень | АТ “Укрзалізниця” (за згодою) Мінрозвитку | виконано роботи з електрифікації дільниці від станції Чоп до станції Ужгород; розпочато роботи з реконструкції залізничної колії на дільниці Держкордон — Мостиська ІІ — Скнилів (Львів) |
| - Формування сучасної, конкурентної та соціально орієнтованої системи громадських перевезень, підвищення якості та доступності транспортних послуг, ефективного використання бюджетних коштів і виконання міжнародних зобов’язань України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо організації та надання суспільно важливих послуг з пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі на прифронтових територіях | здійснення заходів для належного функціонування автомобільних доріг загального користування державного значення з метою забезпечення потреб Збройних Сил, шляхів евакуації населення, а також госпітальєрних маршрутів | грудень | Мінрозвитку Агентство відновлення | виконано роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання (відновлення дорожнього одягу та земляного полотна) зруйнованих (пошкоджених) 3 276,4 тис. кв. метрів автомобільних доріг загального користування державного значення, які використовуються для потреб Збройних Сил |

Операційна ціль. Створення сучасної ефективної прикордонної інфраструктури

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення умов на автомобільних пунктах пропуску, що відповідають потребам бізнесу та пасажирів щодо пропускної спроможності, є комфортними та зручними як для тих, хто перетинає кордон, так і співробітників відповідних служб.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — збільшено пропускну спроможність пунктів пропуску через державний кордон щонайменше на 15 відсотків для вантажного та пасажирського транспорту, відкрито щонайменше 12 нових та/або забезпечено реконструкцію, модернізацію та будівництво автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні з державами — членами ЄС та Республікою Молдова.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення сучасної ефективної прикордонної інфраструктури для збільшення пропускної здатності кордону, забезпечення сприяння міжнародній торгівлі, підвищення мобільності населення та інтеграції з європейським простором | забезпечення реконструкції, модернізації та будівництва нових автомобільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Республікою Молдова | протягом року | Мінрозвитку Агентство відновлення | відкрито щонайменше 12 нових/модернізованих пунктів пропуску; збільшено пропускну здатність кордону щонайменше на 15 відсотків для вантажного та пасажирського транспорту |

Операційна ціль. Проведення реформи перевезень пасажирів автомобільним транспортом

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

запровадження нових підходів до відкриття внутрішніх маршрутів і проведення конкурсів шляхом цифровізації та спрощення процедур, що дозволить у першу чергу забезпечити нові транспортні сполучення з урахуванням змін мобільності через війну;

початок реформи пільгових перевезень із впровадженням монетизації пільгових поїздок та електронного квитка, оновлення регулювання ринку таксі для підвищення стандартів безпеки та збільшення бюджетних надходжень.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

відкрито не менше 100 нових міжобласних автобусних маршрутів шляхом подання документів для участі у конкурсі автомобільними перевізниками через електронний кабінет перевізника в Єдиній комплексній інформаційній системі Укртрансбезпеки;

створено умови, за яких пасажири можуть купувати квитки на маршрути автомобільного транспорту на єдиному державному порталі autobus.gov.ua;

спрощено умови провадження підприємницької діяльності у сфері внутрішніх вантажних перевезень автомобільного 

транспорту шляхом цифровізації товарно-транспортної накладної;

врегульовано на законодавчому рівні питання надання послуг з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення відповідно до вимог сьогодення, підвищено якість та безпеку перевезень пасажирів, а також захист прав споживачів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спрощення умов відкриття перевізниками нових міжобласних автобусних маршрутів | запровадження подання документів для участі в конкурсі з визначення автомобільного перевізника та забезпечення видачі ліцензій в електронній формі | протягом року | Мінрозвитку Укртрансбезпека | відкрито 100 нових міжобласних автобусних маршрутів щонайменше 12 тис. перевізників через електронний кабінет перевізника в Єдиній комплексній інформаційній системі Укртрансбезпеки |
| - Створення правових засад для цифровізації процесу планування та здійснення подорожей пасажирами, що користуються послугами автомобільного транспорту на автобусних маршрутах загального користування | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування єдиного державного порталу автобусних маршрутів | листопад | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Спрощення порядку оформлення товарно-транспортних накладних в електронній формі для суб’єктів господарювання без застосування паперових процедур та з мінімізацією фінансових і часових витрат | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень | вересень | Мінрозвитку Укртрансбезпека | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Детінізація ринку таксі | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів таксі та легковими автомобілями на замовлення | червень | Мінрозвитку Укртрансбезпека | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Впровадження європейських стандартів з безпеки на автомобільному транспорті

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення відповідності державної системи допуску транспортних засобів до експлуатації вимогам ЄС шляхом впровадження сучасних процедур контролю, що підвищує прозорість та ефективність і зменшує витрати громадян і бізнесу.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — покращено систему сертифікації транспортних засобів, особливо тих, що ввозяться з-за кордону або модернізуються.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення сучасної, прозорої системи допуску транспортних засобів до експлуатації, яка відповідає вимогам ЄС | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань допуску до експлуатації транспортних засобів | листопад | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Впровадження європейських стандартів безпеки та технічної сумісності 
у сфері залізничного транспорту, забезпечення безперебійної роботи АТ “Укрзалізниця” 
та задоволення потреби у якісних перевезеннях

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — інтеграція українського залізничного транспорту до єдиного європейського залізничного простору, створення доступних та якісних пасажирських перевезень залізницею.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено законодавчу базу для функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту;

запроваджено процедури для відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень;

створено якісні, комфортні та безпечні умови для пасажирів, що подорожують залізничним транспортом.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження норм права Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо безпеки та інтероперабельності на залізничному транспорті | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту | листопад | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження норм права Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо розвитку ринку залізничних перевезень | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ринок залізничного транспорту | червень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення якісних пасажирських перевезень та безперешкодної мобільності | оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів | грудень | АТ ”Укрзалізниця” (за згодою) Мінрозвитку | укладено договір на закупівлю 100 пасажирських вагонів для АТ “Укрзалізниця”; поставлено 50 пасажирських вагонів для АТ ”Укрзалізниця” за договорами 2025 року |

Операційна ціль. Залучення інвестицій в розвиток портової інфраструктури

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — залучення інвестицій у морські порти через механізм державно-приватного партнерства для розвитку та модернізації портової галузі та створення сприятливих умов для зростання експорту, збільшення обсягів вантажоперевезень, посилення позицій України як морської держави.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено умови для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури;

оголошено концесійний конкурс в морському порту Чорноморськ для передачі в концесію залізнично-поромного комплексу та проведено концесійний конкурс щодо Першого та Контейнерного терміналів в порту Чорноморськ (Універсального та Зернового морських терміналів).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Визначення механізму компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання (інвесторами) у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності | листопад | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Реалізація державно-приватного партнерства у морському порту Чорноморськ | 1) оголошення концесійного конкурсу в морському порту Чорноморськ (залізнично-поромний комплекс) 2) проведення концесійного конкурсу щодо Першого та Контейнерного терміналів в порту Чорноморськ (Універсального та Зернового морських терміналів) | грудень грудень | Мінрозвитку Мінрозвитку | залучено інвестиції в розвиток залізнично-поромного комплексу порту Чорноморськ визначено концесіонера Першого та Контейнерного терміналів в порту Чорноморськ (Універсального та Зернового морських терміналів) |

Операційна ціль. Розвиток ринку поштових послуг, підтримка національного оператора поштового 
зв’язку в реалізації соціальних сервісів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — адаптація національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштового зв’язку, яка передбачатиме можливість надання універсальних послуг поштового зв’язку декількома операторами, поширення державного регулювання на весь перелік універсальних послуг поштового зв’язку, доповнення компетенції державних органів у сфері надання послуг поштового зв’язку, введення можливості компенсації для фінансування зобов’язань із надання універсальних послуг поштового зв’язку, що покращить якість надання послуг для споживачів та стимулюватиме розвиток ринку послуг.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — удосконалено систему державного регулювання сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом доповнення функцій національного регулятора повноваженнями щодо встановлення граничних цін (тарифів) на весь перелік універсальних послуг поштового зв’язку, а також здійснення моніторингу якості універсальних послуг поштового зв’язку та рівня тарифів (цін) на їх надання і доступності цих послуг споживачам з урахуванням вимог європейського законодавства.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Адаптація національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштового зв’язку, удосконалення механізму надання універсальних послуг поштового зв’язку | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України у сфері надання послуг поштового зв’язку | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Модернізація інфраструктури централізованого водопостачання
 і водовідведення та її гармонізація з вимогами ЄС

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення правових, організаційних та фінансових інструментів, спрямованих на технічну модернізацію систем питного водопостачання в Україні;

забезпечення доступу населення до якісної питної води та підвищення ефективність роботи підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено європейські стандарти якості води, забезпечено розвиток інфраструктури, модернізацію водопровідних мереж, очисних споруд та підвищення ефективності водопостачання, у тому числі для не менш як 600 тис. осіб у південних регіонах України;

збережено водні ресурси курортів шляхом періодичного підтвердження відповідності якості лікувальних вод нормативам екологічної безпеки водокористування (під час підтвердження спецкористування таким суб’єктам, як санаторії чи лікувально-оздоровчі комплекси), їх раціональне використання.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для забезпечення доступу населення до питної води в необхідних обсягах та якості, що відповідає державним санітарним нормам і правилам | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової соціальної програми покращення питного водопостачання України на період до 2035 року | травень | Мінрозвитку | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, передбачення нормативів екологічної безпеки водокористування для вод водних об’єктів, які використовуються для лікувальних, курортних та оздоровчих цілей | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення екологічної безпеки водокористування | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Забезпечення стабільного, безпечного та якісного теплопостачання

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

підвищення стійкості систем теплопостачання в Україні;

розвиток конкурентного ринку теплової енергії та входження на нього нових виробників, зокрема у сфері розподіленої генерації;

забезпечення своєчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

зменшено кількість перевірок та пом’якшено заходи державного контролю за відсутності порушень у діяльності підприємств централізованого теплопостачання;

здійснено підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року та забезпечено стале його проходження під час воєнного стану, введено в експлуатацію щонайменше 170 МВт електричної та 140 МВт теплової потужності в регіонах;

створено умови для належного та сталого функціонування підприємств у сфері теплопостачання, покриття їх операційних витрат, а також врегулювання кредиторської заборгованості за спожитий природний газ;

збережено ціни на природний газ для виробників теплової енергії, що надають послуги з постачання гарячої води населенню, на рівні 7420 гривень за тис. куб. метрів газу;

встановлено обмеження на рівні 13 відсотків розрахункових втрат теплової енергії в мережах.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення прав споживачів на якісні та доступні послуги з централізованого теплопостачання шляхом запобігання порушенням у діяльності підприємств централізованого теплопостачання | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері централізованого теплопостачання, яка підлягає ліцензуванню Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) | жовтень | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2026/27 року та надання споживачам якісних комунальних послуг, удосконалення системи розрахунків між споживачем та надавачем послуг | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану | червень | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Приведення тарифів на тепло та гарячу воду до економічно обґрунтованого рівня | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” | березень | Мінрозвитку | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення гарантованого постачання природного газу виробникам теплової енергії за незмінними тарифами для надання ними комунальних послуг населенню в міжопалювальний період | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 | березень | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Зменшення втрат теплової енергії в мережах та оптимізація питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стимулювання зменшення втрат теплової енергії та води в мережах | березень | Мінрозвитку | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Досягнення енергоефективності об’єктів житлової та соціальної інфраструктури

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

підвищення енергетичної ефективності та забезпечення енергонезалежності країни шляхом створення та функціонування системи державної підтримки будівельного фонду, розвитку енергетичного менеджменту, гармонізації законодавства з актами права Європейського Союзу (acquis ЄС);

скорочення енергоспоживання в житловому та бюджетному секторі, зменшення витрат населення на опалення та електричну енергію, підвищення стійкості енергетичної системи та зростання обізнаності громадян щодо енергоощадних практик.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

підвищено енергоефективність будівель громадського призначення в міських, сільських та селищних територіальних громадах у рамках реалізації спільної з Європейським інвестиційним банком програми “Енергоефективність громадських будівель в Україні”;

відновлено 200 житлових будівель об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за програмою “ВідновиДім” Фонду енергоефективності (500 з початку реалізації програми);

виконано роботи з утеплення 100 (200 з початку реалізації програми) багатоквартирних будинків у рамках реалізації програми “ЕнергоДім”, що виконується Фондом енергоефективності;

підвищено рівень енергоефективності будівель органів державної влади;

зменшено середнє енергоспоживання домогосподарств;

забезпечено поінформованість населення щодо простих заходів із підвищення енергоефективності.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підвищення енергоефективності будівель громадського призначення | реалізація проектів з підвищення енергоефективності будівель громадського призначення у Волочиській, Сарненській, Долинській, Лановецькій, Новояворівській, Бучацькій міських та селищних територіальних громадах в рамках реалізації спільної з Європейським інвестиційним банком програми “Енергоефективність громадських будівель в Україні” | протягом року | Мінрозвитку | виконано роботи з підвищення енергоефективності будівель громадського призначення у визначених громадах |
| - Відновлення багатоквартирного житлового фонду, постраждалого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | реалізація програми, спрямованої на виконання будівельних робіт з відновлення житлових будівель об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | протягом року | Мінрозвитку державна установа “Фонд енерго-ефективності” (за згодою) | відновлено 200 будинків, пошкоджених внаслідок військових дій, в рамках реалізації програми “ВідновиДІМ” |
| - Підвищення енергоефективності житлового фонду | реалізація програми, спрямованої на стимулювання співвласників багатоквартирного житлового сектору щодо впровадження енергоефективних заходів | протягом року | Мінрозвитку державна установа “Фонд енерго-ефективності” (за згодою) | утеплено 100 багатоквартирних будинків у рамках реалізації програми “ЕнергоДім” |
| - Забезпечення зменшення обсягів споживання енергоресурсів в будівлях органів державної влади | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель органів державної влади на 2027 рік | червень | Мінрозвитку | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Інформування населення щодо простих заходів із підвищення енергоефективності | розроблення та проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії (відеоролики, соціальна реклама, методичні матеріали, інтерактивні інструменти тощо) | травень | Держенерго- ефективності Мінрозвитку | оприлюднено не менше 100 публікацій з інформаційними матеріалами з енергоефективності на інформаційних ресурсах та звіт про охоплення аудиторії опубліковано на офіційному веб-сайті Держенергоефективності |

Операційна ціль. Залучення міжнародної фінансової, технічної та політичної 
підтримки для відновлення та розвитку України

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — проведення за підтримки Світового банку, Європейської Комісії, Організації Об’єднаних Націй та партнерів з розвитку комплексного аналізу завданої Україні шкоди від повномасштабного вторгнення Російської Федерації, реалізація інвестиційних програм та проектів з міжнародними фінансовими організаціями, урядами іноземних держав та ЄС, залучення міжнародної фінансової, технічної підтримки для екстреного відновлення та розвитку сфери житла та транспорту.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

визначено розмір втрат від завданої Україні шкоди внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації та обсяг коштів, необхідних для відновлення та відбудови країни;

забезпечено реалізацію інвестиційних проектів з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема у сфері житлово-комунального господарства — 10 проектів, у сфері транспорту — п’ять проектів, у сфері житла — чотири проекти, а також забезпечено залучення додаткового фінансування для існуючих та нових проектів з екстреного відновлення у сфері житла та залізничного транспорту.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Координація підготовки та проведення п’ятого етапу оцінки збитків та потреб на відновлення за методологією швидкої оцінки шкоди та потреб за підтримки Світового банку, Європейської Комісії, Організації Об’єднаних Націй та партнерів з розвитку (RDNA 5) | проведення оцінки збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та потреб на відновлення, підготовка спільного звіту Світового банку, Європейської Комісії, Організації Об’єднаних Націй та Кабінету Міністрів України | квітень | Мінрозвитку | презентовано звіт та визначено розмір збитків, завданих Україні |
| - Залучення фінансування для створення фонду соціального житла | розроблення та подання Президентові України проекту акта щодо підписання міжнародної угоди | грудень | Мінрозвитку | підписано міжнародну угоду |
| - Залучення додаткового фінансування для проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)” | розроблення та подання Президентові України проекту акта щодо підписання міжнародної угоди | грудень | Мінрозвитку | підписано міжнародну угоду |
| - Залучення додаткового фінансування для підтримки вантажних перевезень та експорту для потреб АТ “Укрзалізниця” | розроблення та подання Президентові України проекту акта щодо підписання міжнародної угоди | грудень | Мінрозвитку | підписано міжнародну угоду |

Операційна ціль. Запровадження нової моделі пенсійної системи

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — встановлення розміру пенсій після досягнення пенсійного віку не менше 6000 гривень.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

запроваджено гарантовану соціальну виплату за віком для всіх громадян, які досягли віку 65 років або 60 років (за наявності 35 років страхового стажу);

встановлено варіативну складову залежно від сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що забезпечує прямий зв’язок між внесками, їх тривалістю і розміром пенсії;

забезпечено розвиток добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення з автозаписом;

забезпечено виплату пенсій, нарахованих за судовими рішеннями, за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реформа солідарної пенсійної системи та трансформація спеціальних пенсій у професійні | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і деяких інших законів України щодо вдосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав і професійних пенсійних програм | липень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про автоматичне зарахування у системі накопичувального пенсійного забезпечення | липень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення своєчасного та повного виконання судових рішень щодо пенсійних виплат, дотримання прав громадян на пенсійне забезпечення та ефективного використання бюджетних коштів Пенсійного фонду України | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 142 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” | березень | Мінсоцполітики Пенсійний фонд України | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо виплати сум пенсій, нарахованих на виконання рішень судів | березень | Мінсоцполітики Пенсійний фонд України | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Боротьба з бідністю та оновлення соціальних стандартів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — впровадження базової соціальної допомоги як основного засобу подолання складних життєвих обставин.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

у вигляді базової соціальної допомоги надається п’ять видів державних соціальних допомог;

осучаснено підходи до розрахунку прожиткового мінімуму.

| Найменування завдання |  | Найменування заходу |  | Строк виконання |  | Відповідальні за виконання |  | Індикатор виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження базової соціальної допомоги з урахуванням складу сім’ї та реальних потреб |  | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження нового механізму надання базової соціальної допомоги у поєднанні з відповідними соціальними послугами |  | грудень |  | Мінсоцполітики |  | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Реалізація реформи прожиткового мінімуму |  | розроблення нової та сучасної методології визначення прожиткового мінімуму |  | жовтень |  | Мінсоцполітики |  | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до законодавства щодо перегляду підходів визначення прожиткового мінімуму |

Операційна ціль. Осучаснення засад соціального захисту

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — модернізація законодавчої бази у сфері соціального захисту.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

зменшено та впорядковано законодавчі акти у соціальній сфері та усунено дублювання норм законодавства;

сформовано цілісну та узгоджену систему соціального захисту;

підвищено ефективність протидії торгівлі людьми.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Кодифікація законодавства у сфері соціального захисту | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Соціального кодексу України | червень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проект Соціального кодексу України |
| - Формування цілісної та узгодженої системи соціальної сфери | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку соціальної сфери та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | травень | Мінсоцполітики | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії цифрового розвитку соціальної сфери на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | червень | Мінсоцполітики | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження інституту національного доповідача з питань торгівлі людьми | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про протидію торгівлі людьми” | квітень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Розвиток соціальних послуг

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — розвиток, зокрема шляхом фінансової підтримки, соціальних послуг, що відповідають потребам сьогодення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено можливість для 250 тис. осіб скористатися комплексною соціальною послугою з формування життєстійкості;

визначено перелік загальнонаціональних послуг, які закуповуються державою.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Відхід від утримання закладів, які надають соціальні послуги, до закупівлі послуг за принципом “гроші ходять за людиною”; закупівля соціальних послуг загальнонаціонального значення | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань здійснення закупівлі соціальних послуг 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Методики розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів плати за соціальні послуги | квітень квітень | Мінсоцполітики Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типового положення про мультидисциплінарну команду | квітень | Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про запровадження сертифікації діяльності надавачів ринку соціальних послуг | грудень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України за результатами реалізації експериментального проекту з організації надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в територіальних громадах | серпень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Перехід до адресної підтримки за потребами, а не за статусом

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

підвищення якості та доступності соціальної підтримки населення, зокрема дітей, забезпечення її максимальної ефективності та інтеграції з міжнародними стандартами;

удосконалення механізму захисту дітей і забезпечення їх права на сімейне виховання;

запровадження комплексної оцінки обмежень життєдіяльності особи, визначення потреб та порядку їх забезпечення;

удосконалення правового регулювання працевлаштування осіб з інвалідністю;

забезпечення прозорого та уніфікованого механізму присвоєння, підтвердження та позбавлення статусу верифікованої гуманітарної організації.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

цифровізовано процедури усиновлення дітей шляхом максимальної автоматизації процесів та зменшення людського фактора;

забезпечено інтеграцію гуманітарного реагування з державною системою соціальної підтримки;

забезпечено перехід від суто медичних діагнозів до комплексної оцінки функціонування особи за міжнародної класифікації функціонування;

реалізовано проекти з раннього втручання, підтриманого проживання, забезпечення допоміжними засобами реабілітації та активного довголіття;

забезпечено працевлаштування осіб з інвалідністю.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Впровадження системної підтримки дітей і батьків у разі, коли родина її потребує | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму захисту дітей і забезпечення їх права на сімейне виховання | червень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення механізму захисту дітей | червень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів України щодо захисту прав та забезпечення найкращих інтересів дітей | березень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення догляду і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних | забезпечення реалізації експериментального проекту із забезпечення догляду і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних, на засадах співфінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2025 р. № 1285 “Деякі питання реалізації експериментального проекту із забезпечення догляду і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних, на засадах співфінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів” | грудень | Мінсоцполітики | подано Кабінетові Міністрів України інформацію про хід реалізації експериментального проекту |
| - Удосконалення системи реабілітації осіб з інвалідністю | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту з оцінювання функціонування особи та визначення його результатів, що відображають потреби особи | квітень | Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про вдосконалення системи реабілітації для осіб з інвалідністю (у частині запровадження комплексної оцінки обмежень життєдіяльності особи, визначення потреб та порядок їх забезпечення) | жовтень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Підтримка працевлаштування осіб з інвалідністю | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання працевлаштування осіб з інвалідністю | грудень | Мінсоцполітики | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти |
| - Реалізація флагманських проектів Мінсоцполітики у сфері створення безбар’єрного простору в Україні | забезпечення реалізації флагманських проектів Мінсоцполітики: “Вдосконалення системи забезпечення допоміжними засобами реабілітації”, “Раннє втручання”, “Підтримане проживання” та “Активне довголіття” в межах виконання плану заходів на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 р. № 374 | грудень | Мінсоцполітики | реалізовано флагманські проекти Мінсоцполітики |
| - Впровадження цифрових інструментів соціальної підтримки | 1) розроблення навчального модуля та базових складових Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | грудень | Мінсоцполітики | розроблено навчальний модуль та базову складову Єдиної інформаційно-аналітично системи “Діти” як підсистему Єдиної інформаційної системи соціальної сфери |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | грудень | Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження процедури верифікації гуманітарних організацій з метою можливості отримання ними транспортних засобів для здійснення гуманітарного реагування | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань набуття та позбавлення статусу верифікованої гуманітарної організації, спрямованої на забезпечення реалізації Закону України від 18 вересня 2025 р. № 4608-IX “Про внесення змін до Закону України “Про гуманітарну допомогу” щодо врегулювання діяльності гуманітарних організацій” | березень | Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Протезування як подальший етап реабілітації (разом з МОЗ)

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підвищення якості протезно-ортопедичної допомоги в Україні та розширення її доступності.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — створено передумови для повноцінного впровадження системи протезування як частини реабілітації.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реформування системи протезування в Україні | підготовка нормативно-правових актів у межах реалізації дорожньої карти реформування системи протезування в Україні | грудень | Мінсоцполітики МОЗ | прийнято відповідні нормативно-правові акти |

Операційна ціль. Початок реалізації програми повернення українців додому

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — збереження зв’язків держави з українцями за кордоном та створення умов для їх добровільного повернення в Україну та реінтеграції у суспільство, зокрема на рівні територіальних громад.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — 100 відсотків громадян України, які перебувають за кордоном, мають доступ до платформи інформаційно-консультативної підтримки українців за кордоном.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану дій з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу | червень | Мінсоцполітики | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження системи інформаційно-консультаційної підтримки українців за кордоном з питань їх добровільного повернення в Україну та реінтеграції у суспільство, зокрема на рівні територіальних громад | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо засад функціонування мережі єдності українців за кордоном | травень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) введення в тестову експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи для інформаційної підтримки українців за кордоном | грудень | Мінсоцполітики | введено в тестову експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему |
|  | 3) розбудова мережі єдності українців за кордоном відповідно до укладених спільних декларацій про наміри з уповноваженими органами іноземних держав (профільними міністерствами) щодо відкриття центрів єдності та/або приєднання громадських організацій українців за кордоном до мережі єдності | грудень | Мінсоцполітики | відкрито щонайменше три центри єдності українців за кордоном та доєднано щонайменше 20 громадських організацій українців за кордоном до мережі єдності |
|  | 4) підготовка консультантів з повернення українців з-за кордону та їх реінтеграції | грудень | Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено навчання не менше 200 консультантів |
| - Визначення основних напрямів державної політики щодо збереження зв’язку з українцями за кордоном та сприяння їх добровільному поверненню | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном та сприяння їх добровільному поверненню на період до 2036 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | грудень | Мінсоцполітики | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Розвиток послуг для прифронтових територій

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — запровадження механізму державної підтримки населення, яке проживає на прифронтових територіях.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — забезпечено додатковою підтримкою понад 0,5 млн. домогосподарств на прифронтових територіях.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження заходів додаткової підтримки населення, що проживає на прифронтових територіях | розроблення інструментів додаткової підтримки людей на прифронтових територіях | грудень | Мінсоцполітики | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Розроблення уніфікованого законодавства (кодексу законів) про Захисників і Захисниць 
державності та незалежності України

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

визначення повноважень та відповідальності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ветеранській сфері та системи координації заходів і видатків; здійснення уніфікації алгоритмів надання пільг і виплат;

створення цифрових інструментів, запровадження на законодавчому рівні відповідальності за порушення у наданні статусу ветерана війни.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

розмежовано категорії осіб, які відстоювали державність та незалежність України, а саме такі категорії, як:

ветерани Другої світової війни, а також ветерани війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав;

особи, які брали участь у Революції Гідності;

ветерани війни, які брали участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України;

особи, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

іноземні добровольці, які брали участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України;

підвищено рівень суспільної довіри до статусу ветерана війни;

80 відсотків ветеранських послуг мають єдині стандарти;

80 відсотків територіальних громад (на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі) мають чіткий механізм впровадження ветеранської політики.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Визначення на законодавчому рівні відповідальності за порушення вимог законодавства під час надання статусу ветерана війни | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін щодо відповідальності за порушення вимог законодавства під час надання статусу ветерана війни | квітень | Мінветеранів | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Закріплення єдиних стандартів та критеріїв оцінки послуг, які надаються ветеранам війни та членам їх родин | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ветеранські послуги | липень | Мінветеранів | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Розроблення механізму впровадження ветеранської політики на регіональному та місцевому рівні та соціалізація ветеранів війни | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про визначення законодавчих підстав впровадження ветеранської політики | листопад | Мінветеранів | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Розвиток цифрової системи для надання послуг ветеранам війни

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — проведення розгортання цифрової системи кейс-менеджменту для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в повному режимі та у розділі “Ветеран Pro” мобільного додатка Порталу Дія (Дія) відкриття додатково чотирьох сервісів для ветеранів війни.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено функціонування цифрової системи кейс-менеджменту для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;

відкрито чотири нових сервіси у розділі “Ветеран Pro” мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

наповнено Єдину цифрову платформу “Ветеран Pro”: регіональні послуги, послуги бізнесу.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розвиток цифрової системи для надання послуг ветеранам війни | 1) розроблення та забезпечення функціонування цифрової системи кейс-менеджменту для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | квітень | Мінветеранів | забезпечено функціонування цифрової системи, до якої приєдналися 100 відсотків працевлаштованих фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |
|  | 2) розроблення та забезпечення інтеграції чотирьох нових сервісів для ветеранів війни у розділі “Ветеран Pro” мобільного додатка Порталу Дія (Дія) | жовтень | Мінветеранів | доступні чотири нові сервіси для ветеранів війни у розділі “Ветеран Pro” мобільного додатка Порталу Дія (Дія) |
|  | 3) забезпечення наповнення Єдиної цифрової платформ “Ветеран Pro” інформацією щодо послуг, які надаються на регіональному та місцевому рівні, а також послуг бізнесу | грудень | Мінветеранів | здійснено наповнення Єдиної цифрової платформи “Ветеран Pro” інформацією про відповідні послуги |

Операційна ціль. Удосконалення роботи фахівців із супроводу ветеранів війни у територіальних громадах

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — охоплення усіх територіальних громад діяльністю фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (далі — фахівці із супроводу), яка спрямована на задоволення потреб ветеранів війни під час їх повернення від військової служби до цивільного життя, а також членів їх сімей шляхом реінтеграції у різні сфери цивільного життя.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

кількість працевлаштованих у 2026 році фахівців із супроводу становитиме понад 3 тис. осіб;

надано понад 800 тис. заходів з підтримки фахівцями із супроводу.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | забезпечення працевлаштування фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | протягом року | Мінветеранів | працевлаштовано понад 3 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |

Операційна ціль. Розвиток ветеранських просторів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення комплексної адаптації та реінтеграції ветеранів війни у цивільне життя, надання інформаційно-консультаційної підтримки ветеранам війни і членам їх сімей, а також надання їм інших послуг.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — відкрито не менше 10 державних ветеранських просторів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розвиток мережі ветеранських просторів | забезпечення будівництва не менше 10 державних ветеранських просторів | протягом року | Мінветеранів | відкрито не менше 10 державних ветеранських просторів |

Операційна ціль. Розширення пакетів медичних послуг та впровадження спеціальних програм для реабілітації 
ветеранів війни, а також розвиток спорту ветеранів війни

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення розширеного доступу ветеранів війни та членів їх сімей до якісних медичних послуг та спеціалізованих програм реабілітації шляхом надання пакетів медичних послуг;

впровадження інноваційних реабілітаційних підходів і забезпечення розвитку спорту ветеранів війни, що сприятиме підвищенню рівня фізичного, психологічного та соціального відновлення ветеранів війни, швидкого повернення до цивільного/повноцінного життя та збільшення залученості ветеранів війни до спортивних і реабілітаційних активностей.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

отримано послуги з адаптації осіб, які повністю або частково втратили зір, з довготривалого медичного догляду, з корекції рубцевих змін шкіри, із медико-психологічного супроводу, а також з посилення спроможностей понад 1300 ветеранів війни;

забезпечено виплату за програмою “Ветеранський спорт” 100 000 особам, проведено 13 заходів з підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях та розвитку спорту ветеранів війни.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реалізація медичних та спеціальних програм для ветеранів війни | 1) реалізація експериментального проекту щодо надання послуг з адаптації окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та повністю або частково втратили зір | протягом року | Мінветеранів | отримано послуги з адаптації 300 осіб, які повністю або частково втратили зір |
|  | 2) реалізація експериментального проекту щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | протягом року | Мінветеранів | отримано послуги з довготривалого медичного догляду близько 100 осіб |
|  | 3) реалізація експериментального проекту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | протягом року | Мінветеранів | отримано послуги з корекції рубцевих змін шкіри понад 250 осіб |
|  | 4) реалізація експериментального проекту щодо надання послуг з посилення спроможностей окремим категоріям осіб із обмеженнями життєдіяльності, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | протягом року | Мінветеранів | отримано послуги з посилення спроможностей 500 осіб |
|  | 5) реалізація експериментального проекту щодо надання послуг із медико-психологічного супроводу окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і мають розлади, що виникли внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь | протягом року | Мінветеранів | отримано послуги із медико-психологічного супроводу 200 осіб |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | липень | Мінветеранів | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Розвиток та популяризація спорту ветеранів війни | 1) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях та розвитку спорту ветеранів війни | протягом року | Мінветеранів | проведено 13 заходів з підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях та розвитку спорту ветеранів війни |
|  | 2) реалізація експериментального проекту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом | протягом року | Мінветеранів | надано 100 тис. ветеранів війни грошову допомогу для занять фізичною культурою та спортом |

Операційна ціль. Забезпечення ветеранів війни житлом та пільговою іпотекою

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — покращення житлового забезпечення ветеранів війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено житлом понад 1900 осіб шляхом виплати їм грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;

забезпечено виплату грошової компенсації за оренду житлових приміщень понад 8 тис. ветеранів війни.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення житлом та виплата грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 1) забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 2) забезпечення виплати грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень | протягом року | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено житлом понад 1900 осіб шляхом виплати їм грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення забезпечено виплату грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень понад 8 тис. ветеранів війни |

Операційна ціль. Доступ ветеранів війни до власного транспортного засобу шляхом його переобладнання

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — реалізація комплексної програми “Авто для Захисника”, яка включає державне фінансування переобладнання транспортних засобів для потреб осіб з інвалідністю внаслідок війни та компенсацію витрат страхувальників — учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, — із сплати страхової премії за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

близько 400 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які здійснили переобладнання транспортних засобів;

понад 160 тис. осіб скористалися компенсацією витрат страхувальників із сплати страхової премії за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реалізація експериментального проекту щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни | забезпечення виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів особам з інвалідністю внаслідок війни | протягом року | Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено виплату грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів близько 400 особам з інвалідністю внаслідок війни |
| - Реалізація механізму компенсації витрат страхувальників — учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — за оплату послуг з укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | забезпечення компенсації витрат учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за оплату послуг з укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | протягом року | Мінветеранів | отримано відповідну компенсацію понад 160 тис. учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |

Операційна ціль. Працевлаштування та освіта ветеранів війни та членів їх сімей, 
розвиток ветеранського підприємництва

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — реалізація програм “Ветеран. Робота” та “Ветеран. Підприємництво”, в рамках яких надано не менше 400 грантів (не менше 500 тис. гривень кожен) для ветеранських підприємств.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

охоплено Державною цільовою програмою “Ветеран. Робота” до 1000 ветеранів війни;

охоплено Державною цільовою програмою “Ветеран. Підприємництво” до 500 суб’єктів ветеранського підприємництва;

надано не менше 185 бюджетних грантів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив серед ветеранів війни (зайнятості/ самозайнятості) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026—2028 роки | березень | Мінветеранів | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) надання бюджетних грантів ветеранам війни та членам їх сімей для реалізації проектів, що спрямовані на підтримку їх підприємницької діяльності, які за результатами конкурсного відбору визнані переможцями | протягом року | Мінветеранів Український ветеранський фонд (за згодою) | надано бюджетні гранти ветеранам війни та членам їх сімей для реалізації щонайменше 185 проектів, які за результатами конкурсного відбору визнані переможцями |

Операційна ціль. Будівництво меморіалів, обладнання місць, гідних для поховання

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення формування єдиних стандартів функціонування військових меморіальних кладовищ, культури гідного вшанування пам’яті полеглих та забезпечення цілісного підходу держави до політики пам’яті.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено військові меморіальні кладовища в областях України та Автономній Республіці Крим, визначені поняття “почесне поховання”, “військове меморіальне кладовище”, “військове кладовище”, “сектор військових поховань”; здійснено безоплатне поховання осіб, нагороджених орденом “За мужність” трьох ступенів;

унормувано питання щодо єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в територіальних громадах.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування єдиних стандартів функціонування військових кладовищ та секторів військових поховань | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку створення, утримання та охорони військових кладовищ та секторів військових поховань | грудень | Мінветеранів | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на військовому кладовищі або секторі військових поховань | грудень | Мінветеранів | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення безперебійного бюджетного процесу та виконання зобов’язань держави щодо фінансування потреб безпеки і оборони, соціального захисту та відновлення економіки.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

дефіцит державного бюджету у відсотках до валового внутрішнього продукту не вище 18,5 відсотка;

кількість сфер головних розпорядників коштів державного бюджету, охоплених оглядами витрат, не менше 10 сфер;

кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації державних виплат та перевірки звітів про медичні послуги, не менше 4,6 млн. одиниць;

рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів про задекларовані витрати партнерами проектів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT, не менше 100 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення передбачуваності бюджетної політики та збалансованості державного бюджету з урахуванням пріоритетів воєнного та післявоєнного часу | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Бюджетної декларації на 2027—2029 роки 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Державний бюджет України на 2027 рік | червень вересень | Мінфін головні розпорядники бюджетних коштів Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України Бюджетну декларацію подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень (у разі потреби) | грудень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Підвищення ефективності управління державними фінансами | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення сфер, цілей та строків проведення оглядів витрат державного бюджету у 2026 році | квітень | Мінфін | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) проведення верифікації державних виплат та перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг за програмою медичних гарантій | грудень | Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету | подано Кабінетові Міністрів України інформацію про проведену верифікацію державних виплат та перевірку достовірності інформації і документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення порядку управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів | липень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Створення нормативно-правової бази щодо функціонування національної системи захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в Україні | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення деяких положень з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в Україні | червень | Мінфін Держаудитслужба | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи взаємодії органів державної влади України з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в Україні | березень | Мінфін Держаудитслужба | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких положень з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в Україні | березень | Мінфін Держаудитслужба | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо удосконалення деяких положень з метою захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в Україні | березень | Мінфін Держаудитслужба | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Ефективне управління публічними інвестиціями

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення впровадження реформи управління публічними інвестиціями, підвищення прозорості, підзвітності та ефективності використання державних коштів у процесі відновлення та відбудови.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — щодо 100 відсотків публічних інвестиційних проектів проводиться оцінка та пріоритезація через електронну систему.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подальше впровадження реформи управління публічними інвестиціями | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення концептуальних підходів до єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази | березень | Мінфін | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Прозоре та ефективне управління державним боргом

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення прогнозованості та прозорості боргової політики;

забезпечення фінансування державного бюджету, зокрема залучення міжнародної фінансової підтримки;

забезпечення поступового відновлення боргової стійкості.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

рівень державного боргу у відсотках до валового внутрішнього продукту не вище 101,6 відсотка;

рівень виконання плану державних зовнішніх запозичень не менше 100 відсотків;

залучено довгострокове пільгове фінансування у формі кредитів та грантів від міжнародних фінансових організацій та іноземних держав (зокрема від МВФ, ЄС, а також кредитів, погашення та обслуговування яких здійснюватиметься за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, відповідно до механізму кредитної співпраці з Україною з метою забезпечення фінансування пріоритетних видатків).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підвищення ефективності та прозорості управління державним боргом | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2027—2029 роки | у місячний строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України Бюджетної декларації на 2027—2029 роки | Мінфін | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Залучення зовнішнього довгострокового пільгового фінансування державного бюджету | впровадження заходів у межах компетенції Мінфіну щодо реалізації програм фінансової підтримки України та залучення зовнішнього фінансування державного бюджету | протягом року | Мінфін | забезпечено фінансування державного бюджету за мінімально можливої вартості |

Операційна ціль. Оптимізація державної податкової та митної політики

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

гармонізація національного митного законодавства із законодавством ЄС, а також розбудова інституційної спроможності митних органів;

зменшення податкових міждержавних бар’єрів для закордонних інвестицій та міжнародного бізнесу шляхом оптимізації мережі міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування;

приведення податкового законодавства України у відповідність із законодавством ЄС та стандартами ОЕСР;

усунення можливості зловживань із застосуванням спрощеної системи оподаткування;

удосконалення бази оподаткування доходу фізичних осіб від продажу (обміну) нерухомого майна у порядку, визначеному статтею 172 Податкового кодексу України.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

прогрес у підготовці щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань за главою 29 “Митний союз”, не менше 4 балів (за 5-бальною шкалою);

прогрес у підготовці щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань за главою 16 “Оподаткування”, не менше 2 балів (за 5-бальною шкалою).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приведення положень Митного кодексу України у відповідність з Митним кодексом ЄС | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України доопрацьованого проекту Митного кодексу України (нова редакція) з урахуванням отриманих результатів оцінки Європейської Комісії | протягом місяця після отримання результатів оцінки Європей-ської Комісії | Мінфін Держмитслужба | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Приведення податкового законодавства України у відповідність із стандартами ЄС та ОЕСР | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність із законодавством ЄС правил оподаткування дивідендів, що застосовуються до материнських компаній та дочірніх компаній з різних держав — членів ЄС, відповідно до Директиви Ради 2011/96/ЄС від 30 листопада 2011 року | жовтень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність із законодавством ЄС правил оподаткування, що застосовуються до виплат відсотків та роялті між пов’язаними компаніями із різних держав — членів ЄС, відповідно до Директиви Ради 2003/49/ЄС від 3 червня 2003 року | жовтень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення правил трансфертного ціноутворення | червень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку ЄС і України відповідно до Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 р. (статті 4, 5, 6, 9, 9а і 9b Директиви) | квітень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил для контрольованих іноземних компаній відповідно Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 р. (статті 7 та 8 Директиви) | вересень | Мінфін ДПС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення процедури взаємного узгодження, процедури попереднього узгодження ціноутворення в контрольованих операціях | квітень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Реформування спрощеної системи оподаткування | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість | березень | Мінфін ДПС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо усунення можливості зловживань із застосуванням спрощеної системи оподаткування | грудень | Мінфін ДПС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Створення умов для зменшення частки держави у банківському секторі

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення належних умов для прозорого продажу пакетів акцій державних банків, що сприятиме зменшенню частки держави в банківському секторі, залученню коштів до Державного бюджету та посиленню конкуренції на фінансовому ринку.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — у звітному році проведено оцінку ефективності діяльності усіх наглядових рад державних банків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення фінансової стійкості банків державного сектору | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії розвитку державного банківського сектору | червень | Мінфін | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Гармонізація системи бухгалтерського обліку 
та аудиту фінансової звітності із стандартами ЄС

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення умов для формування компаніями фінансової звітності, підтвердженої аудиторськими звітами відповідно до вимог ЄС;

формування ефективної та дієвої системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, яка відповідає міжнародним стандартам;

підвищення рівня прозорості та достовірності звітності із сталого розвитку, що сприятиме доступу українських підприємств до міжнародних ринків капіталу та залученню іноземних інвестицій.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

не менше ніж на 70 відсотків оновлено нормативно-правову базу з бухгалтерського обліку та аудиту з метою імплементації положень міжнародного законодавства та законодавства ЄС;

забезпечено проведення перевірок якості аудиторських послуг у 30 відсотках суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

перекладено українською мовою та оприлюднено 100 відсотків європейських стандартів звітності із сталого розвитку (ESRS) на офіційному веб-сайті Мінфіну.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського обліку з урахуванням національного, міжнародного та європейського законодавства, зокрема звітності із сталого розвитку | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо оновлення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | грудень вересень | Мінфін Мінфін | прийнято постанову Кабінету Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення вимог щодо регулювання аудиторської діяльності для забезпечення якісного надання аудиторських послуг з надання впевненості щодо звітності із сталого розвитку відповідно до встановлених міжнародних стандартів | формування нормативно-правової бази із врегулювання питань реєстрації аудиторів з надання впевненості щодо звітності із сталого розвитку, їх атестації та безперервного професійного навчання, проведення перевірок якості аудиторських послуг та інших перевірок | листопад | Мінфін | видано накази Мінфіну |
| - Запровадження в Україні складення звітності із сталого розвитку згідно з Європейськими стандартами звітності із сталого розвитку (ESRS) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження операційного плану заходів з реалізації Стратегії запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку у 2027—2030 роках | листопад | Мінфін | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Гармонізація національного законодавства у сфері антилегалізаційної 
політики (AML) із стандартами ЄС

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення відповідності законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення актам права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — опрацьовано у повному обсязі положення Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2015 року, Директиви (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту і Ради від 30 травня 2018 року та інших актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері боротьби з відмиванням грошей в контексті технічної відповідності українського законодавства Стандартам FATF та відповідним Директивам ЄС.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність з актами права Європейського Союзу (acquis ЄС) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших законодавчих актів України з метою їх приведення у відповідність з Директивами (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2015 р., Директиви (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту і Ради від 30 травня 2018 р. та інших актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері боротьби з відмиванням грошей | липень | Мінфін | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про приведення законодавства у відповідність із положеннями Директиви (ЄС) 2018/1673 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2018 р. щодо боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | вересень | Мін’юст | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Розвиток та вдосконалення системи виявлення і повернення активів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії повернення активів на 2026—2030 роки та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | вересень | АРМА Мін’юст Держфінмоніторинг ДПС Держмитслужба Національна поліція БЕБ Національне антикорупційне бюро Офіс Генерального прокурора (за згодою) СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Цифровізація системи управління державними фінансами

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення сучасної, ефективної та централізованої системи управління інформаційними технологіями, яка забезпечує підтримку, прозорість та ефективність системи управління державними фінансами.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

рівень впровадження в експлуатацію приватної хмари системи управління державними фінансами, не менше 20 відсотків;

рівень впровадження в експлуатацію операційного центру безпеки системи управління державними фінансами, не менше 40 відсотків;

рівень впровадження в експлуатацію сховища даних системи управління державними фінансами, не менше 20 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення цифрового розвитку та цифрової трансформації системи управління державними фінансами | 1) схвалення високорівневого дизайну приватної хмари системи управління державними фінансами на засіданні Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами | вересень | Мінфін Казначейство ДПС Держмитслужба Держаудитслужба Держфінмоніторинг державна установа “Відкриті публічні фінанси” (за згодою) | прийнято відповідне рішення Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами, видано наказ Мінфіну |
|  | 2) схвалення високорівневого дизайну операційного центру безпеки системи управління державними фінансами на засіданні Комітету з управління інформаційними технологіями в системі управління державними фінансами | вересень | Мінфін Казначейство ДПС Держмитслужба Держаудитслужба Держфінмоніторинг державна установа “Відкриті публічні фінанси” (за згодою) | прийнято рішення Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами, видано наказ Мінфіну |
|  | 3) схвалення високорівневого дизайну сховища даних системи управління державними фінансами на засіданні Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами | вересень | Мінфін державна установа “Відкриті публічні фінанси” (за згодою) Казначейство Держмитслужба Держаудитслужба ДПС | прийнято рішення Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами, видано наказ Мінфіну |

Операційна ціль. Уряд має сформований набір інструментів для розвитку та масштабування бізнесу. 
Приватний сектор — ключовий рушій економічного зростання

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

зменшення навантаження на державний сектор економіки та на уповноважені органи управління. Забезпечення запланованих надходжень до державного бюджету від приватизації державного майна; реалізація санкційних активів на конкурентних умовах за окремою процедурою продажу; скорочення кількості державних унітарних підприємств та перехід до більш ефективних організаційно-правових форм, таких як акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю; впровадження заходів щодо посилення корпоративного управління державними компаніями, які залишаються у державній власності або в яких держава зберігає частку;

забезпечення сприятливих умов для формування та ефективного функціонування кластерів як інструменту підвищення конкурентоспроможності економіки України, сприяння інноваційній діяльності, цифровому та зеленому переходу малого та середнього підприємництва;

підвищення конкурентоспроможності регіонів. Розроблення програмного продукту (Реєстр виробників), який є альтернативою стандартним формам співпраці держави та бізнесу, що поєднує переваги легкого доєднання та адміністрування через офіційні сайти, спрощення доступу до необхідного фінансування, дотримання прав і законних інтересів суб’єктів господарювання переробних галузей промисловості;

створення сучасної цифрової інфраструктури щодо відображення у мобільному додатку банку-учасника інформації про придбані (повернуті) товари, отримані послуги та електронного посилання на відповідний розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, що сприятиме впровадженню режиму “без паперів”, загальному розвитку безготівкових платежів та цифровізації економіки;

розвиток підприємництва в агропромисловому комплексі, зокрема шляхом підтримки малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення безперебійного виробництва овочевої та плодоовочевої сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України. Забезпечення імплементації європейських правил у сфері сільського господарства;

збільшення обсягів іпотечного кредитування та активізація внутрішнього попиту, що стимулюватиме будівельну галузь і пов’язані з нею сектори економіки, сприятиме створенню нових робочих місць та зміцненню інвестиційної активності.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

проведено приватизацію або продаж часток у державних підприємствах, 30 одиниць;

досягнуто показника надходжень до державного бюджету від приватизації, 2 млрд. гривень;

затверджено додатки смартспеціалізації до семи регіональних стратегій розвитку;

частка реалізованих заявок суб’єктів господарювання, що долучилися до програм промислової підтримки, становить 75 відсотків;

надано державну підтримку фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції та отримано бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності, 12 292 одиниць;

надано державну підтримку фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції та отримано спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності, 21 073 одиниць;

надано державну підтримку фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції та отримано спеціальну бюджетну дотацію для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець, 4097 одиниць;

видано 67 грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

видано 50 грантів для створення або розвитку тепличного господарства;

видано 11 грантів для будівництва овочесховищ;

видано 10 000 пільгових іпотечних кредитів на придбання житла (у тому числі квартир, житлових будинків) у рамках виконання програми “єОселя” в рамках програми “Зроблено в Україні”.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення продажу на електронних аукціонах об’єктів державної власності та санкційних активів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі до сфери Фонду державного майна суб’єктів господарювання державного сектору економіки | жовтень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо продажу об’єктів великої приватизації та санкційних активів | протягом року | Мінекономіки Фонд державного майна | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Спрощення і скорочення процедури оренди державного та комунального майна для досягнення доступності процесу передачі в оренду державного та комунального майна | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про оренду державного та комунального майна | жовтень | Фонд державного майна | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення функціонування прозорого ринку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних комерційних підприємств (“Земельний банк”) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без зміни цільового призначення | жовтень | Фонд державного майна | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення системи корпоративного управління, запуск роботи наглядових рад підприємств | 1) проведення дослідження рівня винагород керівників суб’єктів господарювання недержавної форми власності для визначення ліміту винагороди керівників державних підприємств і голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відповідно до якого здійснюється розрахунок їх винагороди, а також розрахунок винагороди членів наглядових рад таких підприємств та господарських товариств | березень | Мінекономіки | проведено дослідження щодо рівня винагород для керівників державних компаній |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) належать державі | березень | Мінекономіки | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження дорожньої карти реформ щодо добору членів наглядових рад державних компаній | березень | Мінекономіки | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про суб’єктів консолідованого управління державними компаніями | червень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) призначення суб’єктами управління наглядових рад із більшістю незалежних членів для принаймні 15 державних компаній, із списку ключових держкомпаній, затвердженого Кабінетом Міністрів України протокольними рішеннями; висування кандидатур до членів наглядових рад здійснюється після конкурсного відбору на основі процедур, узгоджених та чинних на момент початку відбору | червень | Мінекономіки Мінрозвитку Міненерго Фонд державного майна Держлісагентство Держгеонадра Агентство відновлення | створено наглядові ради із більшістю незалежних членів |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про створення компанії з управління державними активами на період дії воєнного стану, а також визначення переліку державних компаній для передачі в її управління | серпень | Мінекономіки | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 7) щонайменше 15 державних компаній з переліку ключових підприємств у державній власності, затвердженого протокольним рішенням Кабінету Міністрів України, корпоратизовано у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю | вересень | Мінекономіки Мінрозвитку Міненерго Фонд державного майна Держлісагентство Держгеонадра Агентство відновлення | корпоратизовано ключові підприємства у державній власності |
| - Забезпечення цілісного та інтегрованого підходу щодо впровадження політики та практик у сфері корпоративної сталості та відповідальності (відповідального ведення бізнесу) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Національного плану дій з відповідального ведення бізнесу | грудень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Розроблення комплексного підходу до економічного відновлення регіонів | 1) розроблення концепції кластерного розвитку в Україні | червень | Мінекономіки | прийнято відповідний акт |
|  | 2) розроблення сімох додатків смартспеціалізацій до регіональних стратегій розвитку | протягом року | Мінекономіки Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | затверджено на регіональному рівні сім додатків смартспеціалізації |
| - Посилення спроможності українського бізнесу інвестувати у власний розвиток | розширення механізмів підтримки вітчизняних виробників, забезпечення прозорості та створення умов для справедливого доступу до програм промислової підтримки та державних закупівель через Реєстр виробників, а також реалізацію принципу “єдиного вікна” доступу через веб-портал “Зроблено в Україні” | протягом року | Мінекономіки | реалізовано пілотні проекти |
| - Підтримка ведення українського бізнесу шляхом впровадження режиму “без паперів” у загальному розвитку безготівкових платежів | забезпечення реалізації експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи “Національний чек” | протягом року | Мінекономіки | підключено щонайменше три банки та дві торгові мережі до інформаційної системи “Національний чек”, а також забезпечено відображення у мобільному додатку відповідного банку — учасника інформації про придбані (повернуті) товари, отримані послуги, а також електронного посилання на відповідний розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій |
| - Підтримка сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням тих, що провадять діяльність на прифронтових територіях | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 “Деякі питання надання грантів бізнесу”, щодо удосконалення механізмів надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам (суб’єктам господарювання) в рамках діючих грантових програм | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та прийняття наказу Мінекономіки про затвердження: порядку прийняття рішення про надання гранту для будівництва овочесховищ; форми договору про надання гранту для будівництва овочесховищ; форми інформації щодо переліку отримувачів гранту для будівництва овочесховищ | березень | Мінекономіки | прийнято наказ Мінекономіки |
|  | 3) подання звіту про реалізацію державної підтримки через інформаційно-комунікаційну систему “Державний аграрний реєстр”, в якому зазначено, що не менш як 80 відсотків державної підтримки в аграрному секторі, наданої до кінця 2025 року центральними органами виконавчої влади, реалізовано через зазначену систему | березень | Мінекономіки | подано Європейській Комісії відповідний звіт |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 886 | травень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 885 | травень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання Виплатної агенції | червень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 7) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо створення умов для сталого сільського розвитку до 2032 року | червень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 8) розроблення та внесення змін до Угоди між Мінфіном, Мінекономіки та Українським державним фондом підтримки фермерських господарств про використання коштів гранту, наданих Україні Міжнародним Банком реконструкції та розвитку i Міжнародною Асоціацією розвитку, що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (Грантова угода (Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства (ARISE, № TF0C2986 від 7 листопада 2023 р.) | травень | Мінекономіки | укладено тристоронню Угоду про використання коштів гранту |
|  | 9) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” | березень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 10) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. № 918, щодо удосконалення механізмів державної підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 11) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження вимог до органу сертифікації Виплатної агенції та порядок виконання ним функцій | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 12) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку функціонування Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) як підсистеми (розділу) інформаційно-комунікаційної системи “Державний аграрний реєстр” та вимоги до обміну даними між суб’єктами взаємодії | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 13) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку створення та функціонування Системи даних щодо сталого розвитку сільського господарства (Farm Sustainability Data Network), методики збирання, обробки та проведення аналізу даних | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 14) надання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, зареєстрованим в інформаційно-комунікаційній системі “Державний аграрний реєстр”, для активізації підприємницької діяльності | протягом року | Мінекономіки | прийнято накази Мінекономіки про надання державної підтримки сільськогосподарської продукції |
|  | 15) забезпечення виконання програми надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства | протягом року | Мінекономіки | надано грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства 67 суб’єктам господарювання |
|  | 16) забезпечення виконання програми надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства | протягом року | Мінекономіки | надано грантів для створення або розвитку тепличного господарства 50 суб’єктам господарювання |
|  | 17) забезпечення виконання програми надання грантів для будівництва овочесховищ | протягом року | Мінекономіки | надано гранти для будівництва овочесховищ 11 суб’єктам господарювання |
| - Розвиток іпотечного кредитування, зокрема шляхом забезпечення фінансування для підтримки доступності іпотечних кредитів для громадян | забезпечення виконання програми “єОселя” щодо отримання українцями доступного кредитування на придбання житла | протягом року | Мінекономіки | видано 10 000 кредитів на житло |

Операційна ціль. В Україні сформовано сучасну промислову політику, орієнтовану на розвиток внутрішнього 
виробництва та переробку, у тому числі в агросекторі

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

надання критично важливого промислового обладнання (засобів виробництва) у вигляді гуманітарної допомоги суб’єктам господарювання для заміни (відновлення) знищеного (пошкодженого) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових, розвиток існуючих виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

поглиблення переробки ресурсів — від сировинної економіки до кінцевого продукту з високою доданою вартістю, екологічна трансформація промисловості відповідно до стандартів ЄС та глобальних трендів;

збільшення українським суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з імпорту та експорту окремих промислових товарів до 270 календарних днів;

забезпечення сталого розвитку біометанової галузі в Україні як ключового елемента енергетичної та екологічної трансформації держави, збільшення виробництва біометану, підвищення рівня енергетичної незалежності;

гармонізація законодавства у сфері публічних закупівель із правом Європейського Союзу (acquis ЄС). Забезпечення ефективної комунікації із суб’єктами сфери публічних та оборонних закупівель шляхом організації закупівельної діяльності з урахуванням підтримки українських виробників для зростання економіки;

розширення мережі індустріальних парків (промислових), включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків, що забезпечує створення нових майданчиків для розвитку внутрішнього виробництва та переробки, а також сприяє формуванню сучасної промислової політики та запуску нових виробничих проектів у різних секторах економіки.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

видано 500 грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості;

надано допомогу в рамках виконання програми “Промисловий Рамштайн” 100 суб’єктам господарювання;

збільшено частку українських товарів у закупівлях великих державних замовників до 80 відсотків;

обсяг фінансування, залучений у різних форматах для розбудови промислового сектору та індустріальних парків, становить 10 млрд. гривень;

реалізовано 15 проектів для облаштування індустріальних парків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оновлення промислової політики, орієнтованої на розвиток внутрішнього виробництва та переробку | 1) розроблення плану забезпечення промисловості енергоресурсами за конкурентною ціною порівняно з іншими країнами | березень | Мінекономіки | прийнято відповідний план |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку циркулярної економіки України на період до 2035 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках | березень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії промислового виробництва України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | червень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 4) забезпечення виконання програми надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості та запровадження стимулів для переробки сировини всередині країни | протягом року | Мінекономіки | видано 500 грантів у 2026 році |
|  | 5) виконання програми “Промисловий Рамштайн” щодо надання спеціальних умов на постачання обладнання | протягом року | Мінекономіки | надано спеціальні умови на постачання обладнання, що сприятиме відновленню підприємств |
| - Перегляд граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту окремих товарів | розроблення та прийняття рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку щодо лібералізації валютного регулювання в частині збільшення українським суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків до 270 календарних днів за операціями з імпорту та експорту окремих промислових товарів | вересень | Мінекономіки Національний банк (за згодою) | прийнято відповідні рішення |
| - Розроблення програм для виробництва біоетанолу, біодизелю та біометану, що сприятиме розвитку сталого сільськогосподарського виробництва та зменшенню екологічного впливу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку виробництва біометану на період до 2035 року | квітень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення комунікації, пов’язаної із збільшенням частки українських товарів у закупівлях великих державних замовників | проведення комунікаційного заходу з великими державними замовниками для стимулювання закупівель українських товарів | квітень | Мінекономіки | проведено захід, спрямований на стимулювання закупівель українських товарів |
| - Залучення фінансування та реалізація проектів для розбудови промислового сектору та індустріальних парків | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків | грудень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) забезпечення реалізації проектів облаштування індустріальних (промислових) парків до стадії введення в експлуатацію об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для підвищення їх готовності до розміщення виробництв | протягом року | Мінекономіки | подано Кабінетові Міністрів України інформацію про реалізацію 15 проектів |

Операційна ціль. Державне регулювання застосовується лише там, де це необхідно. 
Перевірки бізнесу проводяться лише за ризик-орієнтованим підходом

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

спрощення виходу на ринок суб’єктів господарювання у результаті подання декларації; електронізація процесу подання декларації через Єдину державну електронну систему дозвільних документів “єДозвіл” та переведення в електронну форму засобами “єДозвіл” інших публічних послуг;

спрощення та цифровізація процедур, скасування дублюючих інструментів та застарілих вимог державного регулювання бізнесу, впровадження системи управління ризиками у сфері державного нагляду (контролю) — умови для ведення бізнесу прості, передбачувані, зрозумілі, цифрові;

приведення законодавства України у відповідність з актами права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері інтелектуальної власності (щодо авторського права і суміжних прав; охорони прав на винаходи, торговельних марок; щодо захисту комерційних таємниць від їх неправомірного отримання, використання та розкриття; щодо колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав);

формування політики подальшої трансформації сфери інтелектуальної власності в Україні, що спрямована на модернізацію, цифровізацію та посилення захисту прав інтелектуальної власності, з метою гармонізації зазначеної політики з європейським законодавством.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

переведено на декларативний принцип 150 дозвільних процедур;

скасовано або спрощено 50 дозвільних процедур;

переведено в електронну форму засобами Єдиної державної електронної системи дозвільних документів “єДозвіл” чотири публічні послуги;

імплементовано 23 акти права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері інтелектуальної власності.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження декларативного та ризик-орієнтованого принципу регулювання бізнесу для зменшення адміністративного навантаження на бізнес | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про визначення малого та середнього підприємництва для приведення у відповідність з вимогами Європейського Союзу | березень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу | травень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за надання електронної послуги з реєстрації декларації про провадження господарської діяльності | травень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства під час декларування | травень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про договори довгострокового туристичного продукту, спільного володіння нерухомістю та пов’язані з ними договори | листопад | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Реформа сфери інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках | червень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про захист комерційних таємниць | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері авторського права і суміжних прав з метою приведення правового регулювання сфери у відповідність з актами ЄС | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про охорону прав на торговельні марки | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про патенти і корисні моделі | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Україна ощадно та ефективно використовує власні ресурси, 
з турботою про довкілля та майбутні покоління

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

комплексне швидке розмінування земель сільськогосподарського призначення, збільшення частки покриття витрат на протимінну діяльність за рахунок залучення коштів донорів;

поліпшення умов для залучення інвестицій, розвитку видобутку корисних копалин та їх переробки, підвищення інвестиційної привабливості галузі, спрощення доступу до надр, врегулювання проблемних питань, які виникають під час реалізації надрокористувачами спеціальних дозволів на користування надрами;

підвищення ефективності охорони лісового фонду України, забезпечення сталого лісоуправління та посилення боротьби з порушеннями лісового законодавства;

відновлення інженерної інфраструктури меліоративних систем для ефективного проведення гідротехнічної меліорації та збільшення виробництва сільськогосподарської продукції;

підвищення ефективності створення та управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, сприяння збереженню біорізноманіття, забезпечення збереження природних територій;

ефективне управління відходами та здійснення дієвого державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища; створення правових умов для запровадження системи розширеної відповідальності виробника, встановлення роздільного збирання та рециклінгу відходів електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів, відпрацьованих шин та мастил, транспортних засобів, знятих з експлуатації, контролю за їх утворенням і обробленням та повернення в економічний обіг вторинної сировини; створення умов для переходу до раціональних моделей споживання і виробництва, збереження та раціонального використання водних ресурсів в інтересах сталого розвитку. Управління відходами видобувної промисловості побудовано на принципах концепції сталого розвитку;

створення науково-експертної основи та правових умов для запуску системи торгівлі квотами і належного виконання міжнародних кліматичних зобов’язань;

зменшення ризиків забруднення довкілля та незаконного обігу ртуті та її сполук, підвищення рівня захисту здоров’я населення і довкілля, зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання;

розвиток інституту екологічної оцінки як ризик-орієнтованого інструменту державної природоохоронної політики;

удосконалення управління земельними ресурсами, забезпечення раціонального використання земель, інтеграція та розвиток державних кадастрів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

площа вивільнених від вибухонебезпечних предметів/розмінованих земель сільськогосподарського призначення становить 15,7 тис. гектарів;

обсяг впроваджених проектів з розмінування становить 3 млрд. гривень;

впроваджено два проекти у рамках Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (пріоритетні критичні та стратегічні проекти з використанням механізму надання у користування ділянок надр (родовищ) корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції та шляхом проведення аукціону);

площа, на якій здійснено відновлення лісів, становить 53,6 гектара;

обсяг води, поданої у маловодні регіони, становить 590 670 тис. куб. метрів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пришвидшення розмінування земель сільськогосподарського призначення | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гуманітарного розмінування | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання гуманітарного розмінування стосовно визначення завдань “Центру гуманітарного розмінування” щодо забезпечення практичного здійснення заходів гуманітарного розмінування та упорядкування деяких питань гуманітарного розмінування | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) забезпечення сприяння розвитку сільськогосподарських товаровиробників шляхом здійснення гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення | протягом року | Мінекономіки бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) | надано компенсацію всім сільськогосподарським товаровиробникам, які подали заявки на отримання компенсації за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення; розміновано 100 відсотків земель сільськогосподарського призначення, передбачених для розмінування в рамках виконання бюджетної програми “Гуманітарне розмінування” за відповідним напрямом |
| - Стимулювання та координація залучення фінансування донорів у гуманітарне розмінування | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо реалізації експериментального проекту із впровадження цифрового інструменту координації залучення міжнародної допомоги у сфері протимінної діяльності | травень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення ефективного планування у сфері протимінної діяльності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження операційного плану заходів на 2027—2029 роки з реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності на період до 2030 року | грудень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Розвиток CRM-кластерів для стратегічних мінеральних ресурсів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку галузей промисловості на основі корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках | квітень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 2) актуалізація дослідження стосовно оцінки законодавства щодо запровадження обов’язкової екологічної, соціальної та управлінської звітності (ESG) для видобувного сектору та рекомендацій для усунення прогалин у законодавстві | квітень | Мінекономіки Держгеонадра | опубліковано актуалізований звіт щодо законодавства у сфері запровадження ESG звітування |
| - Переформатування механізму угод про розподіл продукції | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про угоди про розподіл продукції” щодо забезпечення законодавчого механізму надання у користування ділянок надр (родовищ) корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції (крім вуглеводнів) | липень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) забезпечення впровадження проектів у рамках Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (пріоритетні критичні та стратегічні проекти через механізм надання у користування ділянок надр (родовищ) корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції та шляхом проведення аукціону) | протягом року | Мінекономіки | впроваджено щонайменше два проекти |
| - Реформування системи державної лісової охорони, забезпечення сталого лісового господарства, регулювання лісокористування та захисту екосистем | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про торгівлю товарами і продукцією, пов’язаними із знелісненням та деградацією лісів 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання збільшення обсягу заготівлі деревини | березень грудень | Мінекономіки Держлісагентство Мінекономіки Держлісагентство | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ефективності охорони лісового фонду України, забезпечення сталого лісоуправління та посилення боротьби з порушеннями лісового законодавства | грудень | Мінекономіки Держлісагентство | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення сталого водопостачання в аграрному секторі та ефективного використання водних ресурсів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок використання коштів фонду розвитку водного господарства | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про удосконалення механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять сільськогосподарську діяльність на землях сільськогосподарського призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації, та організаціям водокористувачів | квітень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань у сфері збереження водності річок і охорони їх від забруднення | червень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запобігання промисловому забрудненню, забезпечення ефективного управління відходами та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення його положень за кримінальні правопорушення проти довкілля та у сфері управління відходами | квітень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами | квітень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 р. № 1212 стосовно продовження строку реалізації експериментального проекту щодо впровадження заходів державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів | травень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” щодо встановлення вимог до торгівлі ртуттю та її сполуками, а також регулювання використання ртуті та її сполук у виробничих процесах | серпень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку, що справляється за захоронення відходів та розміщення відходів видобувної промисловості | серпень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відходи електричного та електронного обладнання | серпень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 7) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про зменшення впливу пластикової продукції на довкілля | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 8) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 9) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про систему торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні | вересень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 10) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів у частині імплементації положень актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо збереження тваринного і рослинного світу | листопад | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 11) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про батареї, акумулятори та відходи батарей та акумуляторів | грудень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 12) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відпрацьовані шини, відпрацьовані масла та транспортні засоби, зняті з експлуатації | грудень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 13) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про управління відходами видобувної промисловості | грудень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 14) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Орхуською конвенцією (зокрема до Законів України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, “Про угоди про розподіл продукції”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та Кодексу адміністративного судочинства України) | грудень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 15) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402, щодо впровадження в Україні уніфікованих дозволів для підприємств, які не підпадають під дію Закону України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”, та декларативного принципу | грудень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення системи управління земельними ресурсами, забезпечення раціонального використання земель, інтеграція та розвиток державних кадастрів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про визначення особливостей правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення | червень | Мінекономіки Держгеокадастр Держгеонадра Держводагентство Держлісагентство | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про відновлення роботи Публічної кадастрової карти з урахуванням умов воєнного стану в Україні | червень | Мінекономіки Держгеокадастр | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду в складі Державного земельного кадастру | жовтень | Мінекономіки Держгеокадастр | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо ведення державного водного кадастру в складі Державного земельного кадастру | грудень | Мінекономіки Держгеокадастр Держводагентство | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Інвестиції в людей і продуктивність праці — запорука розвитку економіки 
та підвищення добробуту українців

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

оновлення законодавства про працю та приведення його у відповідність із правом Європейського Союзу (acquis ЄС);

забезпечення наявності узгодженого стратегічного документа, який визначає державну політику у сфері зайнятості, її цілі, завдання та механізми реалізації на період до 2030 року; формування єдиного підходу до розроблення та виконання операційних планів заходів, зокрема з удосконалення ринку праці, професійного навчання, цифрових сервісів, інклюзії та прогнозування потреб економіки;

узгодження політики зайнятості з ключовими стратегічними документами Уряду, зокрема Планом України в межах ініціативи Ukraine Facility, Стратегією демографічного розвитку, Європейським стовпом соціальних прав та іншими актами, у тому числі євроінтеграційними;

забезпечення доступу громадян та реалізація програми мікрогрантів/грантів на створення і розвиток власного бізнесу, в тому числі для ветеранів війни, що стимулює розвиток підприємництва та збільшення кількості малих і мікропідприємств. Створення нових робочих місць та підвищення рівня економічної активності населення;

забезпечення галузей економіки, зокрема підприємств оборонно-промислового комплексу, кваліфікованими кадрами, які володіють затребуваними професійними кваліфікаціями та соціально-комунікативними навичками, необхідними у професійній діяльності, що сприятиме підвищенню продуктивності праці та зміцненню обороноздатності України;

підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору через забезпечення сільгосптоваровиробників кваліфікованими кадрами, які володіють сучасними компетенціями, що сприяє підвищенню продуктивності праці та збільшенню обсягу експорту аграрної продукції.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності — 7,3 млн. осіб;

кількість осіб, кваліфікацію яких підвищено або змінено, — 100 тис. осіб;

кількість працевлаштованих осіб — 330 тис. осіб;

рівень безробіття у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці — 12,6 відсотка робочої сили відповідної вікової групи;

видано 12 000 мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, у тому числі грантів для ветеранів війни.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Адаптація активних програм зайнятості населення та цифровізація адміністративних процесів у сфері зайнятості; підтримка створення та розвитку власного бізнесу | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо формування прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | квітень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу кваліфікованими кадрами шляхом професійного навчання, у тому числі підвищення кваліфікації та перепідготовки для отримання/підтвердження повної або часткової кваліфікації | квітень | Мінекономіки МОН | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення менторської підтримки молоді для навчання, запровадження та ведення бізнесу | липень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо сприяння працевлаштуванню осіб віком від 50 років | жовтень | Мінекономіки | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму реалізації державної програми компенсації витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю з метою розширення переліку отримувачів та підвищення доступності програми | листопад | Мінекономіки Мінсоцполітики | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 7) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо цифрової трансформації системи зайнятості з метою оптимізації та цифровізації соціальних послуг у сфері зайнятості населення (Єдина інформаційно-аналітична система “Обрій”) | листопад | Мінекономіки Мінцифри МОН Державний центр зайнятості (за згодою) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 8) забезпечення виконання програми надання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, в тому числі грантів для ветеранів війни | протягом року | Мінекономіки Мінветеранів | надано мікрогрантів/грантів щонайменше 12 000 отримувачам |
|  | 9) забезпечення реалізації експериментального проекту щодо оптимізації та цифровізації соціальних послуг у сфері зайнятості населення “Обрій” як сучасної цифрової платформи для оптимізації процедур у сфері зайнятості, забезпечення міжвідомчої взаємодії та підвищення прозорості і контрольованості процесів на ринку праці через інтегровані механізми моніторингу та контролю | протягом року | Мінекономіки Державний центр зайнятості (за згодою) | подано відповідний звіт |
|  | 10) проведення заходів з підготовки до приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES) та складення підсумкового звіту про результати роботи з опрацювання питання щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES) | протягом року | Мінекономіки | подано підсумковий звіт Кабінетові Міністрів України |
|  | 11) впровадження навчання, зокрема підвищення кваліфікації, перекваліфікації за короткостроковими освітніми програми за затребуваними професійними кваліфікаціями та соціально-комунікативними навичками, необхідними у професійній діяльності | протягом року | Мінекономіки МОН | впроваджено відповідні освітні програми |
|  | 12) проведення дослідження в аграрному секторі щодо актуальності та потреб ринку праці в освітніх послугах; розроблення навчальних програм та забезпечення їх виконання | протягом року | Мінекономіки заклади освіти, які підпорядковані Мінекономіки | підвищено або змінено кваліфікацію 4 тис. громадян |
| - Реформування системи оплати праці у публічному секторі | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Реформування Держпраці | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці щодо усунення дублювання функцій між службою та іншими центральними органами виконавчої влади | квітень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. В Україні підвищується обсяг інвестицій — як іноземних, так і українського походження — у приватний і державний сектори економіки. Створено умови для масштабування інвестиційних проектів завдяки залученню фінансових інституцій, інвестиційних фондів та розвитку механізмів публічно-приватного партнерства як в оборонних галузях, так і в галузях, які не пов’язані з військовими цілями

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення умов для активізації залучення прямих іноземних інвестицій, зокрема шляхом визначення пріоритетних напрямів їх залучення; забезпечення фінансування проектів у пріоритетних секторах економіки; залучення міжнародної підтримки для реалізації пріоритетних проектів;

забезпечення ефективної роботи з державної підтримки, зокрема інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що дасть змогу залучити капітальні інвестиції та масштабувати нові великі інвестиційні проекти;

впровадження прозорих механізмів планування та реалізації публічних інвестиційних проектів, що забезпечить ефективне використання залучених фінансових ресурсів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

залучено міжнародні інвестиції шляхом укладення міжурядових угод з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, організаціями розвитку обсягом 2 млрд. євро;

укладено три договори за механізмами державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями;

обсяг коштів, спрямованих на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, становить 111,5 млрд. гривень.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активізація залучення іноземних інвестицій, зокрема шляхом визначення пріоритетних напрямів | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 902 з метою активізації роботи Комісії з питань захисту бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату | червень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Угоди про співпрацю між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо реалізації пріоритетних проектів у стратегічних секторах для забезпечення стійкості та відновлення України | квітень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії залучення прямих іноземних інвестицій до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації | серпень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 4) укладення двосторонніх угод щодо залучення інвестицій/фінансування для реалізації проектів у пріоритетних секторах економіки | протягом року (в разі двосторон-ньої заінтересо-ваності) | Мінекономіки МЗС інші центральні органи виконавчої влади | укладено двосторонні угоди |
| - Посилення інвестиційної спроможності України шляхом надання державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, що забезпечить збільшення обсягу капітальних інвестицій та підвищення кількості нових інвестиційних проектів в Україні | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про укладення спеціальних інвестиційних договорів | грудень | Мінекономіки | прийнято не менше трьох розпоряджень Кабінету Міністрів України |
| - Формування ефективної системи планування публічних інвестиційних проектів на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих та прозорих процедур і критеріїв та реалізації в межах запланованих строків та обсягів фінансування | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення завершальної оцінки стану реалізації публічного інвестиційного проекту 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення постінвестиційної оцінки масштабного публічного інвестиційного проекту | березень березень | Мінекономіки Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо розроблення стратегій, моніторингу, оцінки результатів їх реалізації та звітування | березень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) розроблення та подання для схвалення Стратегічній інвестиційній раді проекту середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави | травень | Мінекономіки Мінфін | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
|  | 5) проведення експертної оцінки та формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави | червень | Мінекономіки | схвалено Стратегічною інвестиційною радою єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави |

Операційна ціль. Український бізнес активно експортує за кордон та інтегрований у глобальні ринки, 
збільшуючи частку експорту послуг та товарів з високою доданою вартістю, зокрема оборонної продукції 
та продукції подвійного використання

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення сприятливих умов для розвитку експортної діяльності;

формування раціональної структури експорту та імпорту товарів згідно з правилами Світової організації торгівлі, нейтралізація загроз в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення належного рівня співпраці з міжнародними партнерами в умовах воєнного стану;

забезпечення зростання частки української продукції з високою доданою вартістю в експорті, інтеграції українських товарів і послуг у глобальні ланцюги постачання, а також зміцнення іміджу України як відповідального гаранта світової продовольчої безпеки.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

експорт товарів (за методологією платіжного балансу) — 45,3 млрд. доларів США;

частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середньовисокого рівня в загальному обсязі експорту товарів (груп 28—38, 39—40, 84—85, 86—89, 90, 91 (крім товарної позиції 9113) згідно з УКТЗЕД) —14,6 відсотка.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реалізація комплексної політики для стимулювання експорту української продукції на міжнародні ринки | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Експортної стратегії України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026—2028 роках | березень | Мінекономіки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Створення умов для формування раціональної структури експорту та імпорту товарів, яка відповідає міжнародним зобов’язанням та вимогам економіки воєнного часу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про застосування режиму ліцензування експорту та імпорту товарів, зокрема встановлення квот (кількісних або інших обмежень) у разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку | грудень | Мінекономіки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Зміцнення позитивного іміджу України як гаранта світової продовольчої безпеки та підтримка експорту продовольства | 1) розроблення та підписання нових меморандумів щодо співпраці у сфері продовольчої безпеки, концепції відкриття центрів переробки та розподілу продовольства та підтримки просування українського агроекспорту | протягом року | Мінекономіки | підписано не менше трьох нових меморандумів про співпрацю |
|  | 2) організація відправлення гуманітарного вантажу у вигляді продовольства державам Африки та Азії відповідно до ініціативи “Food from Ukraine” | протягом року | Мінекономіки | відправлено відповідний гуманітарний вантаж |

Операційна ціль. Євроінтеграційні реформи в економіці

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

узгодження спірних питань щодо імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та визначення обґрунтованих перехідних періодів у процесі адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу (acquis ЄС), що забезпечить формування консолідованої позиції України та дасть змогу ефективно відстоювати національні інтереси під час переговорів з Європейським Союзом щодо умов та графіка імплементації acquis ЄС;

забезпечення проведення моніторингу і аналізу прогресу здійснення реформ та інвестицій, передбачених Планом України (Ukraine Facility), своєчасне інформування Європейської Комісії та очікувані фінансові надходження до державного бюджету у розмірі 5 млрд. євро;

виконання євроінтеграційних зобов’язань щодо визначення правових та організаційних засад надання інформації Європейській Комісії про національні вимоги до продукції та надання послуг інформаційного суспільства.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

проведено п’ять консультацій з Європейською Комісією;

подано Європейській Комісії чотири звіти про здійснення реформ та інвестицій, передбачених Планом України (Ukraine Facility), в межах виконання Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення підготовки та проведення консультацій з Європейською Комісією щодо імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та перехідних періодів у процесі адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу (acquis ЄС) | організація та проведення консультацій з Європейською Комісією щодо імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та можливості застосування перехідних періодів у відповідних секторах | протягом року | Мінекономіки | проведено консультації з Європейською Комісією щодо імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) та перехідних періодів у відповідних сферах |
| - Забезпечення координації здійснення реформ та інвестицій, передбачених Планом України (Ukraine Facility) | подання Європейській Комісії звітів за IV квартал 2025 р. та за I—III квартали 2026 р. про виконання Плану України (Ukraine Facility) для проведення оцінювання | протягом року | Мінекономіки | виконано Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 |
| - Підтримка процесу євроінтеграції у сфері технічного регулювання та послуг інформаційного суспільства | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про надання інформації в сфері технічних регламентів та правил надання послуг інформаційного суспільства | грудень | Мінекономіки | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Запровадження скринінгів здоров’я (check up) 
для пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — запровадження комплексних медичних обстежень для громадян України від 40 років, що включають аналізи та дослідження загального стану здоров’я для раннього виявлення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

охоплено не менше 5 млн. громадян України скринінгом здоров’я за допомогою нової профілактичної програми;

впроваджено профілактичну програму в не менше ніж 200 закладах охорони здоров’я.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування мережі закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають послуги з проведення скринінгу здоров’я | формування переліку надавачів послуг з проведення скринінгу здоров’я та його оприлюднення на офіційних веб-сайтах НСЗУ та МОЗ | березень | МОЗ НСЗУ | сформовано перелік з не менше ніж 200 надавачів послуг з проведення скринінгу здоров’я та оприлюднено його на офіційних веб-сайтах НСЗУ та МОЗ |
| - Забезпечення цифровізації проведення скринінгу здоров’я | 1) доопрацювання функціоналу Порталу Дія та мобільного додатка Порталу Дія (Дія) в частині проведення скринінгу здоров’я | березень | МОЗ Мінцифри НСЗУ | оновлено функціонал Порталу Дія та мобільного додатка Порталу Дія (Дія) в частині проведення скринінгу здоров’я |
|  | 2) розроблення тематичної сторінки на офіційному веб-сайті МОЗ щодо скринінгу здоров’я для висвітлення відповідної інформації, порядок його реалізації, маршрут пацієнта та інші важливі аспекти | березень | МОЗ НСЗУ | розроблено тематичну сторінку на офіційному веб-сайті МОЗ щодо скринінгу здоров’я |
|  | 3) розроблення та оприлюднення рекомендацій стосовно внесення відомостей до електронної системи охорони здоров’я щодо проведення скринінгу здоров’я | березень | МОЗ НСЗУ | розроблено та оприлюднено рекомендації стосовно внесення відомостей до електронної системи охорони здоров’я щодо проведення скринінгу здоров’я |
| - Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо проведення скринінгу здоров’я | розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо проведення скринінгу здоров’я | протягом року | МОЗ Мінцифри НСЗУ обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | розроблено інформаційні матеріали (відеоролики, плакати, інші роз’яснювальні матеріали) щодо проведення скринінгу здоров’я та розміщено їх у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, у соціальних мережах, а також у закладах охорони здоров’я, центрах надання адміністративних послуг, розповсюджено в територіальних громадах з цільовим охопленням не менше ніж 5 млн. громадян України, у тому числі мешканців віддалених та сільських громад |

Операційна ціль. Розширення мережі центрів ментального (психічного) здоров’я

Очікувані результати реалізації операційної цілі в 2026 році:

забезпечення роботи системи надання послуг з амбулаторної психічної та психосоціальної допомоги шляхом формування в територіальних громадах доступної мережі центрів ментального (психічного) здоров’я на базі закладів охорони здоров’я, послуги яких фінансуються НСЗУ;

надання послуг у центрах ментального (психічного) здоров’я на підставі доказових інтервенцій, підготовлених спеціалістами на підставі клінічних протоколів;

реалізація всеукраїнської програми лікування залежностей для ветеранів війни та цивільних осіб; забезпечення на рівні всіх областей лікування щонайменше за 10 ключовими нозологіями медицини залежностей відповідно до міжнародних вимог, що включатиме розширення переліку надання послуг з ініціації лікування в стаціонарних умовах розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкогольні напої, формування мотивації до змін, психоедукацію та психотерапевтичну підтримку, профілактику рецидивів та фармакотерапію, переадресацію для подальшого лікування в амбулаторних умовах та отримання послуг з психосоціальної підтримки.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

відкрито 250 центрів ментального (психічного) здоров’я з підготовленими командами;

отримано послуги за новим пакетом не менше 150 тис. пацієнтів;

отримано послуги в рамках оновлених стандартів медичної допомоги відповідно до міжнародних підходів щонайменше 50 тис. громадян України.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розширення мережі центрів ментального (психічного) здоров’я | розширення мережі та забезпечення функціонування центрів ментального (психічного) здоров’я в рамках національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | протягом року | МОЗ | утворено 250 центрів ментального (психічного) здоров’я, які укомплектовано підготовленими мультидисциплінарними командами (психіатр, клінічний психолог, психотерапевт, медична сестра), забезпечено надання амбулаторної і виїзної допомоги населенню, забезпечено отримання відповідних послуг не менш ніж 150 тис. пацієнтів |
| - Реалізація всеукраїнської програми лікування залежностей | забезпечення надання громадянам України послуг з лікування залежностей шляхом використання доказових методів лікування | протягом року | МОЗ НСЗУ | отримано допомогу з лікування залежностей в рамках реалізації всеукраїнської програми лікування залежностей понад 50 тис. громадян України |

Операційна ціль. Розвиток та відновлення медичної інфраструктури

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — завершення ключових публічних інвестиційних та інфраструктурних проектів за рахунок державного бюджету та у рамках спільного проекту МОЗ та Світового банку “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (Heal Ukraine) з метою отримання пацієнтами медичної допомоги в сучасних, безпечних закладах охорони здоров’я.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено інфраструктурний розвиток і модернізацію понад 160 пріоритетних закладів охорони здоров’я на суму понад 10 млрд. гривень;

забезпечено здійснення заходів з реалізації понад 30 публічних інвестиційних проектів за кошти державного бюджету;

розширено доступність і якість надання медичної допомоги для задоволення потреб до 100 тис. пацієнтів;

забезпечено оновлення понад 20 одиниць високовартісного медичного обладнання для задоволення потреб закладів охорони здоров’я;

встановлено 170 сонячних електростанцій в закладах охорони здоров’я.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Програми відновлення України, грантових і кредитних угод | забезпечення реалізації проектів з модернізації медичної інфраструктури за рахунок різних джерел фінансування | протягом року | МОЗ Мінрозвитку | розпочато інфраструктурний розвиток і модернізацію понад 160 пріоритетних закладів охорони здоров’я; підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ інформаційну довідку про стан реалізації проектів |
| - Забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров’я під час надзвичайних ситуацій | здійснення заходів із забезпечення закладів охорони здоров’я альтернативними джерелами енергії | протягом року | МОЗ Міненерго | встановлено 170 сонячних електростанцій в закладах охорони здоров’я |

Операційна ціль. Впровадження нового календаря щеплень

Очікувані результати реалізації операційної цілі в 2026 році:

впровадження оновленого календаря щеплень, який передбачає вакцинацію дівчат 12—13 років проти вірусу папіломи людини з метою профілактики раку шийки матки, повний перехід на безпечну поліовакцину;

зменшення кількості медичних маніпуляцій шляхом використання комбінованих вакцин, застосування вакцини для профілактики туберкульозу у перші 24 години, що є більш ефективним захистом від туберкульозу.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено оновлений календар щеплень у 100 відсотках закладів охорони здоров’я, які надають первинну амбулаторну медичну допомогу;

рівень охоплення вакцинацією проти вірусу папіломи людини становить не менше ніж 30 відсотків цільової групи.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Впровадження оновленого календаря профілактичних щеплень | 1) проведення комунікаційних заходів серед заінтересованих сторін з метою роз’яснення норм оновленого календаря щеплень | протягом року | МОЗ МОН Мінкульт | проведено не менше п’яти комунікаційних заходів серед заінтересованих сторін з метою роз’яснення норм щеплення за оновленим календарем |
|  | 2) забезпечення закупівлі та регіонального розподілу вакцини проти вірусу папіломи людини | протягом року | МОЗ | забезпечено рівень охоплення вакцинацією проти вірусу папіломи людини серед визначених груп населення не менше ніж 30 відсотків осіб з числа цільової групи |

Операційна ціль. Розвиток цифрової медицини

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — переведення сервісів для пацієнтів в онлайн-режим, видача ліцензії на медичну практику та обіг наркотичних лікарських засобів в електронному форматі.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено можливість зручного вибору в онлайн-режимі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра пацієнтом через електронний кабінет, якою скористалося понад 5 млн. пацієнтів;

впроваджено ліцензії на медичну практику та обіг наркотичних лікарських засобів в електронному форматі, якими скористалися не менше ніж 50 відсотків суб’єктів господарювання;

реалізовано функціонал інформування пацієнтів про надані медичні послуги та отримання зворотного зв’язку з можливістю надання відгуків про візити та медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я, яким скористалося понад 200 тис. пацієнтів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Масштабування використання особистого кабінету пацієнта | проведення інформаційної та роз’яснювальної кампанії для медичних працівників і пацієнтів щодо функціоналу особистого кабінету пацієнта та розширення кількості його користувачів | протягом року | МОЗ НСЗУ | залучено понад 5 млн. пацієнтів до використання особистого кабінету пацієнта |
| - Забезпечення використання ліцензій на медичну практику та обіг наркотичних лікарських засобів в електронному форматі | 1) завершення бета-тестування сервісів для обмеженої кількості користувачів | протягом року | МОЗ Мінекономіки Мінцифри Держлікслужба | створено умови для користування не менше ніж 50 відсотками суб’єктів господарювання ліцензіями на медичну практику та обіг наркотичних лікарських засобів в електронному форматі |
|  | 2) проведення інформаційної та роз’яснювальної кампанії для суб’єктів господарювання щодо цифрового ліцензування діяльності з медичної практики та обігу наркотичних лікарських засобів | протягом року | МОЗ Держлікслужба Мінекономіки | проведено не менше двох інформаційних кампаній для суб’єктів господарювання щодо використання ліцензій на медичну практику та обіг наркотичних лікарських засобів в електронному форматі |
| - Початок розробки функціоналу з можливістю самостійного онлайн-запису пацієнтом на медичні послуги (у тому числі на магнітно-резонансну та комп’ютерну томографію, заміну кришталика) та управління ним через електронну систему охорони здоров’я | розроблення технічного завдання та початок технічної розробки функціоналу з можливістю самостійного онлайн-запису пацієнтом на медичні послуги (у тому числі на магнітно-резонансну та комп’ютерну томографію, заміну кришталика) та управління ним через електронну систему охорони здоров’я | протягом року | МОЗ НСЗУ | розроблено технічне завдання на функціонал з можливістю самостійного онлайн-запису пацієнтом на медичні послуги та управління ним через електронну систему охорони здоров’я та розпочато виконання робіт з його реалізації |
| - Запровадження онлайн-інформування пацієнтів про надані медичні послуги | визначення вимог та впровадження функціоналу інформування пацієнтів про надані медичні послуги за допомогою застосунків для пацієнтів в електронних медичних інформаційних системах з можливістю надання відгуків про візити та медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я | протягом року | МОЗ НСЗУ | реалізовано функціонал інформування пацієнтів про надані медичні послуги та отримання зворотного зв’язку в електронних медичних інформаційних системах, яким скористалося понад 200 тис. пацієнтів |

Операційна ціль. Забезпечення інтеграції демобілізованих бойових медиків

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — запровадження механізму реінтеграції демобілізованих бойових медиків у цивільну систему охорони здоров’я шляхом спрощення доступу до професій системи екстреної медичної допомоги та медсестринських професій.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

збільшено не менш як на 50 відсотків обсяги державного замовлення на підготовку бакалаврів з екстреної медицини —парамедиків до 300 осіб з одночасним спрощенням умов для вступу на навчання за спеціальністю “Екстрена медицина” для демобілізованих бойових медиків;

працевлаштовано на посади екстрених медичних техніків 100 відсотків бойових медиків, які звернулися до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Збільшення обсягів державного замовлення на підготовку бакалаврів з екстреної медицини — парамедиків з одночасним забезпеченням спрощених умов для вступу на навчання за спеціальністю “Екстрена медицина” для бойових медиків (демобілізованих та діючих) | формування та подання до Мінекономіки проектних показників обсягів державного замовлення на підготовку бакалаврів за спеціальністю “Медсестринство” на 2026 рік з урахуванням збільшення обсягів державного замовлення на підготовку за спеціальністю “Екстрена медицина” для підготовки парамедиків | червень | МОЗ | збільшено не менш як на 50 відсотків обсяг прийому на навчання за спеціальністю “Екстрена медицина” для підготовки до 300 парамедиків |
| - Працевлаштування на посади екстрених медичних техніків 100 відсотків бойових медиків, які звернулися до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1) поширення інформації про можливості та умови працевлаштування на посади екстрених медичних техніків у центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф серед бойових медиків (демобілізованих та тих, що звільняються з військової служби) | протягом року | МОЗ Мінветеранів Міноборони Державна служба зайнятості (за згодою) | проведено інформаційну кампанію серед бойових медиків (демобілізованих та тих, що звільняються з військової служби) щодо можливостей та умов працевлаштування на посади екстрених медичних техніків у центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |
|  | 2) забезпечення працевлаштування на посади екстрених медичних техніків 100 відсотків бойових медиків, які виявили таке бажання та звернулися до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | протягом року | МОЗ обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | працевлаштовано на посади екстрених медичних техніків бойових медиків, які виявили таке бажання та звернулися до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |

Операційна ціль. Рівний доступ до медичних послуг у громадах, 
у тому числі розташованих на прифронтових територіях

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — забезпечення посиленого фінансування первинної та екстреної медичної допомоги у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено заохочення шляхом виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тис. гривень понад 200 молодих лікарів, які працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях;

затверджено та впроваджено оновлені тарифи програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що забезпечили підвищення базового рівня заробітної плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги на рівні не менше ніж 35 000 гривень;

оновлено спроможну мережу служби екстреної медичної допомоги шляхом оптимізації кількості пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги та кількості бригад екстреної медичної допомоги;

забезпечено відображення найнижчих задекларованих цін на лікарські засоби з Національного каталогу цін у довідці до електронного рецепта;

охоплено не менше ніж 150 тис. громадян України, зокрема за програмою “Доступні ліки”;

збільшено на 20 відсотків закупівлі лікарських засобів і медичних виробів через електронний каталог.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Посилення кадрової спроможності закладів охорони здоров’я на прифронтових територіях | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 р. № 635 щодо розширення переліку населених пунктів на прифронтових територіях, працевлаштування в яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тис. гривень | травень | МОЗ | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Заохочення молодих лікарів, які працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях шляхом виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тис. гривень | проведення інформаційної роботи серед випускників інтернатури щодо можливості отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тис. гривень у разі працевлаштування у сільській місцевості та на прифронтових територіях | травень | МОЗ МОН | проведено не менше двох інформаційних кампаній серед випускників інтернатури у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ та МОН, щодо можливості отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тис. гривень для працевлаштування понад 200 молодих лікарів у сільській місцевості та на прифронтових територіях |
| - Формування дієвого механізму фінансової захищеності лікарів первинної та екстреної медичної допомоги | зміна тарифів у програмі державних гарантій медичного обслуговування населення, які створять передумови для підвищення базового рівня заробітної плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги | липень | МОЗ НСЗУ | забезпечено проведення моніторингу запровадження підвищеного базового рівня заробітної плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги на рівні не менше 35 000 гривень на місяць, звіт за результатами моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ |
| - Запровадження нової моделі роботи служби екстреної медичної допомоги | формування спроможної мережі служби екстреної медичної допомоги | протягом року | МОЗ обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | проведено аналіз мережі служби екстреної медичної допомоги, за результатами якого здійснено оптимізацію кількості пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги та кількості бригад екстреної медичної допомоги з метою скорочення часу прибуття на критичні виклики |
| - Збільшення доступності населення до лікарських засобів | відображення в довідці до електронного рецепта найнижчих цін на лікарські засоби, що задекларовані в Національному каталозі цін | протягом року | МОЗ НСЗУ | реалізовано функціонал в електронній системі охорони здоров’я щодо відображення в довідці до електронного рецепта найнижчих цін на лікарські засоби, що задекларовані в Національному каталозі цін |
| - Продовження розвитку сервісу “Укрпошта.Аптека” | 1) проведення інформаційної кампанії серед населення щодо можливостей сервісу “Укрпошта.Аптека” | протягом року | МОЗ НСЗУ АТ “Укрпошта” (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено не менше двох інформаційних кампаній щодо підвищення рівня обізнаності про можливості сервісу “Укрпошта.Аптека” та охоплено не менше 150 тис. громадян України, зокрема за програмою “Доступні ліки” |
|  | 2) розширення переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації та можна замовити через сервіс “Укрпошта.Аптека” | листопад | МОЗ | видано наказ МОЗ |
| - Забезпечення збільшення кількості безоплатних лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я шляхом використання електронного каталогу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 щодо розширення переліку лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються через електронний каталог на обов’язковій основі | грудень | МОЗ Мінекономіки державне підприємство “Медичні закупівлі України” (за згодою) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України; збільшено на 20 відсотків закупівлі лікарських засобів і медичних виробів через електронний каталог |

Операційна ціль. Розширення спроможності системи охорони здоров’я 
надавати якісну медичну допомогу

Очікуваний результат реалізації операційної цілі в 2026 році — розширення спроможності системи охорони здоров’я надавати якісну та безоплатну допомогу з урахуванням основних тенденцій захворюваності населення; утворення органу державного контролю у фармацевтичній галузі з метою забезпечення громадян України якісними ліками.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

проведено не менше 50 клінічних аудитів та затверджено або оновлено не менше 40 галузевих стандартів;

забезпечення функціонування в кожній області закладу охорони здоров’я спроможної мережі, який надає якісні та доступні стаціонарні реабілітаційні послуги для дітей, у розрахунку 11 ліжок на 100 000 дитячого населення;

забезпечено доступність реабілітаційної монопрофесійна послуги на амбулаторному рівні у всіх областях (крім прифронтових або тимчасово окупованих територій) відповідно до потреб населення територіальних громад та з урахуванням доступу мешканців територіальних громад до надавачів такої послуги;

проведено не менше 40 000 стентувань коронарних артерій у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

збільшено кількість кардіохірургічних втручань на 10 відсотків порівняно з 2025 роком;

отримано безоплатні послуги із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги не менше 3000 особами, віднесеними до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

утворено орган державного контролю у фармацевтичній галузі — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сферах створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, ринкового нагляду та здійснює функції технічного регулювання щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові;

включено представника України до Керівного комітету Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту при Європейській Комісії;

забезпечено доступ до тестування на гепатит С понад 1,5 млн. громадян України; отримано лікування сучасними противірусними препаратами щонайменше 50 тис. громадян із хронічним гепатитом С;

утворено 25 протезних майстерень;

розширено перелік лікарських засобів за програмою реімбурсації для найбільш поширених неінфекційних хвороб;

забезпечено укладення нових договорів керованого доступу для закупівлі інноваційних лікарських засобів за пріоритетними напрямами лікування тяжких і рідкісних захворювань;

внесено зміни до переліку зобов’язань надавача щодо забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором, зокрема із нормативним розмежуванням між платними медичними послугами, дозволеними законодавством, неформальними (тіньовими) платежами, які порушують право пацієнта на безоплатну допомогу;

забезпечено комплексне приведення законодавства України у сферах охорони здоров’я та соціального забезпечення у відповідність з вимогами Європейського Союзу в частині системного врегулювання питань транскордонної медичної допомоги, визначення прав пацієнтів у разі отримання медичної допомоги за межами України та на території України;

забезпечено виконання рекомендацій Європейської Комісії відповідно до повідомлення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економічно-соціального комітету та комітету регіонів у частині врегулювання речовин людського походження;

забезпечено гармонізацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у частині визначення поняття “нова психоактивна речовина”;

забезпечено виконання операційних висновків дев’ятого засідання Кластера 6 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС у частині приєднання до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення проведення клінічних аудитів закладів охорони здоров’я | організація проведення клінічних аудитів закладів охорони здоров’я згідно із затвердженим планом | протягом року | МОЗ НСЗУ державна установа “Центр клінічної якості та безпеки Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою) | проведено не менше 50 клінічних аудитів якості надання медичної допомоги; внесено пропозиції щодо коригування державної політики, спрямовані на покращення якості медичної допомоги (за потреби) |
| - Оновлення та затвердження галузевих стандартів лікування відповідно до європейських практик | забезпечення залучення представників професійних асоціацій до процесу розроблення та оновлення галузевих стандартів медичної допомоги шляхом включення відповідних представників до відповідних робочих груп | протягом року | МОЗ | затверджено або оновлено не менше 40 галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, що гармонізують українську медицину з практиками ЄС у сферах реабілітації, бойової травми, трансплантології, психічного здоров’я та охорони материнства і дитинства |
| - Забезпечення закладів охорони здоров’я сучасними коронарними стентами для проведення коронарних втручань пацієнтам із гострими та хронічними коронарними синдромами | підвищення доступності до стентування в усіх госпітальних округах | протягом року | МОЗ НСЗУ | створено умови для проведення не менше 40 000 стентувань коронарних артерій у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення |
| - Забезпечення результативного впровадження оновленого підходу до фінансування та надання кардіохірургічної та інтервенційної кардіологічної допомоги у програми державних гарантій медичного обслуговування населення | збільшення видатків на кардіохірургічну та інтервенційну кардіологічну допомогу в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення до 5,5 млрд. гривень | протягом року | НСЗУ МОЗ | збільшено кількість проведених кардіохірургічних втручань не менше ніж на 10 відсотків порівняно з 2025 роком |
| - Розширення доступності безоплатного зубопротезування та планової стоматологічної допомоги для осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | забезпечення надання послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги особам, віднесеним до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | протягом року | МОЗ НСЗУ | отримано послуги із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги не менше 3 000 осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| - Забезпечення широкого доступу до якісних реабілітаційних послуг для дітей та посилення спроможності загальної мережі надавачів реабілітаційної допомоги для дітей | здійснення моніторингу та підготовка звіту щодо готовності закладів охорони здоров’я до надання реабілітаційних послуг для дітей | грудень | МОЗ НСЗУ | у кожній області функціонує заклад охорони здоров’я спроможної мережі, який надає якісні та доступні стаціонарні реабілітаційні послуги для дітей, у розрахунку 11 ліжок на 100 000 дитячого населення |
| - Розвиток та забезпечення повного територіального охоплення монопрофесійних реабілітаційних послуг для дітей на амбулаторному рівні відповідно до потреб територіальних громад | здійснення моніторингу та підготовка звіту щодо доступності послуг у територіальних громадах | грудень | МОЗ НСЗУ | реабілітаційна монопрофесійна послуга на амбулаторному рівні доступна у всіх областях (крім прифронтових або тимчасово окупованих територій) відповідно до потреб населення територіальних громад та з урахуванням доступу мешканців територіальних громад до надавачів таких послуг |
| - Утворення органу державного контролю у фармацевтичній галузі | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення органу державного контролю та затвердження положення про орган державного контролю | червень | МОЗ Держлікслужба | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Посилення фармацевтичної автономії та безпеки України | 1) приєднання України до Керівного комітету Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту при Європейській Комісії та до одного або більше Керівних комітетів спеціальних процедур закупівель | квітень | МОЗ Мінекономіки Держлікслужба | набуто членство України у Керівному комітеті Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту при Європейській Комісії та в одному або більше Керівних комітетах спеціальних процедур закупівель шляхом обміну листами з Європейською Комісією |
|  | 2) укладення угод між регуляторними органами — партнерами ЄС для сприяння інспекціям у фармацевтичній сфері | липень | МОЗ Мінекономіки Держлікслужба | укладено одну або більше угод між регуляторними органами — партнерами ЄС для сприяння інспекціям у фармацевтичній сфері |
|  | 3) забезпечення участі України в програмах EU4Health та “Горизонт Європи” для розвитку фармацевтичної сфери | жовтень | МОЗ | забезпечено участь України в програмах EU4Health та “Горизонт Європи” для розвитку фармацевтичної сфери |
|  | 4) узгодження з Європейською Стороною включення до Додатка ІІІ до глави 3 “Технічні бар’єри в торгівлі” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, фармацевтичного сектору, на який поширюватиметься дія угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products (АСАА) у сфері лікарських засобів | грудень | МОЗ інші центральні органи виконавчої влади | подано пропозиції до Європейської Комісії щодо можливості включення до Додатка ІІІ до глави 3 “Технічні бар’єри в торгівлі” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, фармацевтичного сектору, на який поширюватиметься дія угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products (АСАА) у сфері лікарських засобів |
| - Розширення можливостей для виявлення та лікування вірусного гепатиту С | розширення переліку послуг з тестування на вірусний гепатит С шляхом збільшення кількості швидких тестів, закуплених за рахунок державного бюджету, з подальшим направленням на лікування сучасними противірусними препаратами | протягом року | МОЗ | забезпечено доступ до тестування на гепатит С для понад 1,5 млн. громадян; отримано лікування сучасними противірусними препаратами щонайменше 50 тис. громадян з хронічним гепатитом С |
| - Створення протезних майстерень на базі медичних закладів | створення та початок функціонування протезних майстерень на базі визначених медичних закладів | протягом року | МОЗ Мінсоцполітики | створено 25 протезних майстерень |
| - Розширення переліку лікарських засобів за програмою реімбурсації | забезпечення розширення переліку лікарських засобів за програмою реімбурсації новими міжнародними непатентованими найменуваннями | грудень | МОЗ НСЗУ | розширено перелік лікарських засобів за програмою реімбурсації, зокрема для лікування цукрового діабету, серцево-судинних, цереброваскулярних хвороб та хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році |
| - Забезпечення пацієнтів безоплатними інноваційними ліками, закупівля яких здійснюється за договорами керованого доступу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216, для закупівлі інноваційних лікарських засобів у пріоритетних напрямах лікування тяжких і рідкісних захворювань | грудень | МОЗ державне підприємство “Медичні закупівлі” (за згодою) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Посилення відповідальності за неформальні платежі в закладах охорони здоров’я | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” щодо уточнення переліку зобов’язань надавача щодо забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором із нормативним розмежуванням між платними медичними послугами, дозволеними законодавством, та неформальними (тіньовими) платежами, які порушують право пацієнта на безоплатну допомогу | грудень | МОЗ НСЗУ | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Створення правових умов для запровадження та регулювання транскордонних медичних послуг в Україні шляхом розроблення та внесення змін до законодавчих актів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо транскордонних медичних послуг | липень | МОЗ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Адаптація до вимог законодавства ЄС нормативно-правової бази щодо врегулювання питань обігу та використання речовин людського походження | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо використання речовин людського походження | жовтень | МОЗ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення законодавчого визначення та ефективного регулювання порядку обігу нових психоактивних речовин з метою захисту громадського здоров’я та запобігання їх незаконному поширенню | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України стосовно визначення та регулювання порядку обігу нових психоактивних речовин | жовтень | МОЗ | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Забезпечення приєднання України до міжнародно-правових механізмів протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами шляхом імплементації положень Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про приєднання до Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами | жовтень | МОЗ МЗС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Забезпечення укриттями, безпечними просторами та логістичними
 рішеннями закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення будівництва безпечних та безбар’єрних освітніх просторів та укриттів, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти та закупівля автобусів для перевезення здобувачів освіти, забезпечення умов для безперервності здобуття освіти в умовах воєнного стану.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

введено в експлуатацію 221 укриття в закладах освіти відповідно до оновлених вимог;

200 закладів дошкільної освіти отримали обладнання для укриттів у рамках проекту Світового банку “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN);

придбано та поставлено до закладів загальної середньої освіти щонайменше 500 шкільних автобусів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, та в закладах дошкільної освіти для забезпечення стабільного очного навчання в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов (облаштування укриттів) у закладах, що надають загальну середню освіту, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної освіти | грудень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення нормативно-правової бази щодо перебування учасників освітнього процесу в укриттях під час повітряної тривоги у спорудах об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти під час повітряної тривоги | травень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення закладів дошкільної освіти обладнанням для укриттів у рамках проекту Світового банку “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN) | проведення конкурсного відбору закладів дошкільної освіти, що потребують оснащення укриттів обладнанням відповідно до пріоритетів проекту Світового банку “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN) | червень | МОН | проведено конкурсний відбір 200 закладів дошкільної освіти |

Операційна ціль. Доступність дошкільної освіти та підтримка батьків

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — розширення доступу до якісної дошкільної освіти, рівня охоплення дітей дошкільною освітою, догляду для дітей від одного року та стимулювання повернення жінок на ринок праці, впроваджено механізми співфінансування дитячих садків на підприємствах за принципом “кошти йдуть за дитиною”.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

відкрито 500 нових локацій для надання послуг дошкільної освіти та догляду для дітей від одного року, зокрема на прифронтових територіях;

показник охоплення дошкільною освітою підвищився з 51 відсотка до 60 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підвищення рівня охоплення дітей віком 1—6 років дошкільною освітою | 1) проведення аналізу потреб територіальних громад у відкритті нових локацій для надання послуг дошкільної освіти та догляду дітей від одного року, зокрема в регіонах із дефіцитом місць та на прифронтових територіях | грудень | МОН | підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН аналітичний звіт щодо потреб територіальних громад у відкритті нових локацій |
|  | 2) проведення конкурсного відбору територіальних громад/закладів для відкриття нових локацій для надання послуг дошкільної освіти та догляду дітей від одного року (зокрема за підтримки міжнародних партнерів) | листопад | МОН | забезпечено організацію проведення конкурсного відбору та затверджено перелік територіальних громад/закладів — переможців конкурсного відбору та розміщено перелік відібраних локацій на офіційному веб-сайті МОН |
|  | 3) забезпечення відкриття та облаштування нових локацій для надання послуг дошкільної освіти та догляду дітей від одного року відповідно до державних будівельних, санітарних і безпекових вимог, зокрема вимог цивільного захисту | грудень | МОН | відкрито та облаштовано 500 локацій для надання послуг дошкільної освіти; підвищено рівень охоплення дошкільною освітою до 60 відсотків |

Операційна ціль. Професійний розвиток педагогів

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

запровадження нових підходів до професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів у сфері загальної середньої освіти, введення в дію нової системи підвищення кваліфікації вчителів та формування кадрового резерву педагогів, запровадження оновлених підходів до розвитку цифрової компетентності педагогів;

забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів дошкільної освіти відповідно до нового державного стандарту дошкільної освіти.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

100 000 вчителів підвищили кваліфікацію за принципом “гроші ходять за вчителем”;

50 000 педагогів дошкільної освіти підвищили кваліфікацію за новим стандартом дошкільної освіти.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення змісту програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності шляхом впровадження навчальних модулів щодо використання технологій штучного інтелекту в освітньому процесі, а також розвитку компетентності з кібергігієни та кіберграмотності під час воєнного стану | оновлення Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності шляхом доповнення її тематичними розділами з використання інструментів штучного інтелекту та цифрових освітніх сервісів, а також розвитку компетентності з кібергігієни та кіберграмотності під час воєнного стану | листопад | МОН | видано наказ МОН |
| - Організація та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти відповідно до вимог нового державного стандарту дошкільної освіти | розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження нового державного стандарту дошкільної освіти | жовтень | МОН | затверджено методичні рекомендації щодо впровадження нового державного стандарту дошкільної освіти, відповідно до яких буде забезпечено навчання 50 000 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти |
| - Апробація механізму цільового фінансування закупівлі послуг з підвищення кваліфікації та супервізії педагогічних працівників | реалізація експериментального проекту щодо закупівлі послуг з підвищення кваліфікації та супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 р. № 1439 “Про реалізацію експериментального проекту щодо закупівлі послуг з підвищення кваліфікації та супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти” | грудень | МОН | 100 000 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію за принципом “гроші ходять за вчителем” |

Операційна ціль. Оновлення змісту освіти

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення впровадження реформи “Нова українська школа”, переходячи до поступового впровадження старшої профільної школи, оновлюючи зміст освітньої програми з акцентом на природничих, математичних, технологічних і мистецьких дисциплінах з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами та принципів безбар’єрності;

забезпечення безперервності освітнього процесу, доступ дітей і вчителів до дистанційного навчання шляхом задоволення потреб у комп’ютерному обладнанні.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

створено 1500 еталонних, безбар’єрних освітніх просторів (природничі лабораторії, мистецькі простори, простори для захисту України);

оновлено за трьома пріоритетними галузями (природнича, технологічна, мистецька) програми, які доступні до впровадження в усіх закладах освіти;

забезпечено 15 000 одиниць комп’ютерного обладнання для закладів освіти;

реалізовано у 150 академічних ліцеях нову модель профільної загальної середньої освіти та забезпечено реалізацію реформи старшої профільної школи;

введено посаду кар’єрного освітнього радника та забезпечено професійну орієнтацію та кар’єрне консультування в межах підготовки до впровадження реформи профільної середньої освіти у 150 пілотних закладах загальної середньої освіти.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оновлення модельних навчальних програм природничої, мистецької та технологічної галузей | розроблення та затвердження оновлених модельних навчальних програм природничої, мистецької та технологічної галузей | грудень | МОН | видано накази МОН |
| - Організація дистанційного навчання з використанням цифрових технологій | забезпечення здобувачів освіти та педагогічних працівників необхідним комп’ютерним обладнанням | протягом року | МОН | забезпечено 15 000 одиниць комп’ютерного обладнання для здобувачів освіти та педагогічних працівників |
| - Забезпечення реалізації реформи старшої профільної школи | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1062 “Про затвердження Положення про ліцей” | серпень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Впровадження в межах експериментального проекту комплексної, системної і практико-орієнтованої моделі кар’єрного консультування та професійної орієнтації для учнів 9—11 класів закладів загальної середньої освіти | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10—12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1058 | травень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Підтримка учнів

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення якісного і безоплатного харчування для учнів закладів загальної середньої освіти з пріоритетом для прифронтових і прикордонних територій та підтримки дітей з особливими освітніми потребами, покращення якості надання послуг інклюзивно-ресурсними центрами.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

50 інклюзивно-ресурсних центрів і 100 закладів дошкільної освіти отримали сучасне обладнання для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, педагоги закладів пройшли відповідне навчання;

понад 90 000 дітей з особливими освітніми потребами отримали корекційно-розвиткові послуги згідно з індивідуальною програмою розвитку;

реалізовано близько 80 проектів з модернізації їдалень та харчоблоків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення сучасним оснащенням інклюзивно-ресурсних центрів та закладів дошкільної освіти, що надають послуги дітям з особливими освітніми потребами, а також підвищення кваліфікації педагогів і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів для ефективного впровадження індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами | 1) забезпечення проведення навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 2) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів сучасним обладнанням для оснащення кабінетів відповідно до Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів | липень серпень | МОН МОН | забезпечено проходження навчання щодо використання методик для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей 700 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів оснащено сучасним обладнанням 50 інклюзивно-ресурсних центрів |
| - Забезпечення надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку | 1) забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням для підтримки дітей з особливими освітніми потребами | грудень | МОН | отримано сучасне обладнання для підтримки дітей з особливими освітніми потребами 100 закладами дошкільної освіти |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | березень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Впровадження проектів з будівництва/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм для приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | червень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Розвиток професійної та фахової передвищої освіти

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — забезпечення впровадження нових підходів до розвитку та фінансування професійної освіти, що передбачає автономію закладів, оновлення матеріально-технічної бази та співпрацю з бізнесом.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено 100 закладів новим навчальним обладнанням для майстерень та лабораторій;

отримано нове комп’ютерне та мультимедійне обладнання більше ніж 300 закладами фахової передвищої освіти;

утворено центр розвитку професійної освіти;

розроблено та затверджено не менше п’яти примірних договорів про співпрацю у сфері професійної освіти;

оновлено не менше ніж 40 стандартів фахової передвищої освіти із залученням представників роботодавців, затверджено стандарт професійної освіти;

спрощено процедуру ліцензування на рівні професійної освіти відповідно до вимог Закону України “Про професійну освіту” (оновлено ліцензійні умови провадження освітньої діяльності);

затверджено методику розрахунку вартості освітніх послуг у закладах професійної освіти.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення закладів освіти сучасною навчальною, виробничою та соціальною інфраструктурою | забезпечення закупівлі обладнання, ремонтних робіт у майстернях, лабораторіях закладів професійної та фахової передвищої освіти | грудень | МОН | створено 100 сучасних, безпечних, енергоефективних та інклюзивних освітніх просторів, що відповідають потребам ринку праці та забезпечують якісну підготовку фахівців |
| - Створення умов для використання в освітньому процесі цифрових та мультимедійних технологій у закладах фахової передвищої освіти | оновлення комп’ютерної та мультимедійної інфраструктури закладів фахової передвищої освіти шляхом постачання обладнання за рахунок коштів міжнародних донорів | протягом року | МОН | отримано нове комп’ютерне та мультимедійне обладнання більше ніж 300 закладами фахової передвищої освіти |
| - Створення ефективної інституційної інфраструктури підтримки професійної освіти | розроблення та затвердження Положення про Центр розвитку професійної освіти | листопад | МОН | видано наказ МОН |
| - Оновлення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності | травень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Підвищення якості змісту професійної та фахової передвищої освіти шляхом модернізації стандартів за участю стейкхолдерів | 1) розроблення та затвердження стандартів фахової передвищої освіти 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження стандарту професійної освіти | вересень травень | МОН МОН | видано наказ МОН прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Забезпечення системної співпраці між бізнесом і закладами | розроблення та затвердження примірних договорів про співпрацю у сфері професійної освіти | липень | МОН | видано наказ МОН |
| - Затвердження методики розрахунку вартості освітніх послуг у закладах професійної освіти | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо Методики розрахунку вартості освітніх послуг у сфері професійної освіти | травень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Розвиток та реформа вищої освіти

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — продовження впровадження реформи управління та нових підходів до фінансування вищої освіти на засадах стимулювання забезпечення якості освіти та посилення підтримки закладів вищої освіти, розташованих на прифронтових територіях.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

затверджено не менше 50 стандартів вищої освіти згідно з вимогами Закону України 23 квітня 2024 р. № 3642-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу”;

удосконалено систему роботи із вступниками з тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій для здобуття вищої освіти;

відсоток вступників вищої освіти 2024—2026 років вступу, які навчаються на умовах співфінансування здобуття вищої освіти, становить не менше 5 відсотків;

створено передумови для визнання періодів та результатів навчання, а також полегшеного визнання українських кваліфікацій, періодів навчання в Європейському Союзі та світі;

унормовано процес модернізації мережі закладів фахової передвищої та вищої освіти;

підвищено інституційну спроможність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як ключового елементу системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

відсоток вступників до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, які не належать до пільгових категорій та зараховані для здобуття вищої освіти з використанням незалежних процедур оцінювання, становить не менше 95 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення порівнюваності і визнання українських освітніх кваліфікацій в Європі та світі | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо національної системи кваліфікацій | квітень | МОН Національне агентство кваліфікацій (за згодою) | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Впровадження бюджетного співфінансування вищої освіти | розширення сфери застосування механізму співфінансування на здобувачів другого (магістерського) рівня (на основі здобутого раніше рівня бакалавра) та забезпечення сталості функціонування системи державних грантів для здобуття вищої освіти на бакалаврському рівні | липень | МОН | забезпечено перехід від експериментального проекту до постійної моделі бюджетного співфінансування (державних грантів) для здобуття вищої освіти |
| - Забезпечення державного регулювання освітньої діяльності (ліцензування, стандарти, пріоритети підготовки тощо) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 “Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту” | червень | МОН | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання | березень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 3) розроблення та затвердження стандартів вищої освіти другого покоління на компетентнісній основі | листопад | МОН | видано накази МОН |
| - Забезпечення доступу до вищої освіти для осіб із тимчасово окупованих територій України | імплементація Порядку визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України, на рівнях професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 871 | листопад | МОН | 30 закладів вищої освіти забезпечують функції уповноваженої установи з визнання результатів навчання з вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованих територіях України; оприлюднено відповідну інформацію на офіційному веб-сайті МОН |
| - Унормування процесу модернізації мережі закладів освіти | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України стосовно створення передумов для модернізації мережі закладів освіти | квітень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Підвищення рівня довіри громадян, держави та бізнесу до системи вищої освіти | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти | березень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року | квітень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Підтримка науки та розвиток технологій

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення сприятливих умов для ведення наукової діяльності, зокрема запровадження нової моделі фінансування наукових установ та університетів (у частині науки) на основі результатів їх діяльності, системи оцінювання для директорів установ;

підвищення рівня суб’єктності наукових керівників та підтримки молодих вчених;

забезпечення розвитку дослідницької інфраструктури, зокрема дослідницьких центрів оборонного спрямування, уніфікація збору відомостей про основні показники функціонування сфер науки та інноваційної діяльності в Україні.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

запроваджено систему оцінювання для керівників наукових установ та стратегічне планування їх діяльності;

запроваджено нову модель фінансування наукових установ та закладів вищої освіти в частині наукової діяльності, яка забезпечує додаткове фінансування для 100 відсотків установ та закладів категорій А та Б;

запроваджено індивідуальну фінансову підтримку для 1750 вчених в рамках національної системи дослідників;

надано фінансову підтримку для проведення досліджень 2000 молодим вченим;

збільшено кількість на 35 відсотків науково-технічних (експериментальних) розробок оборонного спрямування, що виконуються за державним замовленням;

утворено до шести дослідницьких центрів передового досвіду та забезпечено доступ для проведення дослідницьких робіт щодо 30 проектів оборонного спрямування на рік;

поглиблено інтеграцію до Європейського дослідницького простору;

забезпечено збір відомостей про результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій в Україні через єдину електронну форму, інтегровану до Національної електронної науково-інформаційної системи;

створено умови для діяльності мережі національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”, що сприятиме поширенню знань про можливості програми, налагодженню зв’язку між наукою та бізнесом, підвищенню показників участі України в програмі, а також залученню додаткового фінансування на виконання науково-дослідних та інноваційних проектів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування умов для реалізації політики відкритої науки | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципів відкритої науки | травень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження системи оцінювання для керівників наукових установ та стратегічного планування їх діяльності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо деяких питань діяльності державних наукових установ | серпень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Державна атестація наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом “Безпековий” | розроблення та затвердження Методики державної атестації за науковим напрямом “Безпековий” та здійснення заходів щодо проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти | квітень | МОН Міноборони МВС СБУ (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку | видано наказ МОН |
| - Створення національної системи дослідників | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо застосування державних стипендій для наукових та науково-педагогічних працівників за результатами рейтингування у Національній системі дослідників, затвердження методики формування рейтингів у Національній системі дослідників та порядку надання державних стипендій науковим і науково-педагогічним працівникам, що включені до Національної системи дослідників | квітень | МОН | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження інституту Міжнародного наукового амбасадора України | розроблення та затвердження типового Положення про Міжнародний науковий амбасадор України | квітень | МОН | видано наказ МОН |
| - Удосконалення механізму формування державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію із залученням заінтересованих органів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням | червень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Утворення дослідницьких центрів передового досвіду на базі закладів вищої освіти | забезпечення проведення конкурсного відбору закладів вищої освіти, на базі яких будуть утворені дослідницькі центри передового досвіду | квітень | МОН | затверджено перелік закладів вищої освіти, на базі яких будуть утворені дослідницькі центри передового досвіду |
| - Упорядкування збору відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій в Україні | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо уніфікації збору відомостей про основні результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні шляхом запровадження єдиної електронної форми звітності, інтегрованої до Національної електронної науково-інформаційної системи | червень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Посилення спроможності українських закладів вищої освіти до розвитку інновацій, партнерств з приватним сектором, залучення ресурсів через участь у дослідницьких програма ЄС, таких як Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” | забезпечення ефективної діяльності мережі національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”, координацію роботи яких здійснює структурний підрозділ “Офіс Горизонт Європа в Україні” Національного фонду досліджень України | грудень | МОН Національний фонд досліджень (за згодою) | видано відповідний наказ МОН здійснено моніторинг діяльності національних контактних пунктів |

Операційна ціль. Інновації та партнерство науки з бізнесом

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення умов для співпраці науки та бізнесу, активізації інноваційної діяльності закладів вищої освіти та дослідницьких інституцій;

створення окремого правового режиму провадження наукової та інноваційної діяльності “Science.City” і забезпечення розвитку партнерства між наукою, бізнесом та державою у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

створення умов для успішної комерціалізації результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та ефективного трансферу технологій.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

20 відсотків наукових парків демонструють інноваційну та наукову продуктивність;

профінансовано 10 спільних проектів у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням фінансування обсягом до 100 млн. гривень;

створено нову структуру, яка займається налагодженням ефективної взаємодії між наукою та реальним сектором економіки в Україні, що сприяє забезпеченню високого рівня комерціалізації та впровадженню результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

збільшено обсяг фінансування, отриманого від комерціалізації результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, на 50 відсотків.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення підтримки механізмів впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо утворення та функціонування Агенції прикладних досліджень структури, яка забезпечуватиме виконання завдань, пов’язаних з налагодженням взаємодії між наукою і реальним сектором економіки в Україні | квітень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Запровадження спільних проектів науки та бізнесу на умовах співфінансування | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо реалізації експериментального проекту з формування замовлення бізнесу на результати наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок | квітень | МОН | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Створення окремого правового режиму провадження наукової та інноваційної діяльності “Science.City” | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку наукових парків (Science.Сity) | серпень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Вдосконалення механізму трансферу технологій та комерціалізації результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій | жовтень | МОН | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Створення основ для запровадження європейської моделі спортивного управління 
та залучення населення до масового спорту

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

залучення різних вікових груп до активного способу життя;

розвиток адаптивного спорту з метою залучення осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою з метою відновлення для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, соціально-трудової адаптації та інтеграції в суспільство, сприяння фізичній, психологічній реабілітації, забезпечення можливості ведення самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти;

удосконалення Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення з метою визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості категорій осіб, різних за статтю та віком.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

залучено до фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань понад 2,5 млн. учасників;

забезпечено проведення регулярних занять з адаптивного спорту в межах реалізації 150 нових фізкультурно-оздоровчих заходів;

удосконалено умови проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Створення умов для ведення здорового способу життя та можливостей долучатися до різних видів активностей | 1) організація участі учнів і студентів у фізкультурно-оздоровчих заходах та змаганнях проектів “Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги” та “Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ліги” | червень | Мінмолодьспорт | отримано можливість взяти участь у змаганнях близько 1 млн. учасників та 47 тис. команд; отримано можливість взяти участь у змаганнях близько 100 тис. учасників |
|  | 2) створення умов, що сприяють залученню населення до різних видів рухової активності в рамках соціального проекту “Активні парки — локації здорової України” | протягом року | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) центри фізичного здоров’я населення (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено залучення до оздоровчої рухової активності на безоплатній основі понад 1,5 млн. осіб/відвідувань |
|  | 3) затвердження Порядку ведення інформаційно-комунікаційної системи “Вебресурс “Активні парки” для підвищення доступності інформації для користувачів | квітень | Мінмолодьспорт | видано наказ Мінмолодьспорту |
| - Забезпечення розвитку адаптивного спорту | 1) збільшення кількості проведених заходів і занять з адаптивного спорту в рамках проведення відповідних фізкультурно-оздоровчих заходів | протягом року | Мінмолодьспорт місцеві держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено 150 заходів з адаптивного спорту |
|  | 2) залучення осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до адаптивного спорту | протягом року | Мінмолодьспорт | залучено до занять адаптивним спортом понад 100 тис. осіб/відвідувань |
| - Впровадження оновленого механізму проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 “Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України” | вересень | Мінмолодьспорт | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Підвищення іміджу України на міжнародній спортивній арені

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

посилення конкурентоспроможністі українського спорту на міжнародній арені;

створення умов для підготовки найсильніших атлетів шляхом впровадження передових технологій науки і медицини у систему підготовки спортсменів національних збірних команд України;

організація відкриття спеціалізованих спортивних класів у закладах загальної середньої освіти та створення умов для спортивної підготовки учнів спеціалізованих спортивних класів у закладах вищої освіти з метою збереження спортивного резерву і виховання талановитих спортсменів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено у 14 регіонах України Всеукраїнський мультиспортивний проект “Шлях чемпіонів”;

забезпечено участь українських спортсменів у 750 олімпійських, 211 неолімпійських видів спорту та 68 видів спорту осіб з інвалідністю офіційних міжнародних змаганнях та отримано не менше 3000 нагород з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

створено умови для організації спортивної підготовки талановитої молоді в закладах вищої освіти.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження інтегрованої спортивно-освітньої системи із пошуку, відбору спортивно талановитої і перспективної молоді та підготовки спортивного резерву у форматі Всеукраїнського мультиспортивного проекту “Шлях чемпіонів”, що послідовно поєднує умови загальної середньої освіти в спеціалізованих спортивних класах та вищої освіти, зокрема в студентських спортивних клубах | 1) збільшення кількості спеціалізованих спортивних класів у закладах загальної середньої освіти в рамках мультиспортивного проекту “Шлях чемпіонів” | протягом року | Мінмолодьспорт МОН обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Національний олімпійський комітет (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | забезпечено функціонування спеціалізованих спортивних класів не менше ніж у 14 областях України |
|  | 2) здійснення організаційно-методичних заходів щодо забезпечення умов продовження спортивної підготовки учнів спеціалізованих спортивних класів — учасників мультиспортивного проекту “Шлях чемпіонів” у закладах вищої освіти, зокрема в студентських спортивних клубах | грудень | Мінмолодьспорт МОН обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Національний олімпійський комітет (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | створено організаційні умови для спортивної підготовки випускників спеціалізованих спортивних класів у не менше ніж трьох закладах вищої освіти |
| - Забезпечення підготовки збірних команд України до участі в іміджевих, офіційних міжнародних змаганнях та проведення Всеукраїнських спортивних змагань | 1) здійснення організаційно-практичних заходів для належної підготовки та участі національних збірних команд України в IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року у м. Дакарі (Республіка Сенегал); Всесвітній шаховій олімпіаді 2026 року у Республіці Узбекистан | протягом року | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) Спортивний комітет України (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | отримано право на участь не менш як 40 спортсменів України у IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх, 10 спортсменів у Всесвітній шаховій олімпіаді 2026 року |
|  | 2) забезпечення участі національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю в офіційних міжнародних спортивних змаганнях | протягом року | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) Спортивний комітет України (за згодою) Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | українські спортсмени взяли участь у міжнародних спортивних змаганнях: 750 — з олімпійських видів спорту, 211 — з неолімпійських видів спорту, 68 — з видів спорту осіб з інвалідністю |
|  | 3) організація та проведення Всеукраїнських спортивних змагань | протягом року | Мінмолодьспорт Національний олімпійський комітет (за згодою) Спортивний комітет України (за згодою) Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | проведено Всеукраїнські спортивні змагання: 500 — з олімпійських видів спорту, 111 — з неолімпійських видів спорту, 59 — з видів спорту осіб з інвалідністю |

Операційна ціль. Розвиток цифрової інфраструктури та 
забезпечення доступності спортивних об’єктів

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

запровадження прозорого механізму обліку секцій та їх відвідувачів у спортивних організаціях, збору статистичної звітності в сфері фізичної культури і спорту;

отримання доступу населення до актуальної інформації про наявні спортивні заклади та надавані ними послуги.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

проведено облік, інвентаризовано та внесено до Електронного реєстру спортивних споруд 25 відсотків спортивних об’єктів;

100 відсотків спортивних організацій державної та комунальної форми власності ведуть облік секцій з видів спорту через Електронний реєстр спортивних організацій;

100 відсотків всеукраїнських спортивних федерацій подають пропозиції до календарного плану через інформаційну систему.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Впровадження цифрових інструментів для спрощення діяльності і надання зручних та доступних послуг у сфері фізичної культури і спорту | 1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 р. № 176 “Деякі питання створення та функціонування Електронного реєстру спортивних споруд” | листопад | Мінмолодьспорт | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 2) забезпечення обліку та верифікації інформації щодо спортивних об’єктів, внесених до Електронного реєстру спортивних споруд | протягом року | Мінмолодьспорт | верифіковано та забезпечено облік 25 відсотків спортивних об’єктів, внесених до Електронного реєстру спортивних споруд |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку платних послуг з надання у короткострокове (погодинне) користування спортивних споруд державної та комунальної форми власності, внесених до Електронного реєстру спортивних споруд, що не є орендою | листопад | Мінмолодьспорт | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
|  | 4) створення механізму зручного пошуку послуг з адаптивного спорту, які надають спортивні організації | листопад | Мінмолодьспорт | розширено функціональні можливості інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних організацій” |

Операційна ціль. Доброчесність та безпека спорту

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — удосконалення антидопінгового законодавства України з метою приведення його у відповідність з вимогами оновлених редакцій Всесвітнього антидопінгового кодексу та міжнародних стандартів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), збільшення кількості спортсменів, тренерів і представників громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які дотримуються принципів чистого спорту та чесної гри та усвідомлюють репутаційні ризики для держави у разі їх порушення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

збільшено на 20 відсотків кількість спортсменів, тренерів, лікарів, менеджерів, охоплених освітніми антидопінговими заходами, порівняно з 2025 роком;

100 відсотків спортсменів-кандидатів на участь у XХV зимових Олімпійських іграх та XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року у мм. Мілані і Кортіна-д’Ампецо (Італійська Республіка) обізнані щодо наслідків у разі порушення ними антидопінгових правил;

забезпечено відбір 2243 допінг-проб у спортсменів міжнародного та національного рівня відповідно до вимог Всесвітнього антидопінгового кодексу та міжнародних стандартів Всесвітнього антидопінгового агентства.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення національного механізму боротьби з допінгом у спорті та допінг-контролю, дотримання принципів доброчесності учасниками спортивного руху | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про антидопінгову діяльність у спорті” 2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію культури доброчесності та запобігання вживанню допінгу в спорті, маніпуляції результатами спортивних змагань | березень протягом року | Мінмолодьспорт Національний антидопінговий центр (за згодою) Мінмолодьспорт Національний антидопінговий центр (за згодою) всеукраїнські спортивні федерації з видів спорту (за згодою) | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект збільшено на 20 відсотків кількість спортсменів, тренерів, лікарів, менеджерів, охоплених інформаційно-просвітницькими заходами |
|  | 3) проведення тестувань спортсменів міжнародного та національного рівня на допінг | протягом року | Мінмолодьспорт Національний антидопінговий центр (за згодою) | забезпечено відбір 2243 допінг-проб |

Операційна ціль. Впровадження ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія”

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

імплементація ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія”;

запровадження міжвідомчого механізму підтримки, проведення роботи, спрямованої на формування у молоді компетентностей, необхідних для професійної реалізації та адаптації на ринку праці;

створення умов для ефективної самореалізації та соціалізації молоді, її залучення до процесу відновлення та розвитку України.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено відновлення об’єктів соціальної інфраструктури за участю 120 молодих осіб, близько 3 тис. осіб отримали можливість долучитися до волонтерських ініціатив не менше ніж у 10 регіонах України;

підготовлено 90 фахівців для консультування молоді з професійної реалізації та адаптації на ринку праці, охоплено пілотними проектами близько 500 осіб;

охоплено проектами, спрямованими на посилення спроможності молоді в Україні, близько 1 млн. молодих людей.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Залучення молоді до відновлення країни та волонтерської діяльності | 1) розроблення та затвердження порядку виконання Національної програми залучення молоді до відновлення України “ВідНОВА:UA” | травень | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) | видано наказ Мінмолодьспорту |
|  | 2) здійснення всеукраїнських, регіональних і місцевих заходів із виконання Національної програми залучення молоді до відновлення України “ВідНОВА:UA” | жовтень | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) | взято участь близько 120 особами у навчаннях з метою виконання програми |
|  | 3) підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | протягом року | Мінмолодьспорт | зареєстровано до волонтерської ініціативи близько 3 тис. осіб на Національній волонтерській платформі |
| - Впровадження ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія” | 1) реалізація пілотного етапу програми “Молодіжне вікно” у рамках ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія” у Львівській, Волинській, Закарпатській, Київській і Чернігівській областях та 15 територіальних громадах | грудень | Мінмолодьспорт міжнародні партнери з розвитку (за згодою) інститути громадянського суспільства (за згодою) | залучено до реалізації пілотного етапу і програми “Молодіжне вікно” близько 500 осіб з числа молоді |
|  | 2) формування компетентностей, необхідних для професійної реалізації та адаптації молоді на ринку праці | грудень | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) | підготовлено 90 фахівців для консультування молоді з питань професійної реалізації та адаптації на ринку праці, працевлаштування та економічної самостійності близько 500 осіб з числа молоді |
|  | 3) розроблення моделі економічної самозарадності молоді, зокрема молоді з інвалідністю | грудень | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) | прийнято відповідний нормативно-правовий акт; проведено тренінги; забезпечено надання грантової підтримки для реалізації ініціатив молоді у підприємництві |
| - Надання молоді грантової підтримки для реалізації власних соціально-економічних ініціатив у територіальній громаді | 1) проведення конкурсів з надання бюджетних грантів молодіжним і дитячим організаціям для реалізації проектів щодо участі, активізації, розвитку, компетентностей і соціальної згуртованості молоді | червень | Мінмолодьспорт Український молодіжний фонд (за згодою) | визначено переможців конкурсу, відібрано проекти для реалізації |
|  | 2) реалізація проектів, спрямованих на посилення ролі молоді у суспільстві | грудень | Мінмолодьспорт Український молодіжний фонд (за згодою) | охоплено близько 1 млн. осіб з числа молоді проектами, спрямованими на посилення спроможності молоді в Україні |

Операційна ціль. Утвердження української національної та громадянської ідентичності

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — формування української національної та громадянської ідентичності населення на основі національних цінностей, оборонної свідомості та громадянської стійкості молоді, забезпечення підготовки фахівців у відповідній сфері, створення єдиної системи формування та реалізації державної політики.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

охоплено заходами (проектами), спрямованими на формування української громадянської ідентичності, оборонної свідомості та громадянської стійкості населення, підвищення рівня громадянської освіти, близько 1 млн. осіб;

здійснено не менше 30 всеукраїнських заходів (реалізовано проектів) з утвердження української національної та громадянської ідентичності за напрямами національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти;

підготовлено 120 фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом формальної та неформальної освіти;

розроблено системний підхід до формування та подальшої реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формування української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості, громадянської стійкості, соціальної згуртованості та відповідальності у громадян України | здійснення/реалізація всеукраїнських заходів/проектів | протягом року | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) | здійснено/реалізовано не менше 30 всеукраїнських заходів/проектів із охопленням близько 1 млн. осіб; підготовлено 120 фахівців |
| - Консолідація дій і кроссекторальна взаємодія всіх суб’єктів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності з метою створення єдиної системи формування та реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2026—2028 роках Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1322 | жовтень | Мінмолодьспорт | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
|  | 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності” | жовтень | Мінмолодьспорт | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Цифровізація культурної спадщини

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення відкритого та зручного доступу до інформації про музейні колекції, цифрові копії та даних про об’єкти культурної спадщини, а також об’єкти нерухомої культурної спадщини;

забезпечення можливості верифікації походження культурних цінностей під час розшуку та сприяння їх поверненню в Україну.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 105 тис. об’єктів нерухомої культурної спадщини;

внесено до Реєстру музейного фонду України 100 тис. музейних предметів.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Впровадження інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України “Державний реєстр нерухомих пам’яток України” | забезпечення наповнення інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України актуальними даними | протягом року | Мінкульт | внесено не менше ніж 105 тис. об’єктів нерухомої культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України |
| - Впровадження Реєстру музейного фонду України | забезпечення наповнення Реєстру музейного фонду України переліком музейних предметів | протягом року | Мінкульт | внесено до Реєстру музейного фонду України не менше ніж 100 тис. музейних предметів |

Операційна ціль. Інтеграція української культури у глобальні партнерства

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — розширення міжнародної культурної співпраці, зокрема із партнерами держав “Великої сімки” та ЄС, що сприятиме зміцненню міжнародної підтримки України та глобально підвищить рівень присутності української культури на світовій арені.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено організацію та проведення міжнародної конференції, спрямованої на координацію діяльності партнерів і зміцнення позицій української культури на світовій арені;

реалізовано не менше ніж дев’ять спільних культурних проектів із партнерами держав “Великої сімки” та ЄС.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Посилення позицій української культури на світовому рівні | проведення міжнародної конференції “Співпраця заради стійкості” у м. Львові | березень | Мінкульт | скоординовано діяльність і залучено партнерів до співпраці для підтримки української культури як основи стійкості суспільства та відновлення України |
| - Реалізація спільних культурних проектів із партнерами держав “Великої сімки” та ЄС | підготовка та реалізація спільних культурних ініціатив | протягом року | Мінкульт | реалізовано не менше дев’яти спільних культурних проектів із партнерами держав “Великої сімки” та ЄС |

Операційна ціль. Зміцнення медіа для інформаційної стабільності та безпеки

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки через створення українського контенту для посилення стійкості українського суспільства та формування сприятливих умов для діяльності медіа;

забезпечення права на інформацію населення на прифронтових і деокупованих територіях, зокрема через залучення регіональних друкованих медіа до проведення інформаційних кампаній.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

видано та розповсюджено серед населення на прифронтових і деокупованих територіях не менше п’яти регіональних газет із суспільно необхідною інформацією;

реалізовано кампанію Ради Європи “Журналісти мають значення” в Україні.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення підтримки незалежних медіа та журналістів в умовах воєнного стану | 1) розповсюдження серед населення на прифронтових і деокупованих територіях не менше п’яти регіональних газет із суспільно необхідною інформацією (щомісячних) | протягом року | Мінкульт | підвищено рівень поінформованості населення на прифронтових і деокупованих територіях |
|  | 2) проведення кампанії Ради Європи “Журналісти мають значення” в Україні | протягом року | Мінкульт | підвищено рівень обізнаності населення про роль журналістів та їх безпеку; створено сприятливі умови для роботи журналістів та інших представників суб’єктів у сфері медіа |

Операційна ціль. Стимулювання розвитку культурно-креативного підприємництва

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення умов для розвитку культурних і креативних індустрій через фінансову підтримку проектів, розширення підприємницьких можливостей у сфері культури та посилення конкурентоспроможності українських креативних продуктів.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — профінансовано не менше 180 грантових заявок підприємців у сфері культури і креативних індустрій.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення виконання програми надання мікрогрантів для підприємців у сфері культури і креативних індустрій | організація та проведення конкурсного відбору (опрацювання заявок, укладення договорів про надання мікрогрантів та здійснення фінансування) | протягом року | Мінкульт Мінекономіки | проведено конкурсний відбір і профінансовано не менше 180 грантових заявок |

Операційна ціль. Створення ефективних, самозарадних і стійких інституцій культури, 
здатних адаптуватися до змін

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

оновлення правових механізмів функціонування державних і комунальних закладів культури;

удосконалення правових механізмів діяльності Українського культурного фонду;

здійснення дерегуляції у сфері кінематографії, що підвищує рівень ефективності і робить сучасним галузеве управління.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

удосконалено конкурсні процедури призначення на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;

осучаснено засади діяльності Українського культурного фонду, створено умови для ефективного виконання завдань Українським культурним фондом, покладених на нього;

цифровізовано процедури надання статусу національного фільму та впроваджено прозорий механізм оплати праці експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів, що підвищує рівень ефективності і робить сучасним галузеве управління.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення системи управління закладами культури | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури | листопад | Мінкульт | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Посилення інституційної спроможності Українського культурного фонду | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Український культурний фонд” | листопад | Мінкульт | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Удосконалення правового регулювання у сферах культури, мистецтв і креативних індустрій | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про кінематографію” | червень | Мінкульт | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Запровадження інституту меценатства у сфері культури

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — формування правових та організаційних засад для розвитку меценатства у сфері культури, що забезпечує реалізацію культурних проектів та сприяє розвитку мистецтва, освіти і культурних інституцій України.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — розроблено механізм відшкодування внесків для меценатів у сфері культури.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розроблення механізму відшкодування внесків для меценатів у сфері культури | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про запровадження механізму відшкодування внесків для меценатів у сфері культури | грудень | Мінкульт | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |

Операційна ціль. Політика гідності: інституціоналізація пам’яті та захист 
об’єктів стратегічного культурного значення

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — впровадження ефективного правового механізму тимчасового переміщення (евакуації) та повернення музейних предметів і предметів музейного значення державної частини Музейного фонду України, що гарантує їх збереження та безпечне відновлення під час дії правового режиму воєнного стану.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

забезпечено врегулювання питання про тимчасове переміщення (евакуацію) музейних предметів і предметів музейного значення державної частини Музейного фонду України у правовій площині;

забезпечено евакуацію не менше ніж 80 тис. музейних предметів за рік.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Інтеграція культурної політики в систему безпеки, оборони та інформаційної стійкості держави на стратегічному рівні | збереження рухомої культурної спадщини, музейних предметів, цінних стародруків | протягом року | Мінкульт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | забезпечено евакуацію не менше ніж 80 тис. музейних предметів за рік |

Операційна ціль. Відновлення та збереження об’єктів культури та культурної спадщини

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

відновлення об’єктів культури та культурної спадщини; забезпечення функціонування Українського фонду культурної спадщини та залучення міжнародної допомоги для збереження, відновлення та сталого використання культурної спадщини України;

удосконалення правового регулювання у сфері охорони культурної спадщини, зокрема і щойно виявлених об’єктів;

підвищення рівня фізичної та інформаційної доступності закладів культури та об’єктів культурної спадщини, зокрема і щойно виявлених, завдяки впровадженню системних рішень, проведенню досліджень і наданню методичних рекомендацій, спрямованих на створення безбар’єрного культурного простору.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

завершено відновлення не менше 10 закладів культури, що належать до сфери управління Мінкульту, або об’єктів культурної спадщини;

залучено 500 млн. гривень міжнародної допомоги для збереження, відновлення та сталого використання культурної спадщини України;

удосконалено правове регулювання охорони культурної спадщини;

проведено моніторинг доступності не менше ніж 10 відсотків пам’яток культурної спадщини, внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом “архітектура”.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведення робіт із відновлення/ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культури та культурної спадщини | 1) реалізація проектів за бюджетною програмою “Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво” | протягом року | Мінкульт | завершено відновлення не менше ніж на шести об’єктах культури та культурної спадщини, що належать до сфери управління Мінкульту |
|  | 2) завершення робіт з відновлення, зокрема ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до меморандумів про співпрацю між ЮНЕСКО, Мінкультом і закладами культури | грудень | Мінкульт | виконано роботи з відновлення, зокрема ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, не менше ніж у трьох закладах культури, що належать до сфери управління Мінкульту |
| - Реалізація Грантової угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки “Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону” | утворення Координаційного комітету з питань відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону | грудень | Мінкульт | утворено Координаційний комітет з питань відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону (прийнято відповідний нормативно-правовий акт) |
| - Створення умов для функціонування Українського фонду культурної спадщини | призначення наглядової ради Українського фонду культурної спадщини | серпень | Мінкульт | призначено наглядову раду; залучено 500 млн. гривень міжнародної допомоги для збереження, відновлення та сталого використання культурної спадщини |
| - Удосконалення правового регулювання у сфері охорони культурної спадщини | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини” у частині вдосконалення правового регулювання у сфері охорони культурної спадщини, зокрема і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини | березень | Мінкульт | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Розроблення Національного плану дій щодо забезпечення доступності пам’яток культурної спадщини, зокрема щойно виявлених об’єктів | 1) розроблення та затвердження проекту Національного плану дій щодо забезпечення доступності пам’яток культурної спадщини, зокрема і щойно виявлених об’єктів | червень | Мінкульт | затверджено Національний план дій щодо забезпечення доступності пам’яток культурної спадщини, зокрема і щойно виявлених об’єктів |
|  | 2) формування переліку об’єктів культурної спадщини, які підпадають під проведення моніторингу за їх доступністю | протягом року | Мінкульт | розміщено на офіційному веб-сайті Мінкульту перелік об’єктів культурної спадщини за результатами проведеного моніторингу |

Операційна ціль. Введення в дію механізму функціонування платформи культурного 
відновлення “CuRe: Culture for Recovery”

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підвищення спроможності громад завдяки доступу до знань та експертної підтримки щодо сприяння збереженню культурної спадщини та зміцнення національної ідентичності, а також активізація роботи з підготовки проектів публічних інвестицій із використанням Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM), що забезпечує ефективну реалізацію ініціатив щодо культурного відновлення.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — забезпечено залучення 50 територіальних громад до платформи культурного відновлення “CuRe: Culture for Recovery”.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Виконання програми підготовки лідерів локальної культури у територіальних громадах на базі платформи культурного відновлення “CuRe: Culture for Recovery” | реалізація другого навчального циклу Школи для громад “Культура у відновленні” | листопад | Мінкульт | реалізовано другий навчальний цикл для не менше ніж 10 територіальних громад |

Операційна ціль. Розширення географії дипломатичної присутності України у світі

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

зміцнення постійного представництва України в конкретних регіонах світу та підвищення рівня захисту інтересів громадян України за кордоном;

посилення публічної дипломатії та просування позитивного іміджу України у світі, розширення присутності Українського інституту, розвиток ключових культурно-дипломатичних проектів і зростання міжнародної обізнаності про Україну.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік;

розпочато роботу трьох нових дипломатичних установ, започатковано діяльність до семи нових консульських установ, призначено перших посадових осіб;

проведено понад 1000 заходів публічної дипломатії, реалізовано 10 комунікаційних кампаній, запроваджено щонайменше 10 українських аудіогідів, відкрито близько 20 українських книжкових поличок.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зміцнення представництва України та захист інтересів громадян за кордоном | розширення мережі посольств України і консульських установ України | грудень | МЗС | забезпечено роботу трьох нових закордонних дипломатичних установ України у країнах Латинської Америки, до семи нових консульських установ України, призначено перших посадових осіб |
| - Посилення публічної дипломатії, просування позитивного іміджу України у світі та української культури за кордоном | 1) забезпечення реалізації заходів публічної дипломатії, спрямованих на просування позитивного іміджу України у світі 2) розширення географії присутності Українського інституту 3) забезпечення реалізації проектів під патронатом Першої леді України, зокрема Глобальної коаліції українських студій, проектів “Українська книжкова поличка” та “Українські аудіогіди” 4) підтримка міжнародних культурних проектів і партнерств 5) розроблення та реалізація комунікаційних кампаній щодо просування української культури та бренда України | протягом року | МЗС державна установа “Український інститут” (за згодою) Мінкульт | забезпечено розширення Глобальної коаліції українських студій; реалізовано та розширено географію проектів “Українська книжкова поличка” та “Українські аудіогіди”; забезпечено системне представлення української культури на ключових міжнародних подіях, покращено сприйняття і розуміння України у світі, в тому числі у країнах Азії, Африки та Латинської Америки; проведено понад 1000 заходів публічної дипломатії; реалізовано 10 комунікаційних кампаній |

Операційна ціль. Підвищення доступності консульських послуг

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

модернізація паспортної системи та її інтеграція до інформаційно-комунікаційної системи “е-Консул” (далі — система “е-Консул”) дасть змогу здійснювати адресне доставлення заявникам паспорта громадянина України для виїзду за кордон у визначених країнах;

забезпечення технічної та організаційної можливості для подання громадянами заяв про оформлення/обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (із оформленням картки платника податків в електронній формі) через Портал Дія та/або систему “е-Консул”.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

впроваджено проект з адресної доставки паспорта громадянина України для виїзду за кордон у перших визначених 10 країнах;

впроваджено надання електронних консульських послуг у закордонних дипломатичних установах (95 відсотків установ).

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Модернізація процесу видачі паспортних документів за кордоном | запровадження адресної доставки паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України у визначених країнах | грудень | МЗС | забезпечено адресну доставку паспорта громадянина України для виїзду за кордон у 10 визначених країнах |
| - Реалізація експериментального проекту щодо надання консульських послуг через цифрові сервіси | забезпечення можливості для громадян України отримувати ключові державні послуги за кордоном із використанням Порталу Дія та/або системи “е-Консул” | грудень | МЗС | впроваджено надання електронних консульських послуг у закордонних дипломатичних установах (95 відсотків установ) |

Операційна ціль. Посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію та її союзників

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

запровадження регулярного оновлення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у рамках синхронізації із санкційними пакетами ключових партнерів забезпечить посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію та її союзників;

удосконалення законодавства України з метою застосування положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) про прийняті санкції ЄС щодо третіх країн;

продовження тиску на Російську Федерацію та її союзників із залученням Генеральної асамблеї ООН, а також посилення тиску на Російську Федерацію шляхом переслідування суден її “тіньового флоту”.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

запроваджено щонайменше один новий спеціальний економічний або інший обмежувальний захід (санкцію) з метою синхронізації із санкційними пакетами ключових партнерів щодо збройної агресії Російської Федерації проти України;

надіслано до міжнародних партнерів та Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, IMO) інформацію щодо протидії суднам порушників санкцій проти Російської Федерації та пов’язаних з нею держав.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удосконалення законодавства України з метою застосування положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) про прийняті санкції ЄС щодо третіх країн | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про санкції” | серпень | МЗС | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Запровадження нових спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з метою синхронізації із санкційними пакетами ключових партнерів щодо збройної агресії Російської Федерації проти України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про запровадження нових спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з метою синхронізації із санкційними пакетами ключових партнерів щодо збройної агресії Російської Федерації проти України | протягом року | МЗС | прийнято відповідні розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Залучення Генеральної Асамблеї ООН до фіксації порушень Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини під час збройної агресії Російської Федерації проти України | забезпечення схвалення оновленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь” | грудень | МЗС | схвалено Генеральною Асамблеєю ООН оновлену резолюцію |
| - Здійснення заходів з протидії “тіньовому флоту” Російської Федерації та пов’язаних з нею держав | 1) звернення до партнерів санкційної коаліції України з пропозиціями щодо затримання/арешту суден “тіньового флоту” Російської Федерації та пов’язаних з нею держав компетентними органами в іноземних державах 2) опрацювання з Міжнародною морською організацією (International Maritime Organization, IMO) питання протидії суднам порушників санкцій проти Російської Федерації та пов’язаних з нею держав | вересень листопад | МЗС МЗС | порушено питання під час двосторонніх контактів надіслано відповідні звернення до Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, IMO) |

Операційна ціль. Притягнення вищого політичного та військового керівництва 
Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за злочини у зв’язку 
із збройною агресією Російської Федерації проти України

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — формування основ для притягнення вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за злочини у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — затвердження Розширеної часткової угоди про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та приєднання до неї необхідної кількості держав-учасниць.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення правових підстав для початку операційної роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України для відновлення справедливості та запобігання безкарності | забезпечення затвердження Розширеної часткової угоди про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України Комітетом міністрів Ради Європи, приєднання до неї необхідної кількості держав-учасниць для набрання нею чинності | грудень | МЗС | затверджено Розширену часткову угоду про створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, забезпечено залучення необхідної кількості держав-учасниць |

Операційна ціль. Сприяння залученню іноземної фінансової допомоги для відбудови України
 в період дії правового режиму воєнного стану та після його припинення чи скасування

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення умов для залучення іноземної допомоги, зокрема фінансової, для відбудови України в період дії правового режиму воєнного стану та після його припинення чи скасування;

залучення зовнішнього фінансування для розвитку української логістики, модернізації портів, а також підтримка малого та середнього бізнесу через кредитування, гарантії та страхування експортних ризиків.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

проведено Конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), у рамках якої залучено нові міжнародні фінансові та інвестиційні ресурси, укладено щонайменше одну угоду про реалізацію пріоритетних інфраструктурних і соціально-економічних проектів, а також забезпечено консолідацію політичної підтримки України на глобальному рівні;

залучено іноземну фінансову допомогу для відбудови України, розвитку морських портів України та логістики.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Координація міжнародної політико- економічної підтримки та фінансової допомоги з боку держав-партнерів у рамках Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) | забезпечення проведення у взаємодії із Польською Стороною Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) | червень | МЗС Мінекономіки Мінрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | забезпечено участь української делегації в Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) |
| - Розширення міжнародної підтримки участі України в Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті (Серединному коридорі) і розвиток українських портів | проведення міжурядових переговорів із Республікою Азербайджан, Грузією, Республікою Казахстан, Румунією та ЄС щодо включення українських портів до офіційних логістичних схем Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (Серединного коридору), підготовка дорожньої карти розвитку українських портів як транзитних хабів Серединного коридору | грудень | МЗС Мінрозвитку Мінекономіки | підписано щонайменше одну міжнародну угоду/дорожню карту щодо участі України в Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті (Серединному коридорі) |

Операційна ціль. Підготовка до опалювального зимового періоду 2026/27

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — підготовка до опалювального зимового періоду 2026/27 шляхом захисту інфраструктури, накопичення паливних резервів, підвищення аварійної готовності енергосистеми. Запровадження комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах і приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі), перегляд умов покладених спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

завершено виконання планових ремонтів на електростанціях обсягом не менше 10 ГВт;

залучено не менше ніж 300 млн. євро міжнародної допомоги до Фонду підтримки енергетики для закупівлі критично необхідного обладнання;

забезпечено до 1 листопада 2026 р. імпорт природного газу не менше ніж 2 млрд. куб. метрів і накопичення природного газу в підземних сховищах газу в кількості не менше 13,2 млрд. куб. метрів;

встановлено строк з метою забезпечення комерційного обліку природного газу для побутових споживачів;

завершено заходи з будівництва II рівня захисту на визначених об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (22 критичних елементи);

введено в експлуатацію не менше 200 МВт потужності розподіленої генерації енергетичними компаніями.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підготовка обладнання електростанцій для несення навантаження під час опалювального зимового періоду 2026/27 року | затвердження Міненерго відповідних графіків ремонтних робіт на атомних електростанціях, теплоелектростанціях, теплоелектроцентралях, гідроелектростанціях, гідроакумулюючих електростанціях на 2026 рік | грудень | Міненерго | видано накази Міненерго |
| - Залучення додаткових грантів до Фонду підтримки енергетики | інтенсифікація роботи з партнерами щодо отримання додаткових грантів шляхом участі і проведення конференцій, нарад і двосторонніх зустрічей | протягом року | Міненерго | залучено принаймні 300 млн. євро до Фонду підтримки енергетики для закупівлі критично необхідного обладнання |
| - Забезпечення запасів природного газу в кількості, достатній для проходження опалювального зимового періоду 2026/27 року | 1) забезпечення достатніх запасів природного газу в підземних сховищах газу 2) забезпечення гарантованих потужностей для імпорту природного газу на міждержавних з’єднаннях | листопад | Міненерго Міненерго НАК “Нафтогаз України” (за згодою) | накопичено природного газу в підземних сховищах газу в кількості не менше 13,2 млрд. куб. метрів забезпечено імпорт природного газу не менше ніж 2 млрд. куб. метрів |
| - Установлення строків з метою запровадження обов’язкового комерційного обліку природного газу для побутових споживачів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” щодо перегляду строків встановлення споживачам лічильників природного газу | вересень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Облаштування інженерно-технічного захисту на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури | координація заходів щодо облаштування інженерно-технічного захисту на визначених об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури | протягом року | Міненерго ПрАТ “НЕК “Укренерго” (за згодою) АТ “НАЕК “Енергоатом” (за згодою) ПрАТ “Укргідроенерго” (за згодою) ПАТ “Центренерго” (за згодою) | завершено заходи з будівництва II рівня захисту на визначених об’єктах (зокрема ПрАТ “НЕК “Укренерго” — 15 критичних елементів, АТ “НАЕК “Енергоатом” — 4 критичних елемента, ПрАТ “Укргідроенерго” — 2 критичних елемента, ПАТ “Центренерго” — 1 критичний елемент) |
| - Збільшення обсягів встановленої потужності розподіленої генерації енергетичними компаніями | сприяння реалізації енергетичними компаніями проектів з розподіленої генерації | грудень | Міненерго НАК “Нафтогаз України” (за згодою) ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою) | введено в експлуатацію не менше 200 МВт потужності розподіленої генерації енергетичними компаніями |

Операційна ціль. Дерегуляція та підтримка розвитку приватного сектору

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — створення сприятливих умов для розвитку приватного сектору в енергетиці, забезпечення фінансової підтримки проектів у сфері відновлюваних джерел енергії, запуск конкурентної моделі їх стимулювання та розширення можливостей для малого та середнього бізнесу.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

визначено квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2027 рік обсягом не менше ніж 250 МВт і встановлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2028—2029 роки;

не менше ніж 80 лікарень оснащено системами зберігання енергії в рамках реалізації проекту “Промінь надії”;

підписано угоду з міжнародною фінансовою організацією щодо фінансування проекту “Програма “Прискорення відновлюваних джерел енергії та розвиток ринку для України” (RAMP UP)”;

модернізовано інформаційно-комунікаційну систему — платформу оперативного моніторингу стану енергетичної галузі та обліку допомоги в частині оперативного моніторингу за станом енергетичної галузі та обліку допомоги шляхом розширення функціоналу;

відібрано не менше ніж 50 проектів для встановлення енергоефективного та енергогенеруючого обладнання.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розширення можливостей щодо залучення інвестицій у нові “зелені” потужності | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2027 рік і встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2028—2029 роки | листопад | Міненерго | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Підвищення енергетичної стійкості лікарень шляхом встановлення сонячних електростанцій | координація та супроводження реалізації проекту “Промінь надії” для лікарень | протягом року | Міненерго | завершено реалізацію проекту у 80 лікарнях |
| - Залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії через підтримуваний донорами ринковий механізм стабілізації цін | ініціювання спільного з міжнародною фінансовою організацією проекту “Програма “Прискорення відновлюваних джерел енергії та розвиток ринку для України” (RAMP UP)” | грудень | Міненерго | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Удосконалення процесу збору, обробки, аналізу, зберігання та обміну інформацією щодо потреб підприємств паливно-енергетичного комплексу України, а також щодо отримання, логістики, розподілу та використання гуманітарної допомоги, що надається енергетичному сектору України | розширення функціоналу інформаційно-комунікаційної системи — платформи оперативного моніторингу за станом енергетичної галузі та обліку допомоги | протягом року | Міненерго | підписано акт приймання-передачі прав інтелектуальної власності |
| - Впровадження програми фінансової підтримки гендерно-трансформаційних “зелених” та енергоефективних проектів для мікро- та малого бізнесу | проведення конкурсного відбору у співпраці із ПРООН проектів для встановлення енергоефективного та енергогенеруючого обладнання | грудень | Міненерго | поінформовано Кабінет Міністрів України щодо відбору не менше ніж 50 проектів |

Операційна ціль. Наближення законодавства України у сфері енергетики до права ЄС

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та імплементацією актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях і вимог Стандарту Ініціативи щодо забезпечення рівня прозорості у видобувних галузях 2023 року;

досягнення повноцінної гармонізації термінів, інституційної структури, правил і процедур оцінки ризиків, підготовки до ситуацій та реагування на ситуації, що створюють загрозу для безпеки постачання та зберігання природного газу в Україні та в Енергетичному Співтоваристві;

створення стабільного і стійкого фінансового середовища для подальшого розвитку виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (переможці аукціонів з 1 липня 2026 р.) у відкритий, прозорий, конкурентний, недискримінаційний та економічно-ефективний спосіб шляхом запровадження окремої від тарифу на передачу електричної енергії надбавки на підтримку відновлюваних джерел енергії.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

приведено національне законодавство у відповідність до Регламенту (ЄС) № 2017/1938 Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2017 р. про заходи для гарантування безпеки постачання газу та про скасування Директиви (ЄС) № 994/2010;

забезпечено на законодавчому рівні прозорість у видобувних галузях з метою наближення законодавства у відповідній сфері регулювання до вимог Стандарту Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях 2023 року;

імплементовано в національне законодавство інституційні структури, правила та процедури оцінки ризиків, підготовки до ситуацій та реагування на ситуації, що створюють загрозу для безпеки зберігання природного газу в Україні та в Енергетичному Співтоваристві;

потужність об’єктів генерації електричної енергії з відновлювальних джерел зросла на 100 МВт.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Запровадження європейських принципів і механізмів у сфері безпеки постачання природного газу | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про впровадження Регламенту (ЄС) № 2017/1938 Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2017 р. про заходи для гарантування безпеки постачання газу та про скасування Директиви (ЄС) № 994/2010 | квітень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Вдосконалення законодавства у сфері забезпечення прозорості у видобувних галузях із урахуванням європейських практик | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до законів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях | травень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері енергетики, зокрема в частині дотримання принципів формування тарифів мережевих операторів, виконання послуг загальносуспільного інтересу та підтримки розвитку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, передбачених Директивами (ЄС) 2019/944 про спільні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії; 2018/2001 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел та Регламентом (ЄС) 2019/943 про внутрішній ринок електроенергії | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації Дорожньої карти відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2025 і 2026 роки | березень | НКРЕКП Міненерго Антимонопольний комітет | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Розвиток атомної енергетики та уранодобувної галузі

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

створення повноцінних інституційних, нормативно-правових і технічних передумов для започаткування реалізації перших проектів малих модульних реакторів як нового стратегічного напряму розвитку атомної енергетики України, що забезпечить диверсифікацію джерел базової генерації, підвищення стійкості та гнучкості об’єднаної енергосистеми України і створення довгострокових умов для залучення інвестицій, розвитку національної промисловості та зміцнення енергетичної безпеки держави;

забезпечення безпечного поводження із відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій із застосуванням передових технологій і кращих міжнародних практик;

встановлення для суб’єктів діяльності всіх форм власності, на балансі яких обліковуються уранові об’єкти, діяльність яких підлягає припиненню, порядку здійснення такого припинення, зокрема визначення механізму та послідовності його виконання, організації відповідних робіт, визначення переліку передпроектної та проектної документації, встановлення повноважень суб’єктів щодо її затвердження;

забезпечено збереження та відновлення платоспроможності критично важливого для функціонування економіки України та єдиного в Україні підприємства, що здійснює видобуток уранових руд, їх переробку для задоволення потреб атомних електростанцій України;

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки у процесі розвитку атомної енергетики як основи енергетичної безпеки держави;

підвищення рівня готовності до реагування та протидії потенційним загрозам вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання тощо;

підвищення рівня ефективності державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки із урахуванням положень документів права Європейського Союзу (acquis ЄС), документів МАГАТЕ і набутого досвіду Держатомрегулювання.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

встановлено 15 високобезпечних контейнерів сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива HI-STORM (Holtec International Storage and Storm) на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

затверджено Порядок припинення діяльності уранових об’єктів;

створено інституційну та організаційну основу (визначено відповідальних виконавців, механізми міжвідомчої координації та взаємодії з міжнародними партнерами) і технічні передумови (визначено ключові напрями технологічної оцінки і підготовчих робіт), що забезпечує готовність держави до переходу від планування до практичної реалізації проектів малих модульних реакторів;

визначено на законодавчому рівні порядок та особливості процедури перетворення державного підприємства “Східний гірничозбагачувальний комбінат” в акціонерне товариство;

затверджено проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

закріплено на законодавчому рівні статус органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, визначено основні завдання та повноваження Національної комісії ядерного регулювання, принципи її діяльності.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення безпеки людини та навколишнього природного середовища від негативного впливу відпрацьованого ядерного палива | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної економічної програми поводження із відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2030 року | грудень | Міненерго | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Визначення механізму організації припинення діяльності гірничодобувних і переробних уранових об’єктів усіх форм власності і послідовність його виконання | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку припинення діяльності уранових об’єктів | грудень | Міненерго | прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| - Створення інституційних, організаційних і технічних передумов для реалізації перших проектів малих модульних реакторів | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із впровадження малих модульних реакторів | серпень | Міненерго | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| - Реформування урановидобувної галузі України | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про акціонерне товариство “Східний гірничозбагачувальний комбінат” | березень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Правове врегулювання організації роботи з визначення та затвердження проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” щодо визначення та затвердження проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання | червень | Держатом-регулювання | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Реформування органу державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Національну комісію ядерного регулювання | червень | Держатом-регулювання | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Запобігання корупції у сфері енергетики

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

продовження політики прозорого та незалежного управління суб’єктами господарювання енергетичного сектору шляхом переходу на конкурсні процедури призначення керівників і досягнення відповідності операторів систем передачі і транспортування вимогам ЄС;

посилення повноважень НКРЕКП у частині проведення розслідувань щодо зловживань на оптовому енергетичному ринку шляхом надання Регулятору необхідних інструментів для виявлення, припинення та попередження ринкових маніпуляцій і неправомірного поводження з інсайдерською інформацією; забезпечення передумов для прийняття обґрунтованих рішень, притягнення до відповідальності учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на основі підвищення рівня прозорості процесу збору, оцінки доказів та можливості об’єктивного з’ясування всіх обставин розслідуваних подій.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

призначено на конкурсній основі керівників усіх державних суб’єктів господарювання енергетичного сектору, функції з управління якими здійснюються Міненерго;

досягнуто відповідність діяльності оператора системи передачі електричної енергії та оператора газотранспортної системи вимогам ЄС щодо відокремлення та незалежності;

денонсація, припинення дії або вихід із міжнародних договорів України у сфері енергетики, укладених із Російською Федерацією, Республікою Білорусь і в рамках Співдружності Незалежних Держав;

впроваджено європейські правила та практики, спрямовані на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках, відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 р. про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Посилення корпоративного управління системних операторів | супроводження проведення конкурсу на посаду керівника ТОВ “Оператор ГТС України” Наглядовою радою | протягом року | Міненерго | призначено керівника ТОВ “Оператор ГТС України” на конкурсній основі |
| - Дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі електричної енергії та оператора газотранспортної системи | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із сертифікацією оператора системи передачі електричної енергії та оператора газотранспортної системи 2) супроводження процесу передачі ТОВ “Оператор ГТС України” активів (майна), пов’язаних із виробництвом електричної енергії (розподіленою генерацією), юридичній особі, відокремленій від ТОВ “Оператор ГТС України” | березень протягом року | Міненерго Міненерго НКРЕКП | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект підписано акт приймання-передачі активів (майна) ТОВ “Оператор ГТС України”, пов’язаних із виробництвом електричної енергії (розподіленою генерацією), юридичній особі, якій будуть передаватися такі активи (майно) |
| - Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо денонсації, припинення дії або виходу із міжнародних договорів України у сфері енергетики, укладених із Російською Федерацією, Республікою Білорусь і в рамках Співдружності Незалежних Держав | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів законодавства щодо денонсації, припинення дії або виходу із міжнародних договорів України у сфері енергетики, укладених із Російською Федерацією, Республікою Білорусь і в рамках Співдружності Незалежних Держав | грудень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України |
| - Посилення повноважень НКРЕКП щодо проведення розслідувань зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку для виявлення, припинення та попередження ринкових маніпуляцій і неправомірного поводження з інсайдерською інформацією | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 202 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” | вересень | НКРЕКП Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |

Операційна ціль. Підготовка до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
 та сталий розвиток зони відчуження

Очікувані результати реалізації операційної цілі у 2026 році:

здійснення робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, забезпечення підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки, зниження рівня ризиків для населення і довкілля та створення умов для сталого розвитку зони відчуження;

отримання первинних та узагальнених даних щодо радіаційного стану відповідних населених пунктів, необхідних для подальшої підготовки експертних висновків і формування пропозицій щодо перегляду меж зон радіоактивного забруднення.

Ключові показники реалізації операційної цілі на 2026 рік:

у рамках виконання робіт із зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації демонтовано 400 тис. тонн устаткування Чорнобильської АЕС;

забезпечено переміщення 1 251 тепловиділяючих збірок із сховища СВЯП-1 до сховища СВЯП-2, перероблення 243 куб. метрів рідких радіоактивних відходів, утворення 12 упаковок із твердими радіоактивними відходами;

проведено радіаційні обстеження та вимірювання в межах дозиметричної паспортизації населених пунктів у п’яти областях.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему | березень | Міненерго | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект |
| - Проведення радіаційних обстежень і вимірювань у населених пунктах, віднесених до зон радіоактивного забруднення | організація та проведення радіаційних обстежень і вимірювань у межах дозиметричної паспортизації населених пунктів | грудень | Міненерго ДАЗВ | проведено радіаційні обстеження і вимірювання у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях |

Операційна ціль. Запровадження спеціальних умов в енергетиці для розвитку 
прифронтових територій

Очікуваний результат реалізації операційної цілі у 2026 році — пріоритетне енергозабезпечення прифронтових територій через механізми розподілу гуманітарної допомоги та цільові закупівлі обладнання.

Ключовий показник реалізації операційної цілі на 2026 рік — проведено закупівлі обладнання для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу із прифронтових територій на суму понад 60 млн. євро.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пріоритетне забезпечення енергетичним обладнанням підприємств паливно-енергетичного комплексу, що провадять діяльність на прифронтових територіях | пріоритезація закупівель обладнання для потреб енергетичних підприємств на прифронтових територіях за рахунок Фонду підтримки енергетики | грудень | Міненерго | проведено незалежним закупівельним агентом Фонду підтримки енергетики тендерні процедури із закупівлі обладнання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, що провадять діяльність на прифронтових територіях |