**Додаток № 14**

до наказу від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. № \_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Генеральний директор
КНП «Зразківська МКЛ»

*Щаслива* Олена Щаслива

**ПЛАН ДІЙ**

**з впровадження заходів з адміністрування антимікробних препаратів
у КНП «Зразківська МКЛ» на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дія/захід** | **Відповідальна особа** | **Період впровадження (початок і закінчення)** | **Бюджет (грн)** | **Індикатор виконання** | **Досягнений результат** **(з коротким описом і датою завершення)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І. Підготовчий етап, планування діяльності** |
| 1. Провести базове оцінювання поточної ситуації з адміністрування АМП в лікарні за підсумками 2023 р. | Керівник ВІК,медичний директор,генеральний директор | 01.01.2024—15.01.2024 | Бюджету не потребує  | Проведена перевірка виконання заходів з адміністрування АМП, оформлений контрольний лист оцінювання та звіт оцінювання ефективності адміністрування АМП за 2023 р. |  |
| 2. Розробити і затвердити план дій з впровадження заходів з адміністрування АМП в лікарні на 2024 р.  | Керівник ВІК,медичний директор,генеральний директор | 05.01.2024—20.01.2024 | Бюджету не потребує | Розроблений та затверджений План дій з впровадження заходів з адміністрування АМП на 2024 р.  |  |
| 3. Розробити і затвердити довготривалий план дій з впровадження заходів з адміністрування АМП в лікарні на 2024—2028 рр. | Керівник ВІК,медичний директор,генеральний директор | 05.01.2024—20.01.2024 | Бюджету не потребує | Розроблений та затверджений довготривалий План дій з впровадження заходів з адміністрування АМП на 2024—2028 рр.  |  |
| **ІІ. Розробка та впровадження нових клінічних протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики й емпіричної АМП-терапії щодо найбільш поширених негоспітальних інфекцій та ІПНМД (ММС)\*** |
| **ІІІ. Розробка та впровадження стандартних операційних процедур з адміністрування АМП призначення АМП та периопераційної антибіотикопрофілактики та емпіричної АМП-терапії (ММС)\*** |
| **ІV. Навчання, підготовка і перевірка знань лікарів із питань адміністрування призначення АМП та периопераційної антибіотикопрофілактики та емпіричної АМП-терапії (ММС)\*** |
| **V. Моніторинг, оцінювання і зворотний зв’язок (ММС)\*** |
| **VІ. Звітність (ММС)\*** |
| **VІІ. Зміни в системі (ММС)\*** |

\*повний розгорнутий план з впровадження заходів з адміністрування антимікробних препаратів дивіться та скачуйте в системі «[Експертус Медзаклад](https://med.expertus.com.ua/forms/6872)»

*Зразки планів підготувала* ***Маргаріта Шмельова****,*

*консультант із питань експертизи тимчасової втрати працездатності,
в минулому головний спеціаліст відділу ЕТН управління надання*

*матеріального забезпечення та ЕТН Виконавчої дирекції ФСС*